Projekta līguma Nr.___________

- pielikuma “Projekta līgums vispārējie noteikumi”

2.pielikums

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta risku pārvaldības metodika

Risku rezultātu karte

1. tabula

| Varbūtība | Visticamāk notiks | 1 | 3 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ļoti iespējams | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Maz ticams | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | Visticamāk nenotiks | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Maza | Vidēja | Būtiska | Katastrofāla |
|  | Ietekme |  |  |  |  |  |

1 – ļoti zemas prioritātes riski

2 – zemas prioritātes riski

3 – vidēji augstas prioritātes riski

4 – augstas prioritātes riski

Risku iestāšanās varbūtības novērtējuma skala

2. tabula

| Punkti | Iestāšanās varbūtības apraksts | Skaidrojums |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stratēģiskie riski | Operacionālie riski |
| 1 | Visticamāk nenotiks | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamo 5 gadu laikā 1–24% | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamā gada laikā 1–24% |
| 2 | Maz ticams | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamo 5 gadu laikā 25–49% | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamā gada laikā 25–49% |
| 3 | Ļoti iespējams | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamo 5 gadu laikā 50–74% | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamā gada laikā 50–74% |
| 4 | Visticamāk notiks | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamo 5 gadu laikā 75–99% | Varbūtība, ka risks iestāsies nākamā gada laikā 75–99% |

Risku ietekmes novērtējuma skala

3. tabula

| Punkti | Ietekmes apraksts | Skaidrojums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maza | - Netiek ietekmēta stratēģisko mērķu sasniegšana; - Nelieli procesa vai darbības traucējumi, kuri ietekmē tikai programmas apsaimniekotāju un kas novēršami bez papildu cilvēkresursu piesaistes; - Finansiāla ietekme uz budžetu ir mazāka par 100 000 EUR; - Ietekme uz reputāciju programmas apsaimniekotāja līmenī. |
| 2 | Vidēja | - Apgrūtināta stratēģisko mērķu sasniegšana; - Procesa vai darbības traucējumi, kuri ietekmē programmas īstenošanā iesaistītās iestādes un ko var novērst bez papildu cilvēkresursu piesaistes; - Finansiāla ietekme uz budžetu no 100 000 EUR vai var radīt nobīdi sākotnēji plānotā finansējuma apjoma apguvē; - Ietekme uz reputāciju programmas īstenošanā iesaistīto iestāžu līmenī. |
| 3 | Būtiska | - Kavēta stratēģisko mērķu sasniegšana; - Procesa vai darbības atbilstošai norisei nepieciešama papildu resursu (cilvēkresursu un laika un/vai finanšu) piesaiste vai negatīvi tiek ietekmēti citi programmas apsaimniekotāja procesi; - Sākotnēji plānotā finansējuma neapguve; - Ietekme uz reputāciju Latvijas vai donorvalstu institūcijās. |
| 4 | Katastrofāla | - Apdraudēta stratēģisko mērķu sasniegšana; - Procesa darbības pārtraukšana; - Pārkāpuma procedūru uzsākšana; - Ietekme uz reputāciju medijos; - Iespēja zaudēt Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrumu. |

Pieļaujamās risku vērtības

4. tabula

| Vērtība | Skaidrojums | Raksturojums | Rīcība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zems | Riski ar nelielu iestāšanās varbūtību un mazu ietekmi. Risks ir pieņemams. | Nepieciešams definēt riska mazināšanas pasākumus. Nav nepieciešams definēt kontroles. |
| 2 | Vidēji zems | Riska iestāšanās varbūtība un ietekme vērtējama dažādās kombinācijās. Risks ir gandrīz pieņemams. | Nepieciešams definēt riska mazināšanas pasākumu un kontroles. Risku kontrole ir jāuzrauga. |
| 3 | Vidēji augsts | Risks ar paaugstinātu iestāšanās varbūtību un vidēju, būtisku vai katastrofālu ietekmi. Risks nav pieņemams. | Nepieciešama steidzama rīcība riska mazināšanas pasākumu un kontroļu ieviešanai. Prioritārais risks. Nepieciešams atvēlēt resursus, kā arī izstrādāt pasākumu plānu un kontroli. Risku kontrole ir pastiprināti un regulāri jāuzrauga. |
| 4 | Augsts | Risks ar ļoti augstu iestāšanās varbūtību (ļoti iespējams vai visticamāk notiks) un būtisku vai katastrofālu ietekmi. Risks nav pieņemams. | Nepieciešama steidzama rīcība riska mazināšanas pasākumu un kontroļu ieviešanai. Prioritārais risks. Nepieciešams atvēlēt resursus, kā arī izstrādāt pasākumu plānu un kontroli. |

Valsts sekretārs							D.Trofimovs

Balaško, 09.06.2020. 15.30

544

Risku vērtēšanā tiek piemērota EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu risku vadības stratēģijā noteiktā risku iestāšanās varbūtības novērtējuma skala

Risku vērtēšanā tiek piemērota EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu risku vadības stratēģijā noteiktā risku iestāšanās varbūtības novērtējuma skala

Finanšu instrumenta birojs, Norvēģijas vēstniecība Latvijā, Eiropas Padome kā programmas partneris, donorvalsts projekta partneri.