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1.	Sniegums
1.1.	Īstenošanā gūtais progress – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta a) apakšpunkts
Par katru konkrēto mērķi paziņojiet, kāds progress gūts programmas īstenošanā un tajā izklāstīto starpposma rādītāju un mērķrādītāju sasniegšanā, ņemot vērā jaunākos datus par grāmatvedības periodu, kā noteikts Regulas (ES) 2021/1060 42. pantā. Ar to ir domāti kumulatīvie dati, kas sniegti līdz tā gada 31. jūlijam, kurš ir pirms ziņojuma iesniegšanas gada.
Katram konkrētajam mērķim informāciju par progresu vēlams strukturēt pēc programmā noteiktajiem īstenošanas pasākumiem, indikatīvajām darbībām un vēlamajiem rezultātiem. 
Aprakstiet arī visus pasākumus, kas veikti, un attiecīgās aktivitātes, kas saistītas ar Regulas (ES) 2021/1060 8. panta 2. punktā minētās partnerības īstenošanu. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 7000 rakstzīmes.
[bookmark: _Hlk158713595]
Iekšējās drošības fondā (turpmāk - IDF) grāmatvedības periodā 01.07.2024.-30.06.2025. (turpmāk – grāmatvedības periods) ir panākts šāds progress:

1. konkrētais mērķis “Informācijas apmaiņa”

Grāmatvedības periodā turpinājās 3 projektu īstenošana un uzsākts 1 jauns projekts. Finansējuma saņēmēji ir Valsts policija (turpmāk – VP), Valsts drošības dienests (turpmāk - VDD) un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – IeM IC).
[bookmark: _Hlk221197484]Lai sasniegtu nacionālajā programmā noteikto mērķi – attīstīt informācijas sistēmu un datubāzu sadarbspēju, IeM IC sadarbībā ar VP turpināja īstenot projektu, kura ietvaros panākts sekojošs progress:
· IeM IC e-Lieta sistēmai “Tiešsaistes meklētājs” izveidota integrācija ar datu avotiem: Biometrijas datu apstrādes sistēmas (BDAS), IIIS Ieroču reģistrs, “Noziedzīgus nodarījumus nodarījušās personas” (NNIP), Notāru IS;
· Jaunās paaudzes Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas (IIIS2) Personu reģistrs papildināts ar risinājumiem (Digitālais cilvēks un Fotokomplekti);
· Nodrošinātas TM izdrukas (Vispārīgās un Individuālas).
· Turpināts darbs pie datu migrācijas no vecās datu bāzes uz jauno risinājumu IIIS2 ietvaros;
· Veikta izstrādātās funkcionalitātes drošības testēšana, kuras rezultātā konstatētie riski, tika izvērtēti, atbilstoši novērsti ar augstāko riska pakāpi, kā arī turpinās novēršana tiem riskiem, kas skar arī risinājumus ārpus projekta tvēruma.

[bookmark: _Hlk221197539]Lai izpildītu prasības attiecībā uz informācijas apriti/apstrādi par pārrobežu noziedzību un drošību, VP īsteno projektu, kura mērķis ir Nacionālās kriminālizlūkošanas (turpmāk – NKIM) informācijas sistēmas izveide, nepieciešamās infrastruktūras un analītiskā rīka izveide un pilnveidošana, attīstot to Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs (VP, Valsts robežsardzē – turpmāk – VRS), kā arī starptautiskās informācijas integrēšanas risinājumu izstrāde un kriminālizlūkošanas darba organizācijas un informācijas analīzes metodoloģijas un procesu attīstīšana un pilnveidošana.
Grāmatvedības periodā sasniegts kopš iepriekšējā grāmatvedības perioda:
· Veiktas iegādes vājstrāvas un optiskā tīkla ievilkšanas materiāliem;
· Atskaites periodā regulāri tika veikti pasākumi, kas ir saistīti ar Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas (KAIS) izstrādes un testa vides pielāgošanu KAIS izstrādātāja vajadzībām, nodrošināta KAIS burbuļa (testēšanas vide) darbība, KAIS burbulis ir savienots ar ārējo IS testa vidēm, ar ārējo IS turētājiem tiek saskaņots datu apjoms un testa vides testēšanai;
· Iegādāts programmatūras drošības un veiktspējas/ātrdarbības testēšanas pakalpojums;
· Pilnveidota KAIS sadaļas “SLEPENI” (KAIS-S) infrastruktūra un izveidota atbilstoši Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRAP) reformai, tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
· KAIS starptautiskās informācijas integrēšana – Informācijas sistēmas “SIRENE” kā informācijas tehniskā risinājuma izstrāde sasaistei ar KAIS datu noliktavu;
· turpināts darbs pie biznesa procesu izstrādes starptautiskās policijas sadarbības rezultātā iegūtās informācijas apstrādes un aprites nodrošināšanai starp KAIS un informācijas sistēmu “SIRENE”;
· Eiropola drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammas “Secure Information Exchange Network Application” (SIENA) BPL risinājuma integrēšana informācijas sistēmā “SIRENE”

[bookmark: _Hlk221197555]Grāmatvedības periodā Valsts policija uzsāka projekta īstenošanu, kura mērķis ir efektivitātes palielināšana cīņā pret kibernoziedzību un ar kibernoziedzību saistītajiem smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. Grāmatvedības perioda panākts šāds progress:
· Uzsākts process serversistēmu, tīkla iekārtu un tīkla disku masīvu iegādei;
· Procesā iepirkums specializētajām mācībām darbam ar elektroniskajiem pierādījumiem, kura ietvaros tiks iegādāti 3 mācību kursi - mācību kurss darbam ar programmnodrošinājumu “Cellebrite Inseyets” un “Cellebrite Inseyets Physical Analyzer” – “Cellebrite Certified Operator for Inseyets and Cellebrite Certified Physical Analyst for Inseyets”, padziļinātais mācību kurss mobilo telefonu analīzē, izmantojot “Cellebrite Inseyets” programmnodrošinājumu – “Cellebrite Advanced Smartphone Analysis for Inseyets”, padziļinātais datorkriminālistikas kurss – “Magnet Forensics AX250 Axiom advanced computer forensics self paced”.

Faktisko iznākuma un rezultātu rādītāju apguvi skatīt ziņojuma 1. pielikumā. Finansējuma apguvi skatīt ziņojuma 2. pielikumā.

[bookmark: _Hlk189564979]2. konkrētais mērķis “Pārrobežu sadarbība”

Grāmatvedības periodā tika turpināta 2 projektu īstenošana, no tiem viens tika pabeigts. Finansējuma saņēmēji ir VP un Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) (īstenošanas progresu skatīt 1.5. sadaļā “Konkrētās darbības” un uzsākta 2 jaunu projektu īstenošana (no kuriem viens ir konkrētās darbības projekts – skatīt 1.5. sadaļu), kuru finansējuma saņēmējs ir VP. 
[bookmark: _Hlk179372008][bookmark: _Hlk221197574]VP sadarbībā ar Valsts policijas koledžu (turpmāk - VPK) uzsāka projekta “Smagās, organizētās un pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm” īstenošanu ar mērķi attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu (TAI) sistēmu un investēt tās cilvēkresursos un izglītībā, radot tiesiski drošu dzīves un investīciju vidi, kā arī priekšnoteikumus efektīvākai kriminālprocesu virzībai, tiesas spriešanai un cīņai pret korupciju. Grāmatvedības periodā panākts progress:
· Procesā pētījums par narkotisko/psihotropo vielu pieejamību jauniešu vidū, narkotisko/psihotropo vielu aprites īpatnībām un to pieejamību izglītības iestādēs - sadarbībā ar pētījuma izstrādātājiem sagatavota un Izglītības ministrijā apstiprināta anketa. Norit aktīva datu ievākšana, tiek apzinātas fokusgrupu diskusiju tēmas;
· VP koledža īstenoja pieredzes apmaiņu un apmācības par policijas dienestu praksi upuru mirstīgo atlieku meklēšanas pasākumu organizēšanā, apmācot 65 VP amatpersonas (36 sievietes, 29 vīrieši);
· VP koledža organizēja K9 speciālistu pieredzes apmaiņu un apmācību cilvēku mirstīgo atlieku meklēšanā ar mērķi dalīties pieredzē cilvēku mirstīgo atlieku meklēšanā, pārņemt ārvalstu speciālistu praksi un apmācīt Valsts policijas amatpersonas, kā arī stiprināt starptautisko sadarbību kinoloģijas un kriminālpolicijas jomā;
· Novadītas ekstrēmās braukšanas apmācības 56 VP amatpersonām (9 sievietes, 47 vīrieši), tādējādi uzlabojot VP amatpersonu kapacitāti cīņā ar mobilajām organizētajām grupām (izsekošana un aizturēšana);
· Īstenoti OSINT apmācību kursi 67 VP amaptersonām (21 sieviete, 23 vīrieši, 23 personas ar identifikācijas numuriem) un 13 citu TAI amatpersonām (5 sievietes, 6 vīrieši, 2 personas ar identifikācijas numuriem);
· īstenota mācību aktivitāte “Ar kriptovalūtu saistīto noziedzīgo nodarījumu identificēšana un izmeklēšana” 29 VP amatpersonām (18 sievietes, 11 vīrieši);
· Īstenota 1apmācību sesija – šaujamieroču taktiskās apmācības kurss 7 VP amatpersonām (7 vīrieši);
· Īstenota 1 apmācību sesija – slepenās novērošanas apmācību kurss – 7 VP amatpersonām (7 vīrieši);
· Īstenota apmācība specializētās mobilās audio/video novērošanas un ierakstīšanas tehnikas veiksmīgai aprobācijai darbā, apmācot 25 VP amatpersonas (15 sievietes, 10 vīrieši);
· Apmācība georadara izmantošanai dažādos pētījumos, apmācot 8 VP amatpersonas (6 vīrieši, 2 sievietes);
· Noritēja starptautiska konference “Par personu ieinteresētību sniegt informāciju un liecības kriminālprocesos saistībā ar smagiem un organizētiem noziegumiem” ar mērķi nodrošināt pieredzes apmaiņu par personu motivēšanu sniegt liecības pret nozieguma līdzdalībniekiem, kas palīdz notiesāt iesaistītās personas, tai skaitā organizēto noziedzīgo grupu līderus, un vienlaicīgi ļauj samazināt sodu liecību sniedzējam;
· Noorganizēta ikgadējā ES dalībvalstu slepkavību izmeklēšanas nodaļu vadītāju tikšanās sanāksme, ar mērķi nodrošināt pieredzes apmaiņu par pārrobežu slepkavību izmeklēšanas labāko praksi, uzturēt ekspertu kontaktu tīkls un risināti sadarbības jautājumi;
· Iegādāts georadars, mirstīgo atlieku meklēšanai;
· Iegādāti 2 gāzu hromatogrāfa komplekti;
· Iegādāta kodu noteikšanas iekārta;
· Iegādāti 2 GPS slāpētāju detektori;
· Iegādāts komplekts ar specializēto audio/video tehniku, kas uzlabos VP tehnisko kapacitāti noziedzīgo nodarījumu atklāšanā;
· Iegādāti 4 specializētās mobilās audio/video novērošanas un ierakstīšanas aprīkojuma komplekti;
· Iegādāta licence programmatūrai “Paliscope Yose”.

Faktisko iznākuma un rezultātu rādītāju apguvi skatīt ziņojuma 1. pielikumā. Finansējuma apguvi skatīt ziņojuma 2. pielikumā.

[bookmark: _Hlk189565037]3. konkrētais mērķis “Noziedzības novēršana un apkarošana”

Grāmatvedības periodā turpinājās 5 projektu īstenošana, no tiem tika pabeigts 1 projekts un uzsākta 1 jauna projektu īstenošana. Projektu finansējuma saņēmēji ir VP, IeM IC, Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk - VUGD).
[bookmark: _Hlk221197608]VP turpināja projekta īstenošanu par VP operatīvās vadības struktūrvienību materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanu, iegādājoties un pielāgojot pārvietojamo operatīvās vadības centru, lai pilnveidotu VP resursu koordināciju un situācijas pārvaldību lielu pasākumu, krīžu un operāciju gadījumos. Grāmatvedības periodā kopš iepriekšējā grāmatvedības perioda tika panākts progress:
· iegādāta automašīnas piekabe ar vāku;
· iegādāts speciālo taktisko mācību aprīkojuma komplekts – 20 saliekamās gultas, 20 guļammaisi, 20 paklāji gulēšanai, iegādātas nestuves un nestuvju somas;
· notiek SUB amatpersonu apmācība taktiskajā medicīnā.
[bookmark: _Hlk221197664]VP sadarbībā ar IeM IC turpināja projekta par nepilngadīgo cietušo interešu aizsargāšanu īstenošanu, kura mērķis ir aprīkot noziedzīgos nodarījumos cietušo nepilngadīgo un īpaši aizsargājamo personu pratināšanas telpas, palīdzības veicināšanai kriminālprocesā noziegumos cietušajiem un īpaši neaizsargātām personām (jo īpaši bērniem). Kopš iepriekšejā grāmatvedības perioda ir panāks šāds progress:
· Apkopota un izanalizēta dažādu institūciju un nevalstisko organizāciju pieredze, nopratināšanas telpu izveidošanā un aprīkošanā ar tehniskajiem līdzekļiem. Identificēti esošie trūkumi un nepilnības, lai nepieļautu esošās problēmas, izveidojot VP struktūrvienības ar nopratināšanas telpām un aprīkojot tās ar tehniskajiem līdzekļiem;
· Īstenoti komandējumi uz 2 ES valstīm (Franciju un Īriju), kuru rezultātā apkopotas un izanalizētas minēto valstu prasības nopratināšanas telpām un to tehniskajam aprīkojumam;
· Norit darbi pie 18 speciālu nopratināšanas telpu, kuras piemērotas nepilngadīgo cietušo nopratināšanai kriminālprocesā, aprīkošanai ar skaņas un attēla ieraksta tehniskajiem līdzekļiem, kā arī darbs pie 15 pārvietojamo portatīvo kameru iegādes – iepirkuma procedūras;
· VP eksperti turpina darbu pie metodiskā materiāla “Nepilngadīgo cietušo un liecinieku nopratināšanas vadlīnijas” izstrādes par nepilngadīgo cietušo un liecinieku nopratināšanu, kā arī metodiskā materiāla sagatavošanas publicēšanai tiešsaistē un drukātā veidā, tai skaitā izvērtēta Francijas pieeja un metodiskie materiāli nepilngadīgo nopratināšanā.

[bookmark: _Hlk221197676]VP sadarbībā ar NVA turpināja īstenot projektu, lai radītu mācību vidi, kas nodrošinātu, ka cīņa pret visu veidu noziedzību un terorismu ir kvalitatīva un efektīva. Grāmatvedības periodā panākts progress:
· Īstenoti 4 pieredzes apmaiņas braucieni – uz Poliju, kur tika apkopotas un izanalizētas šautuvju tehniskās prasības, kā arī uz Īriju, Spāniju un Franciju, izveidojot ilgtspējīgus kontaktus nākotnes sadarbībai, tika iepazīta šautuvju un taktisko treniņu darbības pieredze;
· Noorganizēta starptautiska konference iekšējās drošības jomā, kuras tēma bija tēma “Terorisma draudu pārvaldība: Policijas un intervences vienību efektivitāte, sadarbība un personāla sagatavotība”;
· Īstenota 1 apmācību sesija TAI nodarbinātajiem, mācību cikla “Izmeklēšanas darba pilnveides izaicinājumi" ietvaros kā arī 1 apmācību sesija mācību cikla “Virtuālās vides izaicinājumi noziedzīgu nodarījumu atklāšanā” ietvaros;
· Norit darbi pie mācību programmas novērtēšanas aprobācijas un popularizēšanas. 

Grāmatvedības periodā uzsākta VP projekta īstenošana par pretterorisma vienības “OMEGA” reaģēšanas kapacitātes un praktisko spēju stiprināšanu. Panāktais progress, lai uzlabotu materiāltehnisko bāzi:
· Iegādāti improvizēto sprādzienbīstamo priekšmetu neitralizēšanas robotu komplekti;
· Uzsāktas procedūras, lai iegādātos specializētos transportlīdzekļus un sprādzienbīstamu priekšmetu atrašanas un neitralizēšanas aprīkojumu. 

[bookmark: _Hlk221197710]Grāmatvedības periodā tika pabeigta 1 projekta ar mērķi stiprināt tiesībaizsardzības spējas noziedzības un terorisma apkarošanas un novēršanas jomā, īstenošana. Projekta finansējuma saņēmējs bija VUGD. Projekta rezultātā:
· Pabeigta mācību poligona būvniecība;
· Iegādāts dažāda veida multifunkcionāls aprīkojums un tehnika:
· Mācību smagā automašīna, kas aprīkota ar instruktora pedāļiem, drošības dugām, maināmu smaguma centru;
· Kravas auto ar noslēgtu kravas kasti un lafeti aizmugurē;
· Kvadricikls ar transporta piekabi;
· Portatīvais aprīkojums (vibroskops, vibrofons);
· Hidrauliskie instrumenti;
· Saliekams baseins;
· Industriālā veļas mašīna un veļasmašīna;
· Preces un materiāli poligona darbības uzsākšanai un funkcionēšanai;
· Video filmēšanas aprīkojuma komplekts;
· Laboratorijas iekārtas;
· Nodrošināta multifunkcionalās taktiskās mājas, dzelzceļa cisternas un citu lielgabarīta konstrukciju pārvietošana uz mācību poligona teritoriju, dzelzceļa cisternas pielāgošanu noplūžu imitācijai un smilšu māla maisījuma iegādes un ieklāšanas pakalpojums. 
· Organizētas 3 dienu praktiskās mācības par mācību poligona teritorijā esošo tehniku, aprīkojumu un izmantošanas iespējām (apmācīti 202 nodarbinātie).

Faktisko iznākuma un rezultātu rādītāju apguvi skatīt ziņojuma 1. pielikumā. Finansējuma apguvi skatīt ziņojuma 2. pielikumā.

Partnerības īstenošana.
Regulas Nr.2021/1060 8. panta 2. punktā minētās partnerības īstenošanai fonds ir iekļauts Partnerības līgumā ES investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam. Nacionālās programmas īstenošanas uzraudzībai 2024. gada 4. maijā ar vadošās iestādes rīkojumu ir izveidota fonda Uzraudzības komiteja (turpmāk – UK), iekļaujot tajā vadības līmeņa pārstāvjus no iestādēm, kuru kompetencē ir fonda jautājumi, kā arī sociālos partnerus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas darbojas fonda jomā. UK sastāvs aktualizēts 2025. gada 8. augustā. 2025. gada 19. jūnijā notika  UK klātienes sēdē, kurā piedalījās arī Eiropas Komisijas pārstāvji. Vadošā iestāde iepazīstināja UK locekļus ar progresu nacionālās programmas mērķu sasniegšanā, par fonda risku izvērtējumu, kā arī atbildēja uz UK locekļu jautājumiem. Revīzijas iestāde sniedza aktuālo informāciju. Labklājības ministrijas pārstāve klātesošajiem sniedza prezentāciju par horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" – izskaidroja horizontālos veicinošos nosacījumus, kā arī informēja par horizontālā principa ieviešanas mehānismu fonda projektos.



1.2.	Jautājumi, kas ietekmē sniegumu, – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta b) apakšpunkts
Attiecībā uz katru konkrēto mērķi aprakstiet visus jautājumus, kas ietekmē programmas sniegumu grāmatvedības perioda laikā, un visas darbības, kas veiktas to risināšanai. 
Ja vien tas ir iespējams un atbilst jūsu situācijai, būtu jānošķir jautājumi, kas saistīti ar:
1. nepilnībām sasniegumu paziņošanā[footnoteRef:2],  [2: 	Tas attiecas uz situāciju, kad pastāv atšķirība starp nominālo mērķa sasniegšanas līmeni, ko mēra ar rādītājiem, un faktisko īstenošanā gūto progresu. Piemēram, nepilnības iznākumu un rezultātu paziņošanā var būt radušās tāpēc, ka ir problēmjautājumi, kas attiecas uz IT sistēmas izstrādi, notiekošajām operācijām, kuru iznākumi un rezultāti vēl nav paziņoti, attiecībā uz datu vākšanu, kuru dēļ ziņošana ir lēna, vai nepilnīga, utt.] 

1. mērķrādītāju noteikšanu[footnoteRef:3],  [3: 	Tas attiecas uz situāciju, kad zemais mērķu sasniegšanas līmenis ir saistīts nevis ar lēnu progresu, bet drīzāk ar nepareizu vai nereālu mērķrādītāju noteikšanu. Šeit var ietvert pieredzi, kas gūta saistībā ar mērķrādītāju noteikšanas metodikas izstrādi (piemēram, pieņēmumi ir bijuši nepareizi vai nepilnīgi vai ir bijušas problēmas ar izvēlētajām līmeņatzīmju vērtībām) un jebkādām tajā plānotajām izmaiņām.] 

1. procedūras kavējumiem un administratīvajām spējām[footnoteRef:4],  [4: 	Piemēram, jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūrām, revīzijas procedūrām vai resursu trūkumu vadošās iestādes līmenī, neparedzēta kavēšanās programmas pieņemšanā utt.] 

1. konteksta izmaiņām[footnoteRef:5], [5: 	Tās var ietvert, piemēram, sociālekonomiskos vai politiskos faktorus, izmaiņas regulatīvajā kontekstā utt.] 

1. operāciju izstrādi un/vai īstenošanu[footnoteRef:6], un [6: 	Piemēram, jautājumi, kas saistīti ar darbības jomu (kā atbilstības kritēriji), zema saņēmēju vai dalībnieku interese, jebkādas novirzes darbības īstenošanā utt.] 

1. jebkuri citi jautājumi. 
Aprakstiet izmaiņas stratēģijā vai valsts mērķos vai faktorus, kas var izraisīt izmaiņas nākotnē, kā arī to, kā minētās izmaiņas ir mainījušas mērķrādītājus, kas aplēsti pēc snieguma satvara izveides metodikas.
Iekļaujiet informāciju par visiem pamatotajiem atzinumiem, ko Komisija sniegusi pārkāpuma procedūrā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258. pantu un kas ir saistīti ar fonda līdzekļu apguvi.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 7000 rakstzīmes.
Jautājumi, kas ietekmē IDF programmas sniegumu grāmatvedības periodā:

1. konkrētais mērķis

1. Nepilnības sasniegumu paziņošanā. Par iepriekš minētajiem iznākuma un rezultātu rādītājiem ir pieejama informācija un nav novērotu nepilnību to ziņošanā. Nepilnības radās arī, ievadot finanšu informāciju datu pārraides 3. tabulā. Respektīvi, sistēma SFC2021 brīdināja, ka 7. ailē “Kopējais finanšu piešķīrums no fondiem un valsts ieguldījums” summa ir mazāka nekā 8. ailē “Atlasīto darbību kopējās attiecināmās izmaksas” ievadītā informācija. Šāda situācija ir radusies, jo Latvija ir palielinājusi līdzfinansējuma likmi konkrētajām darbībām, taču ar Nacionālās programmas grozījumiem šī situācija tiks izlabota. 
2. [bookmark: _Hlk221198010]Mērķrādītāju noteikšanā. Izaicinājumu radīja IDF programmas rādītāju metodoloģijas izstrāde, ņemot vērā pieaugošo informācijas detalizāciju, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, un vadošās iestādes personāla mainību. Papildus, Migrācijas un patvēruma pakta konkrētās darbības projekta pieteikuma izstrādes laiks sakrita ar rādītāju metodoloģijas sagatavošanu, tādēļ nācās pārskatīt un aktualizēt sagatavoto metodoloģiju, ņemot vērā arī projektus, kas tiks īstenoti Migrācijas un patvēruma pakta ietvaros.

Arī konteksta izmaiņas (skat. tālāk) liek pārdomāt, vai iepriekš noteiktie mērķrādītāji un to vērtības ir un turpinās būt aktuālas. Ir novērotas nepilnības rādītāju apguvēs (lūdzu detalizēti skatīt ziņojuma 1. pielikumā):

· Iznākuma rādītājs O.1.1. “Dalībnieku skaits mācību aktivitātēs” ir izpildīts par 865% attiecībā pret 2024. gada plānoto starpposma rādītāju un faktisko izpildi. Šis pārsniegums ir radies VDD īstenotā projektā, par kuru sīkāku informāciju ziņojumā atklāt nav iespējams, jo projektam ir piešķirts statuss – slepeni. Tomēr izpilde pret mērķrādītāju 2029. gadā ir normas robežās un nav pārsniegta;
· Iznākuma rādītājs O.1.4. “Iegādāto aprīkojuma vienību skaits” ir izpildīts par 665% attiecībā pret 2024. gada plānoto starpposma rādītāju un faktisko izpildi. Šis pārsniegums ir radies VP īstenotā projektā par NKIM informācijas sistēmas izveidi, tomēr izpilde pret mērķrādītāju 2029. gadā ir normas robežās un nav pārsniegta. 

3. Procedūras kavējumi un administratīvās spējas. IDF programmas novēlota pieņemšana kavēja IDF programmas īstenošanu un projektu uzsākšanu. Atsevišķi projekti tika uzsākti pirms projektu līgumu noslēgšanas, attiecinot jau veiktās izmaksas. Iekšējo procedūru izstrādes aizkavēšanās ietekmēja Pārvaldības un kontroles sistēmas apraksta izstrādi un apstiprināšanu.
4. Konteksta izmaiņas. Lai gan ir pastiprinājies migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, strauji pieaugot ārējās robežas neregulāras šķērsošanas mēģinājumu skaitam no Baltkrievijas, kuru mērķtiecīgi veicina Baltkrievijas varasiestādes kā daļu no hibrīduzbrukuma pret ES, kā rezultātā TAI strādā pastiprināta darba režīmā un tiek veiktas dažādas izmaiņas nacionālajā tiesiskajā regulējumā, reaģējot uz šo situāciju, tomēr IDF programmu tas nav ietekmējis. 
5. Operāciju izstrāde un/vai īstenošana. Nav attiecināms.
6. Citi jautājumi. Nav attiecināms.

2. konkrētais mērķis

1. Nepilnības sasniegumu paziņošanā. Par iepriekš minētajiem iznākuma un rezultātu rādītājiem ir pieejama informācija un nav novērotu nepilnību to ziņošanā.
2. Mērķrādītāju noteikšanā. Ir novērotas nepilnības rādītāju apguvēs (lūdzu detalizēti skatīt ziņojuma 1. pielikumā):
· Iznākuma rādītājs O.2.2. “Ekspertu sanāksmju/semināru/mācību apmeklējumu/kopīgu nodarbību skaits” ir izpildīts par 216,7% attiecībā pret 2024. gada plānoto starpposma rādītāju un faktisko izpildi. Šis pārsniegums ir radies VP īstenotā projektā par smagās, organizētās un pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšanu un sadarbības veicināšanu ar iesaistītajām valstīm, tomēr izpilde pret mērķrādītāju 2029. gadā ir normas robežās un nav pārsniegta. 
· Iznākuma rādītājs O.2.3 “Iegādāto aprīkojuma vienību skaits” ir izpildīts par 336,8% attiecībā pret plānoto starpposma rādītāju 2024. gadā un faktisko izpildi, kā arī par 304,8% attiecībā pret plānoto mērķrādītāju 2029. gadā un faktisko izpildi. Šis pārsniegums ir radies VID īstenotā projekta ietvaros, iegādājoties modernu tehnisko aprīkojumu, kas uzlabo pierādījumu vākšanu, analīzi un izmeklēšanas procesu efektivitāti.
Kopš nacionālās programmas izstrādes laika, kad tika plānoti rādītāji, ir mainījusies situācija, kas vērojama rādītāju izpildē. Dažādi faktori kā Covid-19 pandēmija, Krievijas Federācijas īstenotais karš Ukrainā u.c., ir radījuši prioritāšu maiņu. Rādītāji tiks pārskatīti un nepieciešamības gadījumā tiks sagatavoti nacionālās programmas grozījumi. 
3. Procedūras kavējumi un administratīvās spējas. Nav attiecināms.
4. Konteksta izmaiņas. Nav attiecināms.
5. Operāciju izstrāde un/vai īstenošana. Nav attiecināms.
6. Citi jautājumi. Nav attiecināms.

3. konkrētais mērķis

1. Nepilnības sasniegumu paziņošanā. Par iepriekš minētajiem iznākuma un rezultātu rādītājiem ir pieejama informācija un nav novērotu nepilnību to ziņošanā.
2. Mērķrādītāju noteikšanā. Ir novērotas nepilnības rādītāju apguvēs (lūdzu detalizēti skatīt ziņojuma 1. pielikumā):
· Iznākuma rādītājs O.3.1. “Dalībnieku skaits mācību aktivitātēs” ir izpildīts par 229,6% attiecībā pret 2024. gada plānoto starpposma rādītāju un faktisko izpildi. Šis pārsniegums ir radies VP īstenotā projektā ar mērķi radīt mācību vidi, kas nodrošinātu, ka cīņa pret visu veidu noziedzību un terorismu ir kvalitatīva un efektīva, tomēr izpilde pret mērķrādītāju 2029. gadā ir normas robežās un nav pārsniegta. 
· Iznākuma rādītājs O.3.2 “Apmaiņas programmu/semināru/mācību apmeklējumu skaits” ir izpildīts par 700% attiecībā pret plānoto starpposma rādītāju 2024. gadā un faktisko izpildi, kā arī par 233,3% attiecībā pret plānoto mērķrādītāju 2029. gadā un faktisko izpildi. Šis pārsniegums ir radies VDD īstenotā projektā, par kuru sīkāku informāciju atklāt nav iespējams slepenības režīma nolūkos. 
3. Procedūras kavējumi un administratīvās spējas. Nav attiecināms. 
4. Konteksta izmaiņas. Nav attiecināms.
5. Operāciju izstrāde un/vai īstenošana. Nav attiecināms.
6. Citi jautājumi. Nav attiecināms.



1.3.	Īpaši ietekmes mazināšanas pasākumi
Attiecīgā gadījumā īsi aprakstiet, kā programmas aktivitātes palīdzējušas mazināt jebkādu būtisku un pēkšņu konteksta izmaiņu ietekmi, kas radīja neparedzētus drošības apdraudējumus. Ja iespējams, norādiet šim nolūkam pārdalīto resursu apjomu un saistītos iznākumus un rezultātus. 
Īpašu uzmanību pievērsiet aktivitātēm, kuras tiek veiktas neparedzētu drošības apdraudējumu mazināšanai un kurās gūtie sasniegumi var pilnībā neatspoguļoties kopējos iznākuma un rezultātu rādītājos.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.
Nav attiecināms.



1.4.	Darbības atbalsts – Regulas (ES) 2021/1149 16. panta 3. punkts
Ja grāmatvedības periodā tika izmantots darbības atbalsts, aprakstiet, kā tas veicināja fonda mērķu sasniegšanu[footnoteRef:7].  [7: 	Ja tas atbilst konkrētajam gadījumam, miniet ieteikumus, kas sniegti kvalitātes kontroles un izvērtēšanas mehānismu ietvaros, piemēram: i) Šengenas izvērtēšanas un uzraudzības mehānismā saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.), un Padomes Regulu (ES) 2022/922 (2022. gada 9. jūnijs) par tāda izvērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi un darbību, kura mērķis ir pārbaudīt Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1053/2013 (OV L 160, 15.6.2022., 1. lpp.), vai ii) attiecīgā gadījumā citos kvalitātes kontroles un izvērtēšanas mehānismos. ] 

Ja darbības atbalsta kopējās kumulatīvās attiecināmās izmaksas par operācijām, kas atlasītas atbalstam, grāmatvedības perioda beigās pārsniedz 20 % no kopējā programmas piešķīruma, paskaidrojiet iemeslus. Turklāt, ja pastāv risks, ka līdz plānošanas perioda beigām robežvērtība tiks pārsniegta, aprakstiet pasākumus, kas paredzēti tā mazināšanai.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.
Nav attiecināms.


1.5.	Konkrētas darbības[footnoteRef:8]  [8: 	Attiecībā uz konkrētām transnacionāla rakstura darbībām šīs iedaļas tvērums atšķiras atkarībā no tā, kāds ir lomu un pienākumu sadalījums starp vadošajām dalībvalstīm un citām iesaistītajām dalībvalstīm un kāda ir ziņošanas metode. Tas ir aprakstīts Komisijas 2022. gada 14. februāra informatīvajā piezīmē “Konkrētas transnacionālas darbības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF), finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (BMVI) un Iekšējās drošības fonda (IDF) ietvaros – vienošanās starp partneriem” (Ares (2022)1060102).] 

Aprakstiet galvenos sasniegumus, kas gūti grāmatvedības periodā veiktajās konkrētajās darbībās, un to, kā tās ir veicinājušas programmas mērķu sasniegšanu un radījušas Savienības pievienoto vērtību[footnoteRef:9].  [9: 	Savienības pievienoto vērtību definē kā tādu rezultātu rašanos, kuri pārsniedz to, ko dalībvalstis būtu sasniegušas vienas pašas. ] 

Aprakstiet, kā atsevišķās darbības ir pavirzījušās uz priekšu gan no procedūras[footnoteRef:10], gan no operacionālā[footnoteRef:11] viedokļa, un raksturojiet visas problēmas, kas ietekmē to sniegumu, jo īpaši līdzekļu nepietiekamas izmantošanas risku.  [10: 	Piemēram, saistībā ar iepirkuma darbībām vai citiem veiktajiem sagatavošanās pasākumiem.]  [11: 	Piemēram, attiecībā uz nodevumiem, iznākumiem, rezultātiem utt.] 

Attiecīgā gadījumā sadaliet šo informāciju līdz projekta līmenim. Ja ir sagaidāma novirze no sākotnējā plāna, paskaidrojiet iemeslus, aprakstiet veiktos riska mazināšanas pasākumus un iesniedziet pārskatīto grafiku.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 5000 rakstzīmes.
[bookmark: _Hlk221197855]Grāmatvedības periodā 2. konkrētā mērķa ietvaros ir pabeigts 1 projekts - “Eiropas Operatīvā Komanda”, ko īstenoja VP ar mērķi stiprināt starptautisko sadarbību starp ES dalībvalstīm un trešajām pusēm, kuru mērķis ir augsta riska noziedznieku tīklu atklāšana, kas uzturas Kosta del Solā, Spānijā un/vai to noziedznieku tīklu atklāšanu, kuri darbojas no šīs vietas un ietekmē ES un pārrobežu narkotiku tirgu (noslēgts jau 31.12.2023), savukārt turpinās 1 projekta īstenošana un uzsākta 1 jauna projekta īstenošana. 
[bookmark: _Hlk221197866]Grāmatvedības periodā turpinājās projekts “Akcīzes noziegumu apkarošana Baltijas reģionā”, kuru īsteno VID ar mērķi mazināt nelegālo akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa plaisu Baltijas reģionā, paaugstinot TAI darbības efektivitāti un tehniskās spējas cīņā pret ēnu ekonomiku, apkarojot nelegālo tabakas izstrādājumu, degvielas un alkohola kontrabandu Baltijas reģionā un ES. Kopš iepriekšējā grāmatvedības perioda panākts progress:
· Iegādāta TEMPEST datorthenika (18 vienības);
· Organizēti 2 komandējumi Latvijā – apmeklētas starpinstitūciju sanāksmes “Izaicinājumi sadarbībā akcīzes noziegumu apkarošanā un labākas prakses veidošana” Liepājā un Daugavpilī.

[bookmark: _Hlk221197891]Grāmatvedības periodā VP uzsāka projekta “Baltijas jūras reģiona tiesībaizsardzības iestāžu stiprināšana cīņai ar jaunajiem pārrobežu draudiem” ar mērķi ievērojami uzlabot pārrobežu sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm Baltijas jūras reģionā, lai varētu efektīvi risināt jaunus apdraudējumus, kas rodas reģionā, īstenošanu. Projekta vadošais partneris ir Lietuvas policijas departaments, kas nodrošina projekta vispārējo saturisko un  organizatorisko koordināciju, savukārt, Latvijas VP, Polijas policijas ģenerālštābs, Polijas robežsardzes ģenerālštābs, kā arī Lietuvas Valsts robežsardzes dienests nodrošinās katrs savu kā partneru pienākumu izpildi. 

Grāmatvedības periodā notika Baltijas jūras reģiona valstu tiesībaizsardzības amatpersonu regulāra daudzpusēju sanāksmju organizēšana.

Faktisko iznākuma un rezultātu rādītāju apguvi konkrēto darbību projektiem skatīt ziņojuma 1. pielikumā. Finansējuma apguvi skatīt ziņojuma 2. pielikumā.



Tālāk sniegtajā tabulā ievadiet sīkākas ziņas par visām konkrētajām valsts darbībām, kas īstenotas programmā. Ziņošanai par konkrētām transnacionālām darbībām būtu jāatbilst izvēlētajam ziņošanas risinājumam[footnoteRef:12].  [12: 	Kā paredzēts Komisijas 2022. gada 14. februāra informatīvajā piezīmē (Ares (2022)1060102).] 

	Konkrētais mērķis
	Darbības nosaukums/ atsauces numurs
	Saņēmējs
	Īstenošanas periods
	Attiecināmās izmaksas uz 30.06.2025., euro[footnoteRef:13] [13:  Atlasīto operāciju kopējās attiecināmās izmaksas, par kurām Komisijai paziņots līdz iepriekšējā grāmatvedības perioda 31. jūlijam.] 

	Attiecināmie izdevumi uz 30.06.2025. euro[footnoteRef:14] [14:  Kopējie attiecināmie izdevumi, kurus saņēmēji deklarējuši vadošajai iestādei un par kuriem paziņots Komisijai līdz iepriekšējā grāmatvedības perioda 31. jūlijam.] 

	Progress attiecīgo kopīgo un/vai konkrēto programmas rādītāju sasniegšanā[footnoteRef:15] [15:  Ja konkrētas darbības papildina iepriekšējās operācijas un nav īpašas uzraudzības kārtības, iznākumu un rezultātus paziņojiet pēc proporcionalitātes principa.] 


	
	
	
	
	
	
	Iznākums
	Rezultāts

	Pārrobežu sadarbība
	ISF/2022/SA/2.2.1/012
	VP
	01.01.2023 – 31.12.2023
	60 000
	54 662,17
	1
	1

	Pārrobežu sadarbība
	ISF/2022/SA/2.2.1/001
	VID
	01.01.2023 - 31.12.2025
	267 666
	121 861,95
	59
	14

	Kopā
	ISF/2022/SA/2.2.1
	-
	-
	327 666
	176 524,12
	60
	15



1.6.	Atbilstība Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 7. punktam
Norādiet to izdevumu kumulatīvo kopsummu, kas radušies un samaksāti par Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 7. punktā minēto aprīkojuma un transportlīdzekļu iegādi vai ar drošību saistīto iekārtu būvniecību, atbilstoši elektroniski uzglabājamajiem datiem Regulas (ES) 2021/1060 XVII pielikuma 142. laukā. 
	Ierakstiet summu.
4 848 882,03 euro.



Apstipriniet, ka to darbību kumulatīvo attiecināmo izmaksu kopsumma, kas atlasītas atbalstam par aprīkojumu, transportlīdzekļiem vai ar drošību saistītu iekārtu būvniecību, kā minēts Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 7. punktā, līdz grāmatvedības perioda beigām nepārsniedz 35 % no kopējā programmas piešķīruma, vai paskaidrojiet iemeslus, kāpēc pārsniedz. Turklāt, ja pastāv risks, ka līdz plānošanas perioda beigām robežvērtība tiks pārsniegta, aprakstiet pasākumus, kas paredzēti tā mazināšanai, vai norādiet pamatotus iemeslus, kāpēc robežvērtība tiks pārsniegta. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 3000 rakstzīmes.

Darbību, kas atlasītas atbalstam par aprīkojumu, transportlīdzekļiem vai ar drošību saistītu iekārtu būvniecību, kā minēts Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 7. punktā, summārā attiecināmo izmaksu kopsumma līdz grāmatvedības gada beigām pārsniedz 35% no kopējā IDF programmas finansējama piešķīruma.
Vadošā iestāde nosūtīja Eiropas Komisijai oficiālu pieprasījuma vēstuli[footnoteRef:16] ar lūgumu palielināt 35% slieksni izdevumiem aprīkojumam, transportlīdzekļiem un ar drošību saistītu objektu būvniecībai, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regulas (ES) Nr. 2021/1149, ar kuru izveido Iekšējās drošības fondu, 13. panta 7. punktā. Pieprasījums izrietēja no steidzamas nepieciešamības uzlabot operatīvās spējas un efektīvāk virzīt Latvijas IDF Nacionālās programmas stratēģisko mērķu sasniegšanu.  [16:  Iekšlietu ministrija 2025. gada 23. jūlija vēstule Nr. 8.2.-6/1675/25 “Request for increase to the 35% threshold under Article 13(7) of Regulation (EU) 2021/1149”] 

Eiropas Komisija izvērtēja vadošās iestādes iesniegtos skaidrojumus un pamatojumu 35% sliekšņa pārsniegšanai un atzina nepieciešamību vairāk ieguldīt minētajās jomās, attiecīgi atbalstot vadošās iestādes pieprasījumu[footnoteRef:17].  [17:  Eiropas Komisijas 2025. gada 7. augusta atbildes vēstule “Latvia – Internal Security Fund - Approval of request to increase the expenditure threshold under Article 13(7) of Regulation (EU) 2021/1149 (Ref. Ares(2025)6048552)”] 




1.7.	Tikai 2024. gadā: projektu turpināšana – Regulas (ES) 2021/1149 34. panta 4. punkta e) apakšpunkts
Paziņojiet par visiem projektiem, kas turpināti pēc 2021. gada 1. janvāra un kas atlasīti un sākti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 513/2014[footnoteRef:18], ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014[footnoteRef:19]. [18: 	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 513/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai un atceļ Padomes Lēmumu 2007/125/TI (OV L 150, 20.5.2014., 93. lpp.).]  [19: 	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 150, 20.5.2014., 112. lpp.).
] 

	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.
Nav attiecināms.


2.	Papildināmība 
2.1.	Papildināmība ar citiem Savienības fondiem – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta c) apakšpunkts
Aprakstiet papildināmību un attiecīgā gadījumā sinerģiju starp darbībām, kas atbalstītas no fonda, un atbalstu, ko sniedz no citiem Savienības fondiem drošības jomā, piemēram, no:
1. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Integrētās robežu pārvaldības fonda (IBMF), tai skaitā Robežu pārvaldības un vīzu instrumenta (BMVI) un finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām,
1. kohēzijas fondiem, jo īpaši Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),
1. pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” drošības pētniecības daļas,
1. programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” un programmas “Tiesiskums”,
1. programmas “Digitālā Eiropa”,
1. programmas InvestEU,
1. tehniskā atbalsta instrumenta,
1. rescEU rezerves,
1. Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) – “Eiropa pasaulē” un
1. Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA). 
Īpašu uzmanību pievērsiet:
1. papildināmībai ar Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem attiecībā uz darbībām, ko veic trešās valstīs vai saistībā ar tām (uzsveriet aspektus, kas atbilst Savienības ārpolitikas principiem un vispārējiem mērķiem), un
1. tādu veicinošu mehānismu izmantošanai kā organizatoriska un procesuāla kārtība, kas palīdz panākt papildināmību, un attiecīgā gadījumā sinerģijām, kā arī visām grāmatvedības perioda laikā veiktajām darbībām ar nolūku tās uzlabot.
Attiecīgā gadījumā aprakstiet arī:
1. veikto aktivitāšu papildināmību no aģentūru sadarbības stiprināšanas aspekta[footnoteRef:20]; [20: 	Piemēram, aģentūru sadarbība Savienības līmenī dalībvalstu starpā un starp dalībvalstīm un attiecīgajām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, kā arī sadarbība valsts līmenī starp kompetentajām iestādēm katrā dalībvalstī.] 

1. sinerģijas attiecībā uz infrastruktūras un publiskās telpas drošību, kiberdrošību, cietušo aizsardzību un radikalizācijas novēršanu.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 6000 rakstzīmes.
Papildināmību ar citiem ES fondiem uzrauga UK, kā arī vadošās iestādes izveidotā Projektu uzraudzības padome.
Pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas 2025. gada 8. augusta rīkojumu 1-2/989/25, IDF 2021.-2027. gada plānošanas perioda UK sastāvā ir iekļauts UK loceklis ar balsstiesībām no Finanšu ministrijas ES fondu Stratēģijas departamenta Izvērtēšanas nodaļas, kas UK lēmuma saskaņošanas laikā sniedz savu viedokli un nodrošina demarkāciju ar citiem finanšu instrumentiem savas kompetences ietvaros.
[bookmark: _Hlk221198318]IDF programmas 1. konkrētā mērķa – informācijas aprites un apmaiņas starp kompetentajām iestādēm kontekstā ir papildināmība ar Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu, kur 6. komponentes “Likuma vara” 6.2.1.r. reformas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija” ietvaros plānota 6.2.1.1.i. investīcija “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”, kur cita starpā tiks veicināta informācijas apmaiņa starp iestādēm un kuras rezultātā tiks nodrošināts elektroniski kriminālizmeklēšanai nodoto finanšu un ekonomisko noziegumu lietu apjoma pieauguma īpatsvars no 0% līdz 100%, kas nozīmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanu, īstenojot uz datu analīzē un tipoloģijās balstītu nepārtrauktu zināšanu pārnesi no pētniecības uz finanšu izlūkošanu drošās publiskās-privātas partnerības platformas ietvaros.
IDF programmas 3. konkrētā mērķa ietvaros plānotās investīcijas tiesībaizsardzības augstākās izglītības attīstībā (Iekšējās drošības akadēmija) papildinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1.6. pasākums, kurā plānots izveidot fiziskās sagatavotības poligonu – Valsts policijas koledžas, kas ir daļa no Iekšējās drošības akadēmijas konsorcija, fiziskās sagatavotības objektu pārbūve, lai nodrošinātu tiesībaizsardzības izglītības programmu pilnvērtīgāku īstenošanu, kvalitatīvu vispārējo fizisko normatīvu pieņemšanu topošajām VP amatpersonām un treniņus esošajām VP amatpersonām.



2.2.	Daudzfunkcionāls aprīkojums un IKT iekārtas – Regulas (ES) 2021/1149 5. panta 4. punkts. 
Īsi aprakstiet attiecīgās operācijas, kuras saistītas ar aprīkojumu un IKT sistēmām, kas iegādāti programmā un daļēji izmantoti papildu jomā, uz kuru attiecas Regula (ES) 2021/1148, nolūkā sasniegt finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai mērķus. Norādiet vietu vai vietas, kur tika izvietots daudzfunkcionālais aprīkojums un IKT sistēmas. 
Attiecībā uz aprīkojumu sniedziet arī informāciju par laikposmu, kad to izmantoja finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai papildu jomās. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 3000 rakstzīmes.
Grāmatvedības perioda laikā nav īstenotas operācijas, kas saistītas ar aprīkojumu un IKT sistēmām, kas iegādāti programmā un kas daļēji izmantoti papildu jomā, uz kuru attiecas Regula (ES) 2021/1148, nolūkā sasniegt finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai mērķus.


Par Savienības informācijas sistēmu, ko finansē saskaņā ar Regulu (ES) 2021/1149 un kas noder arī Regulas (ES) 2021/1148 mērķiem (daudzfunkcionalitāte) vai aktivitātēm, kuras jāveic saskaņā ar ES sadarbspējas juridisko satvaru[footnoteRef:21], aizpildiet zemāk redzamo tabulu.  [21: 	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/817 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai robežu un vīzu jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 un (ES) 2018/1861 un Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 2008/633/TI (OV L 135, 22.5.2019., 27. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/818 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā un groza Regulas (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 un (ES) 2019/816 (OV L 135, 22.5.2019., 85. lpp.).] 

	Konkrētais mērķis
	Operācijas nosaukums
	Operācijas saņēmējs
	Operācijas mērķis
	Īstenošanas periods
	Līdzfinansējuma likme
	Attiecināmās izmaksas[footnoteRef:22] [22: 	Atlasīto operāciju kopējās attiecināmās izmaksas, par kurām Komisijai paziņots līdz iepriekšējā grāmatvedības perioda 31. jūlijam.] 

	Attiecināmie izdevumi[footnoteRef:23] [23: 	Kopējie attiecināmie izdevumi, kurus saņēmēji deklarējuši vadošajai iestādei un par kuriem paziņots Komisijai līdz iepriekšējā grāmatvedības perioda 31. jūlijam.] 


	Nav attiecināms
	Nav attiecināms
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	Nav attiecināms
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms


3.	Savienības acquis īstenošana – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta d) apakšpunkts
Aprakstiet, kā programma grāmatvedības periodā ir palīdzējusi īstenot attiecīgo Savienības acquis (Savienības tiesību aktu kopumu) drošības un ar to saistītās informācijas apmaiņas jomā, kā arī visus attiecīgos rīcības plānus.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.
Informācijas apmaiņas jomā, projektā par NKIM izveidi, projekta aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 11. jūnija direktīvu Nr. 2023/977 par informācijas apmaiņu starp dalībvalstu TAI un ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI (Zviedrijas iniciatīvu). Minētās direktīvas mērķis ir pieņemt tiesību aktus par organizatoriskajiem un procesuālajiem aspektiem informācijas apmaiņā starp TAI ES, lai veicinātu rezultatīvu un efektīvu šādas informācijas apmaiņu, tādējādi aizsargājot pilnībā funkcionējošu un noturīgu Šengenas zonu. Ar šo Direktīvu tiek noteikti vienoti standarti un principi informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm nodrošināšanai. Direktīva nosaka, ka dalībvalstīm informācijas apmaiņai ir jāizmanto Eiropola drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammas SIENA un jānodrošina sadarbspēja starp SIENA un SIRENE IS. Eiropola SIENA komunikāciju kanāla integrēšana SIRENE IS nodrošinās Direktīvā iekļauto prasību izpildi. NKIM ietvaros tiek paredzēts izpildīt norādītās Direktīvas 16. panta prasības, t. i., vienotajā kontaktpunktā ieviest un izmantot vienotu elektronisku lietu pārvaldības sistēmu, kurai ir sadarbspēja ar SIENA, jo īpaši nodrošinot, ka ar SIENA starpniecību ienākošos paziņojumus var tieši reģistrēt lietu pārvaldības sistēmā un ka ar SIENA starpniecību izejošos paziņojumus var tieši nosūtīt no tās. 
Pārrobežu sadarbības jomā, projektā par starptautiskās sadarbības stiprināšanu starp ES dalībvalstīm un trešajām pusēm, projekts tika īstenots saskaņā ar Eiropas operatīvās komandas vadlīnijām (Terms of reference and operational guidelines for pilot project european operational team of investigation), tās locekļiem ir pienākums nodrošināt atbilstošu klasificētās informācijas apstrādi un stingru izmeklēšanas noslēpumu. Ievērojot EOT īpašo drošības un konfidencialitātes regulējumu, neviens nedrīkst nevienai personai vai trešajai personai izpaust informāciju, kas iegūta, pildot pienākumus.
Noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā, projektā par noziedzīgos nodarījumos cietušo personu - īpaši aizsargājamo cietušo (jo īpaši bērnu) atbalsta veicināšanu kriminālprocesa ietvaros, VP īsteno projekta aktivitātes saskaņā ar:
· 2014. gada 28. jūnija likumu “Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību”, kur 1. pants nosaka - “2007. gada 25. oktobra Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.”;
· Konvencijas 35. panta 2. punktu, kur teikts, ka “Ikviena Puse veic nepieciešamos normatīvos vai citus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visas cietušā un attiecīgā gadījumā bērna, kas ir liecinieks, pratināšanas var ierakstīt videolentē, un šīs videolentē ierakstītās pratināšanas var pieņemt kā pierādījumus tiesvedībā saskaņā ar valsts tiesību aktiem.”;
· Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīvu Nr. 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, kur tiek noteiktas normas par skaņas un attēla fiksēšanu.

Projekta par CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanu aktivitātes tika īstenotas saskaņā ar:
· ES Iekšējās drošības stratēģiju, kurā viens no mērķiem ir uzlabot ES gatavību reaģēt krīzes situācijās;
· 2017. gadā pieņemto “ES CBRN” rīcības plānu, kura vispārīgais mērķis ir samazināt CBRNE incidentu draudus un to radīto negatīvo ietekmi uz ES pilsoņiem un apkārtējo vidi. Rīcības plāns ietver novēršanas, atklāšanas, gatavības un reaģēšanas uzlabošanu CBRNE nelaimes gadījumos;
· Eiropas parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija regulu Nr. 2021/1149 par Iekšējās drošības fonda izveidi. IDF viens no atbalsta mērķiem ir ar drošību saistītu risku un krīžu efektīva pārvaldība un gatavība, spēju stiprināšana, tostarp, nodrošinot apmācību.


4.	Komunikācija un pamanāmība – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta e) apakšpunkts
Aprakstiet, kā pārskata gadā tika veikti komunikācijas un pamanāmības pasākumi. Jo īpaši norādiet, kāds progress panākts attiecībā uz komunikācijas stratēģijā noteiktajiem mērķiem, ko mēra ar attiecīgajiem rādītājiem un to mērķrādītājiem. Attiecīgā gadījumā aprakstiet labāko praksi, kā sasniegt mērķgrupas un/vai izplatīt un izmantot projektu rezultātus.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes
Stratēģiskais ietvars un mērķi
Pārskata periodā tika īstenota mērķtiecīga komunikācijas politika, lai nodrošinātu caurskatāmu informāciju par IDF tiešo ietekmi uz Latvijas iekšējās drošības kapacitāti un tās lomu kopējās ES drošības telpas noturībā. Komunikācijā uzsvars tika likts uz aktīvu sabiedrības izpratnes veidošanu par tiesībsargājošo iestāžu modernizāciju un cīņu pret noziedzību pateicoties ES finansējumam. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, stratēģiskā komunikācija kalpoja kā kritisks instruments sabiedrības noturības un uzticēšanās stiprināšanai.
[bookmark: _Hlk219456074]Galvenās aktivitātes un atpazīstamības veicināšana
Snieguma periodā IDF atpazīstamība tika būtiski veicināta, īstenojot integrētu komunikācijas pasākumu kopumu, kas sasniedza plašas sabiedrības grupas un nozares profesionāļus:
· Sabiedrības informēšanas kampaņas – IDF izšķirošu atpazīstamību nodrošināja divas vērienīgas kampaņas "Cel savu nākotni - stiprini Latvijas drošību!". Tās fokusējās uz iedzīvotāju personīgo drošību un valsts aizsardzības spēju ciešo saikni ar ES finansiālo atbalstu, aicinot jauniešus iestāties ar IDF atbalstu jaunizveidotajā Iekšējās drošības akadēmijā.
· Starptautiskā konference un mediju darbs - nozīmīgu rezonansi guva starptautiskā konference "Terorisma draudu pārvaldība: policijas un intervences vienību efektivitāte, sadarbība un personāla sagatavotība". Konferences ietvaros organizētā preses konference ļāva padziļināti skaidrot IDF lomu pretterorisma kapacitātes stiprināšanā. 
· [bookmark: _Hlk219457128]Nozares pasākumi un industrijas iesaiste - IDF un kopumā ES iekšlietu fondu redzamība tika nostiprināta caur vadošās iestādes Industrijas dienām. Pasākuma norise ar plašu preses klātbūtni veicināja dialogu starp valsts pārvaldi un privāto sektoru, uzsverot ES atbalstu un inovāciju lomu drošības telpā. Tāpat ļoti plašu, pozitīvu rezonansi plašsaziņas medijos izsauca projekta noslēguma pasākums par godu ar IDF atbalstu izbūvētajam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligonam. 
· [bookmark: _Hlk219457165]Digitālā un multimediju komunikācija – vienotajā, centrālajā ES fondu tīmekļvietnē (www.esfondi.lv) pārskata gadā par ES ieguldījumu iekšlietu jomai publicētas 180 ziņas latviešu un 180 ziņas angļu valodā, nodrošinot pilnīgu atklātību ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī. Dinamiska komunikācija sociālajās platformās un regulāras preses relīzes operatīvi informēja par projektu sasniegtajiem rezultātiem.
· [bookmark: _Hlk219457207]Vizuālā identitāte - visās projektu īstenošanas vietās izvietotās ilgtspējīgās informatīvās plāksnes un stendi, kā arī roll-up baneri, kalpoja kā pastāvīgs atgādinājums par ES solidaritāti un praktisko ieguldījumu Latvijas iekšējā drošībā.
Komunikācijas efektivitātes un ietekmes izvērtējums
Lai objektīvi novērtētu komunikācijas atdevi, tika izmantoti ikgadējā sabiedriskās domas pētījuma dati. Rezultāti uzrāda pārliecinošu pozitīvo dinamiku, kas ievērojami pārsniedz sākotnēji izvirzītos mērķa rādītājus:
	Rādītājs
	Mērķis (stratēģijā)
	Rezultāts 2024. gadā
	Rezultāts 2025. gadā

	Sabiedrības informētība par ES fondiem migrācijas, robežu un drošības jomās
	7,5%
	16%
	21%



Secinājumi
Sasniegtais 21% informētības līmenis (pret stratēģijā plānotajiem 7,5%) ir neapstrīdams pierādījums izvēlētās komunikācijas taktikas efektivitātei. Kampaņas un pasākumi ir palīdzējuši Latvijas sabiedrībai identificēt ciešo saikni starp ES fondu finanšu ieguldījumu un iekšējo drošību. Šāda uzticēšanās ir fundamentāls priekšnoteikums veiksmīgai tālākai ES iekšlietu fondu apguvei un valsts iekšējās drošības sistēmas noturībai pret iespējamām nākotnes krīzēm.
 


Sniedziet saiti uz Regulas (ES) 2021/1060 46. panta b) punktā minēto tīmekļa portālu un minētās regulas 49. panta 1. punktā minēto tīmekļa vietni (ja šie resursi atšķiras).
	 www.iem.gov.lv 


5.	Veicinošie nosacījumi un horizontālie principi
5.1.	Veicinošie nosacījumi – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta f) apakšpunkts 
Aprakstiet, kā tika nodrošināts, ka ir izpildīti un visa grāmatvedības periodā laikā tikuši piemēroti Regulas (ES) 2021/1060 III pielikumā paredzētie piemērojamie veicinošie nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ievērošanu. Attiecīgā gadījumā aprakstiet visas izmaiņas, kas ietekmējušas veicinošo nosacījumu izpildi, kā paredzēts Regulas (ES) 2021/1060 15. panta 6. punktā.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 5000 rakstzīmes.
Veicinošie nosacījumi:
1. Efektīvi publiskā iepirkuma tirgus uzraudzības mehānismi - grāmatvedības periodā ir nodrošināta veicinošā nosacījuma izpilde:
· Iepirkumu uzraudzības birojs ir īstenojis publisko iepirkumu uzraudzību atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;
· vadošā iestāde ir nodrošinājusi iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu.

2. Pamattiesību hartas efektīva piemērošana un īstenošana – grāmatvedības periodā ir nodrošināta veicinošā nosacījuma izpilde:
· UK sastāvā kā UK loceklis ar balsstiesībām ir iekļauts Labklājības ministrijas pārstāvis, kurš ir atbildīgs par Regulas (ES) 2021/1060 9. panta 1., 2. un 3. punktā minēto horizontālo principu koordināciju; 
· projekta iesniegumā un projekta iesnieguma vērtēšanas metodikā ir noteikti Horizontālā principa kritēriji;
· izstrādātas Vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (IDF, IRPVP, PMIF) 2021-2027 [footnoteRef:24] (turpmāk – HP vadlīnijas); [24: https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-idf-irpvp-pmif-2021-2027 ] 

· Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 651[footnoteRef:25] “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 651) 123. punktā ir noteikta kārtība, kādā Fonda vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, konstatējot horizontālo principu pārkāpumus vai saņemot sūdzības par ES fondu atbalstīto darbību neatbilstību ES Pamattiesību hartai (vienlīdzība, nediskriminācija, iekļaušana un pamattiesību ievērošana) un ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietverto vienlīdzīgo iespēju principiem, piecu darbdienu laikā ziņo Iekšlietu ministrijai un kārtība, kādā sūdzības tiek izskatītas. Papildus jebkurai personai ir tiesības ar iesniegumu vērsties kompetentajās institūcijās par ar projektu īstenošanu saistītu vienlīdzīgu iespēju neievērošanu, t.sk., pie tiesībsarga. [25:  Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 651 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība”, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/336499-ieksejas-drosibas-fonda-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-un-finansiala-atbalsta-instrumenta-robezu-parvaldibai ] 


3. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošana un piemērošana atbilstoši Padomes Lēmumam Nr. 2010/48/EK – grāmatvedības periodā ir nodrošināta veicinošā nosacījuma izpilde:

· Ar Ministru kabineta 2024. gada 21. maija rīkojumu Nr. 396 “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024.–2027. gadam” ir apstiprināts Plāns personu ar invaliditāti iespēju veicināšanai 2024-2027[footnoteRef:26] (turpmāk – Plāns), kas ir izstrādāts, pamatojoties uz SADTPP[footnoteRef:27], UNCRPD[footnoteRef:28] un izvirza rādītājus un turpina Plāna 2021-2023 pasākumu īstenošanu, saglabājot piecus rīcības virzienus – invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana, atbalsta pakalpojumu attīstība, nodarbinātības veicināšana, piekļūstamības un sabiedrības izpratnes veicināšana. Plāns turpina pasākumus vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamības sekmēšanai un  iekļaujošas sabiedrības veidošanai, kas tika uzsākti Plānā 2021-2023, un paredz veicināt kultūras dzīves, elektronisko plašsaziņas līdzekļu, multimediālā satura piekļūstamību personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem; [26:  Ministru kabineta 2024. gada 21. maija rīkojums Nr. 396 “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024.–2027. gadam” https://likumi.lv/ta/id/352154-plans-personu-ar-invaliditati-vienlidzigu-iespeju-veicinasanai-20242027-gadam]  [27:  Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam]  [28:  Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām] 

· piekļūstamības prasības ir noteiktas Latvijas normatīvajos aktos, vadlīnijās un standartos. Par būvniecības politiku valstī ir atbildīga EM, taču LM kā atbildīgā par invaliditātes politiku izstrādā ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm par piekļūstamas un iekļaujošas vides veidošanu. LM publicē informatīvus materiālus ES fondu finansējuma saņēmējiem par vides un informācijas piekļūstamību (pieejams šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/vides-un-informacijas-pieklustamiba);
· MK noteikumu Nr. 651 123. punktā ir noteikta kārtība, kādā Fonda vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, konstatējot horizontālo principu pārkāpumus vai saņemot sūdzības par ES fondu atbalstīto darbību neatbilstību ES Pamattiesību hartai (vienlīdzība, nediskriminācija, iekļaušana un pamattiesību ievērošana) un ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietverto vienlīdzīgo iespēju principiem. Papildus jebkurai personai ir tiesības ar iesniegumu vērsties kompetentajās institūcijās par ar projektu īstenošanu saistītu vienlīdzīgu iespēju neievērošanu, t.sk., pie tiesībsarga. 

Grāmatvedības periodā iesniegumi par pārkāpumiem nav saņemti.


5.2.	Horizontālo principu ievērošana – Regulas (ES) 2021/1060 9. pants
Aprakstiet, kā grāmatvedības periodā nodrošinājāt atbilstību Kopīgo noteikumu regulā noteiktajiem horizontālajiem principiem, jo īpaši vīriešu un sieviešu līdztiesībai un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanai, kā arī dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ iespējamas diskriminācijas novēršanai.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 5000 rakstzīmes.
 Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 651[footnoteRef:29] Latvijā ir noteiktas atbildīgās institūcijas par horizontālo principu koordināciju ES iekšlietu fondu ietvaros: Labklājības ministrija par regulas Nr. 2021/1060 9. panta 1., 2. un 3. punktu, aptverot tādas jomas kā pamattiesību ievērošana, vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšana, diskriminācijas novēršana dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, bet Iekšlietu ministrija un Kultūras ministrija par regulas Nr. 2021/1060 9. panta 4. punktu”.  [29:  Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 651 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība”, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/336499-ieksejas-drosibas-fonda-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-un-finansiala-atbalsta-instrumenta-robezu-parvaldibai 
https://likumi.lv/ta/id/336499-ieksejas-drosibas-fonda-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-un-finansiala-atbalsta-instrumenta-robezu-parvaldibai, 120. punkts] 

Lai sniegtu atbalstu horizontālo principu ievērošanas uzraudzībai, Labklājības ministrija ir izstrādājusi HP vadlīnijas.  
Visiem projektiem ar tiešu ietekmi un netiešu ietekmi uz horizontālo principu tiek īstenotas vispārīgas un specifiskas darbības, kas nodrošina diskriminācijas novēršanu un veicina vienlīdzīgas iespējas, kā arī noteikti horizontālā principa sasniedzamie rādītāji. Savukārt projektiem, kuru īstenotajām darbībām nav ietekmes uz horizontālo principu tiek paredzēta vismaz viena vispārīgā darbība. Vadlīnijās ir noteikta projektu iesniegumu vērtēšanas sistēma, kas tiek arī pielietota, kā arī sniegti skaidrojumi par projektu ietekmes uz horizontālo principu novērtēšanai un vispārīgo un specifisko darbību piemēri, kas veicina vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī diskriminācijas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ novēršanu.
Īstenoto projektu aktivitāšu pamatā ir stingra atbilstība horizontālajiem principiem, nodrošinot, ka ES fondu investīcijas veicina iekļaujošu un taisnīgu sabiedrību. Šī pieeja garantē, ka drošības sektora attīstība norit ciešā saskaņā ar ES pamatvērtībām.


6.	Projekti trešās valstīs vai saistībā ar tām – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta g) apakšpunkts
Aprakstiet visas darbības, kas grāmatvedības periodā notikušas trešās valstīs vai saistībā ar tām, un to, kā tās nodrošina Savienības pievienoto vērtību fonda mērķu sasniegšanā. Miniet attiecīgo trešo valstu nosaukumus. Attiecīgā gadījumā norādiet, vai pirms projekta apstiprināšanas ir notikusi apspriešanās ar Komisiju (Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 11. punkts). 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 6000 rakstzīmes.
Nav attiecināms.


7.	Kopsavilkums – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkts
Sniedziet kopsavilkumu par 1.–6. iedaļu – tas tiks pārtulkots un darīts pieejams sabiedrībai. 
Kopsavilkumā jāietver vismaz visi 30. panta 2. punktā uzskaitītie apakšpunkti, ap kuriem to vēlams strukturēt. 
Ieteicams izmantot aizzīmes, treknrakstu vai informatīvus virsrakstus, lai ieinteresētās personas varētu viegli izprast programmas galvenos sasniegumus un galvenos jautājumus, kas ietekmē tās sniegumu. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 7500 rakstzīmes.
[bookmark: _Hlk221196765]a) Īstenošanā gūtais progress
Grāmatvedības periodā tika īstenoti 14 projekti. No tiem turpināti 10 projekti un 2 pabeigti, kā arī uzsākta 4 jaunu projektu īstenošana.
 
Projektu mērķi ir sekojoši: 
· attīstīt informācijas sistēmu un datubāzu sadarbspēju;
· Nacionālās kriminālizlūkošanas informācijas sistēmas izveide, nepieciešamās infrastruktūras un analītiskā rīka izveide un pilnveidošana, attīstot to Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;
· efektivitātes palielināšana cīņā pret kibernoziedzību un ar kibernoziedzību saistītajiem smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem;
· attīstīt tiesībaizsardzības iestāžu (TAI) sistēmu un investēt tās cilvēkresursos un izglītībā, radot tiesiski drošu dzīves un investīciju vidi, kā arī priekšnoteikumus efektīvākai kriminālprocesu virzībai, tiesas spriešanai un cīņai pret korupciju;
· Valsts policijas operatīvās vadības struktūrvienību materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana, iegādājoties un pielāgojot pārvietojamo operatīvās vadības centru, lai pilnveidotu VP resursu koordināciju un situācijas pārvaldību lielu pasākumu, krīžu un operāciju gadījumos;
· aprīkot noziedzīgos nodarījumos cietušo nepilngadīgo un īpaši aizsargājamo personu pratināšanas telpas, palīdzības veicināšanai kriminālprocesā noziegumos cietušajiem un īpaši neaizsargātām personām (jo īpaši bērniem);
· radīt mācību vidi, kas nodrošinātu, ka cīņa pret visu veidu noziedzību un terorismu ir kvalitatīva un efektīva;
· stiprināt tiesībaizsardzības spējas noziedzības un terorisma apkarošanas un novēršanas jomā.

Konkrētās darbības:
Grāmatvedības periodā tika turpināta 1 projekta un uzsākta 1 jauna projekta īstenošana, kā arī pabeigts 1 projekts. 

Projektu mērķi:
· stiprināt starptautisko sadarbību starp ES dalībvalstīm un trešajām pusēm, kuru mērķis ir augsta riska noziedznieku tīklu atklāšana, kas uzturas Kosta del Solā, Spānijā un/vai to noziedznieku tīklu atklāšanu, kuri darbojas no šīs vietas un ietekmē ES un pārrobežu narkotiku tirgu;
· mazināt nelegālo akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa plaisu Baltijas reģionā, paaugstinot TAI darbības efektivitāti un tehniskās spējas cīņā pret ēnu ekonomiku, apkarojot nelegālo tabakas izstrādājumu, degvielas un alkohola kontrabandu Baltijas reģionā un ES;
· uzlabot pārrobežu sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm Baltijas jūras reģionā, lai varētu efektīvi risināt jaunus apdraudējumus, kas rodas reģionā.
b) Jautājumi, kas ietekmē programmas sniegumu
· IDF programmas rādītāju metodoloģijas izstrāde, ņemot vērā pieaugošo informācijas detalizāciju, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, un vadošās iestādes personāla mainību. Papildus, Migrācijas un patvēruma pakta konkrētās darbības projekta pieteikuma izstrādes laiks sakrita ar rādītāju metodoloģijas sagatavošanu, tādēļ nācās pārskatīt un aktualizēt sagatavoto metodoloģiju, ņemot vērā arī projektus, kas tiks īstenoti Migrācijas un patvēruma pakta ietvaros;
· programmas novēlota pieņemšana, kas kavēja programmas īstenošanu un projektu uzsākšanu, tomēr atsevišķi projekti tika uzsākti pirms vienošanās par projektu īstenošanu noslēgšanas, vēlāk attiecinot jau iepriekš veiktās izmaksas;
· iekšējo procedūru izstrādes aizkavēšanās, kas ietekmēja programmas ieviešanas Pārvaldības un kontroles sistēmas apraksta izstrādi un apstiprināšanu.
c) Papildināmība starp darbībām, ko atbalsta programma, un atbalstu, ko snieguši citi ES fondi
IDF programmas 1. konkrētā mērķa – informācijas aprites un apmaiņas starp kompetentajām iestādēm kontekstā ir papildināmība ar Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu, kur 6. komponentes “Likuma vara” 6.2.1.r. reformas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija” ietvaros plānota 6.2.1.1.i. investīcija “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”, kur cita starpā tiks veicināta informācijas apmaiņa starp iestādēm un kuras rezultātā tiks nodrošināts elektroniski kriminālizmeklēšanai nodoto finanšu un ekonomisko noziegumu lietu apjoma pieauguma īpatsvars no 0% līdz 100%, kas nozīmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanu, īstenojot uz datu analīzē un tipoloģijās balstītu nepārtrauktu zināšanu pārnesi no pētniecības uz finanšu izlūkošanu drošās publiskās-privātas partnerības platformas ietvaros.
IDF programmas 3. konkrētā mērķa ietvaros plānotās investīcijas tiesībaizsardzības augstākās izglītības attīstībā (Iekšējās drošības akadēmija) papildinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1.6. pasākums, kurā plānots izveidot fiziskās sagatavotības poligonu – Valsts policijas koledžas, kas ir daļa no Iekšējās drošības akadēmijas konsorcija, fiziskās sagatavotības objektu pārbūve, lai nodrošinātu tiesībaizsardzības izglītības programmu pilnvērtīgāku īstenošanu, kvalitatīvu vispārējo fizisko normatīvu pieņemšanu topošajām VP amatpersonām un treniņus esošajām VP amatpersonām.
d) Programmas ieguldījums ES tiesību aktu un rīcības plānu īstenošanā
Informācijas apmaiņas jomā projekta aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 11. jūnija direktīvu Nr. 2023/977 par informācijas apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI (Zviedrijas iniciatīvu). Minētās direktīvas mērķis ir pieņemt tiesību aktus par organizatoriskajiem un procesuālajiem aspektiem informācijas apmaiņā starp tiesībaizsardzības iestādēm ES, lai veicinātu rezultatīvu un efektīvu šādas informācijas apmaiņu, tādējādi aizsargājot pilnībā funkcionējošu un noturīgu Šengenas zonu.
Noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā projekta aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar:
· 2014. gada 28. jūnija likumu “Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību”, kur 1. pants nosaka - “2007. gada 25. oktobra Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.”;
· Konvencijas 35. panta 2. punktu, kur teikts, ka “Ikviena Puse veic nepieciešamos normatīvus vai citus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visas cietušā un attiecīgā gadījumā bērna, kas ir liecinieks, pratināšanas var ierakstīt videolentē, un šīs videolentē ierakstītās pratināšanas var pieņemt kā pierādījumus tiesvedībā saskaņā ar valsts tiesību aktiem.”;
· Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīvu Nr. 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, kur tiek noteiktas normas par skaņas un attēla fiksēšanu.

Projekta par CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanu aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar:
· ES Iekšējās drošības stratēģiju;
· 2017. gadā pieņemto “ES CBRN” rīcības plānu;
· Eiropas parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija regulu Nr. 2021/1149 par Iekšējās drošības fonda izveidi. 
e) Programmas komunikācijas un pamanāmības darbību īstenošana
[bookmark: _Hlk219455857]Stratēģiskais komunikācijas taktikas mērķis bija nodrošināt caurskatāmību un stiprināt sabiedrības izpratni par IDF ieguldījumu Latvijas un visas ES iekšējās drošības telpas noturībā, reaģējot uz aktuālajiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem.
Ievērojamākās komunikācijas aktivitātes bija:
· Sabiedrības informēšanas kampaņas - realizētas divas plaša mēroga kampaņas "Cel savu nākotni - stiprini Latvijas drošību!", kas tieši uzrunāja iedzīvotājus par personīgās drošības saikni ar ES atbalstu.
· Profesionālā un mediju publicitāte - organizēta starptautiska konference par pretterorisma draudu pārvaldību un Industrijas dienas, kas ar plašu preses klātbūtni veicināja IDF un ES kopumā ES iekšlietu fondu atpazīstamību nozares ekspertu un sabiedrības vidū.
· Digitālā klātbūtne - nodrošināta regulāra informācijas aprite divās valodās (pārskata gadā 180 ziņas par ES atbalstu LV/EN) un dinamiska komunikācija sociālajos tīklos.
· Vizuālā identitāte - visās projektu īstenošanas vietās izvietotās ilgtspējīgās informatīvās plāksnes un stendi, kā arī roll-up baneri, kalpoja kā pastāvīgs atgādinājums par ES solidaritāti un praktisko ieguldījumu Latvijas iekšējā drošībā.
Pateicoties mērķtiecīgajām komunikācijas aktivitātēm, sabiedrības informētības līmenis par ES iekšlietu fondiem ir uzrādījis strauju izaugsmi. Plānotais mērķis: 7,5%, sasniegtais rezultāts (2025. gads): 21%. 
Komunikācijas stratēģija ir nostrādājusi virs cerētā, vairāk nekā dubultojot plānoto sabiedrības informētības līmeņa rādītāju. Tas apliecina, ka sabiedrība skaidri saredz ES iekšlietu fondu, tai skaitā IDF praktisko pienesumu valsts iekšējās drošības stiprināšanā, veidojot stabilu pamatu turpmākai, veiksmīgai IDF apguvei.
f) Veicinošo nosacījumu izpilde un piemērošana
1. Efektīvi publiskā iepirkuma tirgus uzraudzības mehānismi: nodrošināta izpilde, Iepirkumu uzraudzības birojam īstenojot uzraudzību atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un vadošajai iestādei nodrošinot iepirkumu pirmspārbaudes.
2. Pamattiesību hartas efektīva piemērošana un īstenošana: nodrošināta izpilde ar šādiem pasākumiem:
· UK iekļauts Labklājības ministrijas pārstāvis, atbildīgs par horizontālo principu koordināciju;
· projektu iesniegumos un vērtēšanas metodikā noteikti Horizontālā principa kritēriji;
· izstrādātas vadlīnijas horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" īstenošanai un uzraudzībai;
· noteikta kārtība, kādā ziņot par horizontālo principu pārkāpumiem vai sūdzībām par neatbilstību ES Pamattiesību hartai un ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, paredzot iespēju vērsties arī pie Tiesībsarga.
3. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošana un piemērošana: nodrošināta izpilde ar šādiem pasākumiem:
· apstiprināts Plāns personu ar invaliditāti iespēju veicināšanai 2024.-2027. gadam, kas turpina iepriekšējā plāna pasākumus un izvirza jaunus rādītājus. Plāns paredz pasākumus vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamības sekmēšanai un iekļaujošas sabiedrības veidošanai, tostarp kultūras dzīves, elektronisko plašsaziņas līdzekļu un multimediālā satura piekļūstamības veicināšanu;
· piekļūstamības prasības noteiktas Latvijas normatīvajos aktos, vadlīnijās un standartos. Labklājības ministrija izstrādā ieteikumus par piekļūstamas vides veidošanu un publicē informatīvus materiālus ES fondu finansējuma saņēmējiem;
· tāpat kā Pamattiesību hartas gadījumā, noteikta kārtība, kādā ziņot par neatbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, paredzot iespēju vērsties pie Tiesībsarga.
Grāmatvedības periodā iesniegumi par pārkāpumiem nav saņemti.
g) To personu skaits, kuras uzņemtas ar pārmitināšanu vai humanitāro uzņemšanu
h) Projektu īstenošana trešajās valstīs vai saistībā ar tām
Nav attiecināms, jo grāmatvedības periodā darbības trešajās valstīs vai saistībā ar tām nav īstenotas un nav paredzētas programmā.
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