Īstenošanā gūtais progress – Regulas (ES) 2021/1147 35. panta 2. punkta a) apakšpunkts: iznākuma un rezultātu rādītāju izpilde

1. konkrētais mērķis “Kopīgā Eiropas patvēruma sistēma”

Faktiskā iznākuma rādītāju izpilde pret nacionālajā programmā apstiprinātajiem starpposma rādītājiem 2024. gadā ir:

- O.1.1 “Atbalstīto dalībnieku skaits” – sasniegtā vērtība ir 1966 jeb 474% no 415;

- O.1.1.3 “To neaizsargāto dalībnieku skaits, kuriem sniegta palīdzība” – sasniegtā vērtība ir 397 jeb 385% no 103;

- O.1.2 “Dalībnieku skaits mācību pasākumos” – sasniegtā vērtība ir 69 jeb 55% no 125;

- O.1.4 “Atjaunoto vai pārbūvēto vietu skaits uzņemšanas infrastruktūrā saskaņā ar Savienības acquis” – sasniegtā vērtība ir 450 jeb 220% no 205.

Faktiskā iznākuma un rezultātu rādītāju izpilde pret mērķrādītāju 2029. gadā ir:

- O.1.1 “Atbalstīto dalībnieku skaits” – sasniegtā vērtība ir 1966 jeb 176% no 1115;

- O.1.1.3 “To neaizsargāto dalībnieku skaits, kuriem sniegta palīdzība” – sasniegtā vērtība ir 397 jeb 143% no 278;

- O.1.2 “Dalībnieku skaits mācību pasākumos” – sasniegtā vērtība ir 69 jeb 35% no 200;

- O.1.4 “Atjaunoto vai pārbūvēto vietu skaits uzņemšanas infrastruktūrā saskaņā ar Savienības acquis” – sasniegtā vērtība ir 450 jeb 68% no 657;

- R.1.5 “To dalībnieku skaits, kuri uzskata, ka mācības ir noderīgas viņu darbam” – sasniegtā vērtība ir 69 jeb 43% no 160;

- R.1.6 “To dalībnieku skaits, kuri trīs mēnešus pēc mācību aktivitātes ziņo, ka izmanto mācībās apgūtās prasmes un kompetences” – sasniegtā vērtība ir 52 jeb 37% no 140.

2. konkrētais mērķis “Likumīga migrācija un integrācija”

Kultūras ministrijas pārvaldībā esošo projektu rādītāju izpilde ir sekojoša:

- unikālo mērķa grupas personu skaits, kurām nodrošināts latviešu valodas mācību kurss ne mazāk kā 120 stundu apjomā – 656;

- mērķa grupas pārstāvji, kas pēc latviešu valodas mācību kursu beigšanas ir uzlabojuši latviešu valodas prasmes vismaz par vienu līmeni – 670;

- mērķa grupas pārstāvju skaits, kas norāda, ka darbība bijusi noderīga viņu integrācijai – 670;

- iznākuma rādītāja O.2.3.1 “no kuriem dalībnieki, kas piedalās valodas apguves kursā” 2024. gada starpposma vērtība - 430 sasniegta 152,5% apjomā, nodrošinot latviešu valodas mācības 656 mērķa grupas pārstāvjiem;

- unikālo mērķa grupas personu skaits, kurām nodrošināts ievadkurss vismaz 30 stundu apjomā – 495;

- mērķa grupas pārstāvju skaits, kas norāda, ka darbība bijusi noderīga viņu integrācijai – 453;

- iznākuma rādītāja O.2.3.2 “no kuriem dalībnieki, kas piedalās pilsoniskās ievirzes kursā” – starpposma vērtība - 1000 mērķa grupas pārstāvji, grāmatvedības periodā sasniegti 49,5% apjomā, nodrošinot, ka integrācijas kursus ir pabeiguši 495 mērķa grupas pārstāvji;

- kopumā latviešu valodas un integrācijas kursos sniegts atbalsts 1 151 mērķa grupas pārstāvjiem, kas ir 80% no 2024. gadā sasniedzamās iznākuma rādītāja O.2.3 “Atbalstīto dalībnieku skaits” starpposma vērtības - 1430 trešo valstu pilsoņi;

- iznākuma rādītāja O.2.2 “Integrācijas pasākumu īstenošanai atbalstīto vietējo un reģionālo iestāžu skaits” starpposma vērtība “viena iestāde” ir sasniegta, uzsākot aktivitātes „Vienas pieturas aģentūras izveide un darbības nodrošināšana” 1. posma projekta īstenošanu.

3. konkrētais mērķis “Atgriešana”

Rezultātu rādītāja izpilde pret mērķrādītāju 2029. gadā: R.3.7 “Piespiedu kārtā izraidīto personu, kas atgriežas, skaits” – sasniegtā vērtība ir 87 jeb 8,7% no 1000.