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1.	Sniegums
1.1.	Īstenošanā gūtais progress – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta a) apakšpunkts
Par katru konkrēto mērķi paziņojiet, kāds progress gūts programmas īstenošanā un tajā izklāstīto starpposma rādītāju un mērķrādītāju sasniegšanā, ņemot vērā jaunākos datus par grāmatvedības gadu, kā noteikts Regulas (ES) 2021/1060 42. pantā. Ar to ir domāti kumulatīvie dati, kas sniegti līdz tā gada 31. jūlijam, kurš ir pirms ziņojuma iesniegšanas gada.
Katram konkrētajam mērķim informāciju par progresu vēlams strukturēt pēc programmā noteiktajiem īstenošanas pasākumiem, indikatīvajām darbībām un vēlamajiem rezultātiem. 
Aprakstiet arī visus pasākumus, kas veikti, un attiecīgās aktivitātes, kas saistītas ar Regulas (ES) 2021/1060 8. panta 2. punktā minētās partnerības īstenošanu. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 7000 rakstzīmes.
[bookmark: _Hlk158713595]
Iekšējās drošības fondā (turpmāk - IDF) grāmatvedības periodā 01.07.2023-30.06.2024 (turpmāk – grāmatvedības periods) ir panākts šāds progress:

1. konkrētais mērķis “Informācijas apmaiņa”

Grāmatvedības periodā ir uzsākta 2 jaunu projektu īstenošana un turpināts 1 projekts. Finansējuma saņēmēji ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – IeM IC), Valsts policija (turpmāk – VP) un Valsts drošības dienests (turpmāk – VDD). 
Lai sasniegtu nacionālajā programmā noteikto mērķi – attīstīt informācijas sistēmu un datubāzu sadarbspēju, IeM IC sadarbībā ar VP uzsāka īstenot projektu, kā rezultātā tiks attīstīta datu iekļaušana Jaunās paaudzes Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas (turpmāk - IIIS2) risinājumā "Personu reģistrs" un IIIS2 risinājumā "Meklējamie, nederīgie, zudušie objekti un meklējamas personas" (turpmāk - PEM/MNZO), nodrošinot pilnvērtīgas informācijas iekļaušanu nacionālajā sistēmā un datu nodošanu Šengenas informācijas sistēmai, kā arī attīstīts IIIS2 risinājums "Tiešsaistes meklētājs" (turpmāk – TM). Projekta ietvaros izstrādāto papildus risinājumu izmantošana nozīmīgi paaugstinās sistēmas lietojamības tvērumu un ietekmi uz valsts, kā arī visas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) drošību, jo īpaši gaidāmā sadarbspējas risinājuma kontekstā. 
Projekta pasākuma “Programmatūras izstrāde” ietvaros plānots:
· izveidot TM integrāciju ar datu avotiem;
· papildināt IIIS2 Personu reģistru ar risinājumiem (Digitālais cilvēks un Foto komplekti);
· nodrošināt TM izdrukas (Vispārīgās un Individuālas).
[bookmark: _Hlk189832539]Grāmatvedības periodā tika noslēgti līgumi par:
· [bookmark: _Hlk189833195]IIIS apakšsistēmas “Noziedzīgus nodarījumus izdarījušas personas” (NNIP) datu avota pieslēgšanu TM;
· notāru IS datu avota pieslēgšanu TM;
· “Meklējamo, noderīgo un zudušo objektu” lietojumprogrammas (MNZO) papildinājumiem;
· TM, PEM/MNZO Personu reģistra, Mantu reģistra un PEM/MNZO Rest servisa daļām.

Lai izpildītu prasības attiecībā uz informācijas apriti/apstrādi par pārrobežu noziedzību un drošību, VP īsteno projektu, kura mērķis ir Nacionālās kriminālizlūkošanas (turpmāk – NKIM) informācijas sistēmas izveide, nepieciešamās infrastruktūras un analītiskā rīka izveide un pilnveidošana, attīstot to Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs (VP, Valsts robežsardzē – turpmāk – VRS), kā arī starptautiskās informācijas integrēšanas risinājumu izstrāde un kriminālizlūkošanas darba organizācijas un informācijas analīzes metodoloģijas un procesu attīstīšana un pilnveidošana. Sagaidāmie rezultāti ir:
· Izstrādāts NKIM realizācijai atbilstošs tiesiskais regulējums;
· Sagatavota iekšējo normatīvo aktu projektu pakete (Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas (turpmāk – KAIS) darba organizācijas jautājumi);
· Izstrādāta un ieviesta ekspluatācijā KAIS;
· Izveidota KAIS sadaļas “SLEPENI” (turpmāk - KAIS-S) un KAIS sadaļas “DIENESTA VAJADZĪBĀM” (turpmāk - KAIS-DV) infrastruktūra;
· Izstrādāts tehniskais risinājums starptautiskās informācijas datu integrēšanai KAIS;
· Īstenots aktivitāšu komplekss NKIM attīstībai un pilnveidošanai
· Izstrādāti Informācijas sistēmu drošības pasākumi;
· Datu nodošanas mehānisma izstrāde Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) projektam un pielāgošana KAIS vajadzībām.

Grāmatvedības periodā sasniegts:
· Sagatavots un iesniegts IeM izvērtējums par operatīvās darbības procesā iegūto datu apstrādi KAIS atbilstoši aktuālajām tiesiskajam regulējumam;
· Sagatavots ziņojums par KAIS ietekmi uz datu aizsardzību;
· Sagatavota iekšējo normatīvo aktu projektu pakete operatīvā darba jomā KAIS darba organizācijas jautājumos;
· Izstrādātas KAIS sadaļas;
· Izveidota KAIS-S (2 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk - IKT) un KAIS-DV (2 IKT) infrastruktūra;
· Izstrādāts tehniskais risinājums starptautiskās informācijas datu integrēšanai KAIS;
· Izstrādāts tehniskais risinājums “Secure Information Exchange Network Application” (turpmāk – SIENA) komunikāciju kanāla integrēšanai informācijas sistēmā “SIRENE”;
· Īstenots aktivitāšu komplekss NKIM attīstībai un pilnveidošanai;
· Izstrādāts datu nodošanas mehānisms VID projektam un pielāgošanai KAIS vajadzībām.

Apstiprināto projektu finansiālais īpatsvars uz 30.06.2024 ir 90,27 % no 1. konkrētā mērķa apstiprinātā finansējuma. Faktisko iznākuma un rezultātu rādītāju izpildi skatīt ziņojuma 1. pielikumā.

[bookmark: _Hlk189564979]2. konkrētais mērķis “Pārrobežu sadarbība”

Grāmatvedības periodā tika turpināta 2 projektu īstenošana. Finansējuma saņēmēji ir VP un VID. 
Lai nodrošinātu turpmāku sadarbību ar Eiropolu starptautiska rakstura noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā, VP īsteno projektu, kura galvenais mērķis ir Eiropas operatīvās grupas (EOT) izveide Kosta del Sol. Spānijas policijas iniciētā projekta mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību starp ES dalībvalstīm un trešajām pusēm, kuru mērķis ir augsta riska noziedznieku tīklu atklāšana, kas uzturas Kosta del Solā, Spānijā un/vai to noziedznieku tīklu atklāšanu, kuri darbojas no šīs vietas un ietekmē ES un pārrobežu narkotiku tirgu (skat. 1.5. apakšpunktu “Konkrētās darbības”).
Lai cīnītos ar akcīzes noziedzību Baltijas reģionā, VID turpināja īstenot projektu, kā rezultātā plānots mazināt nelegālo akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa plaisu Baltijas reģionā, paaugstinot tiesībaizsardzības iestāžu (turpmāk – TAI) darbības efektivitāti un tehniskās spējas cīņā pret ēnu ekonomiku, apkarojot nelegālo tabakas izstrādājumu, degvielas un alkohola kontrabandu Baltijas reģionā un ES (skatīt 1.5. apakšpunktu “Konkrētās darbības”).
Faktisko iznākuma un rezultātu rādītāju izpildi skatīt ziņojuma 1. pielikumā. Apstiprināto projektu finansiālais īpatsvars uz 30.06.2024 ir 7,04% no 2. konkrētā mērķa apstiprinātā finansējuma.
Pēc grāmatvedības perioda beigām ir plānota 1 VP projekta īstenošana par smagās, organizētās un pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšanu un sadarbības veicināšanu ar iesaistītajām valstīm. Šajā projektā plānotās aktivitātes sniegs ieguldījumu cīņā pret organizēto noziedzību, veicinās sadarbību starp nacionālajām un ES dalībvalstu TAI, kā arī ļaus realizēt ES un nacionālā līmeņa stratēģiskajos dokumentos noteiktās stratēģiskās prioritātes tiesībaizsardzības jomā, sasniedzot konkrētus rezultātus noziedzīgo nodarījumu apkarošanā, personāla apmācībā un TAI tehniskās kapacitātes nodrošināšanā. 
Projekta ietvaros plānots:
· veikt pētījumu par narkotisko/psihotropo vielu pieejamību jauniešu vidū, narkotisko/psihotropo vielu aprites īpatnībām un to pieejamību izglītības iestādēs;
· organizēt apmācības smagās, organizētās un pārrobežu noziedzības apkarošanas jomā;
· veikt nacionālās un starptautiskās labās prakses apzināšanu par efektīvi cīņas ar organizēto noziedzību un tās izpausmēm reglamentējošām tiesību normām
· veikt starptautiskās labās prakses apzināšanu un starptautiskās sadarbības stiprināšanu;
· veikt organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes materiāli tehniskās kapacitātes stiprināšanu.

[bookmark: _Hlk189565037]3. konkrētais mērķis “Noziedzības novēršana un apkarošana”

Grāmatvedības periodā tika uzsākta 4 projektu īstenošana. Projektu finansējuma saņēmēji ir VP, IeM IC, Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk - VUGD).
Lai stiprinātu tiesībaizsardzības spējas noziedzības un terorisma apkarošanas un novēršanas jomā, VUGD sadarbībā ar NVA īsteno projektu, kā rezultātā tiks pabeigta mācību poligona būvniecība un poligona aprīkošana ar mācību simulatoriem, kas ļaus veikt pilnvērtīgas plaša mēroga apmācības un praktiskas mācības VUGD amatpersonām un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas (turpmāk – UCAK) kadetiem, lai regulāri iegūtu nepieciešamo pieredzi CBRNE (angļu valodā - Chemical, biological, radiological, nuclear, explosives, turpmāk – CBRNE) un cilvēku izraisītu katastrofu gadījumā, nodrošinot ātru un efektīvu katastrofu seku likvidāciju reālās dzīves apstākļos. Uzlabotas reaģēšanas spējas cels vispārējo sabiedrības drošību un mazinās katastrofu negatīvo ietekmi. Grāmatvedības periodā nav panākts progress, taču ir organizēts iepirkums par mācību poligona pabeigšanu, noslēgts līgums par būvdarbiem un autoruzraudzību, kā arī noslēgta iepirkuma procedūra un noslēgti līgumi par laboratorijas aprīkojuma iegādi. 
Lai radītu mācību vidi, kas nodrošinātu, ka cīņa pret visu veidu noziedzību un terorismu ir kvalitatīva un efektīva, VP sadarbībā ar NVA īsteno projektu, kā rezultātā tiks veikta praktiskā mācību centra ar intervences objektu augstumā (alpīnisma sienu), taktiskā auto poligona un mācību centra operatīvā transporta stāvvietu izbūve un aprīkošana VP reaģēšanas mobilitātes un pretterorisma spēju stiprināšanai. Tiks veikta praktisko mācību programmu izstrāde un to īstenošana jaunuzbūvētajā mācību centrā reaģējošo spēku un speciālo uzdevumu vienību sadarbības procesu pilnveidei, kā arī tiks veikta starptautiskās sadarbības stiprināšana un apmācību organizēšana izmeklēšanas un pretterorisma efektivitātes spēju veicināšanai. Grāmatvedības periodā nav panākts progress aktivitāšu īstenošanā. 
VP uzsāka projekta īstenošanu par VP operatīvās vadības struktūrvienību materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanu, iegādājoties un pielāgojot pārvietojamo operatīvās vadības centru, lai pilnveidotu VP resursu koordināciju un situācijas pārvaldību lielu pasākumu, krīžu un operāciju gadījumos. Projekta rezultātā paredzēts – 
· iegādāties un pielāgot pārvietojamo operatīvās vadības centru;
· iegadāties un pielāgot transportlīdzekļus Speciālo uzdevumu vienības (turpmāk – SUB) vajadzībām;
· iegādāties specializētu aprīkojumu SUB kapacitātes stiprināšanai;
· organizēt plaša mēroga apmācības, tādējādi veicinot pārrobežu sadarbību.
Grāmatvedības periodā tika panākts progress:
· piegādāts operāciju vadības inventārs - interaktīvais displejs, statīvs displejam, videokonferenču iekārta, dators, iekārtu uzstādīšana, konfigurēšana un lietotāju apmācība, portatīvais dators, nepārtrauktās barošanas bloks, triecienizturīgas kastes datora un citas elektronikas pārvietošanai un strāvas ģenerators;
· piegādāts operāciju un mācību vadības inventāra komplekts pirmās palīdzības sniegšanai.
VP sadarbībā ar IeM IC uzsāka projekta par nepilngadīgo cietušo interešu aizsargāšanu īstenošanu. Projekta mērķis ir aprīkot noziedzīgos nodarījumos cietušo nepilngadīgo un īpaši aizsargājamo personu pratināšanas telpas, palīdzības veicināšanai kriminālprocesā noziegumos cietušajiem un īpaši neaizsargātām personām (jo īpaši bērniem). Lai sasniegtu mērķi, projekta ietvaros ir paredzētas šādas darbības – 
· noziedzīgos nodarījumos cietušo nepilngadīgo un īpaši aizsargājamo personu pratināšanas telpu aprīkošana ar tehniskajiem līdzekļiem skaņas un attēla ieraksta nodrošināšanai;
· pārvietojamo skaņas un attēla ieraksta tehnisko līdzekļu iegāde VP iecirkņiem, kuros nav iespējams izveidot speciālas noziedzīgos nodarījumos cietušo nepilngadīgo un īpaši aizsargājamo personu pratināšanas telpas;
· noziedzīgos nodarījumos cietušo nepilngadīgo un īpaši aizsargājamo personu nopratināšanas metodisko materiālu izstrāde un apmācību organizēšana VP amatpersonām.
Aktivitāšu īstenošanā šobrīd nav panākts progress, taču noris komunikācija ar ES valstu iestādēm, uz kurām bija paredzēts organizēt komandējumus, lai iegūtu pozitīvus piemērus īpaši aizsargājamo cietušo pratināšanai un pratināšanas telpu aprīkošanā. Procesā ir arī 18 speciālu nopratināšanas telpu, kuras piemērotas nepilngadīgo cietušo nopratināšanai kriminālprocesā, apsekošana. 
Pēc grāmatvedības perioda beigām ir plānota 1 VP projekta īstenošana par pretterorisma vienības “OMEGA” reaģēšanas kapacitātes un praktisko spēju stiprināšanu. Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
· materiāltehniskās bāzes uzlabošana (Rezultātā tiks iegādāti multifunkcionālie transportlīdzekļi ar papildaprīkojumu, iegādāti paaugstinātas caurgājamības speciāli aprīkoti transportlīdzekļi, kas pielāgoti sprāgstvielu meklēšanas suņu pārvadāšanai, trenēšanai un dinamiskai reaģēšanai improvizēto sprādzienbīstamo priekšmetu atrašanai un neitralizēšanai speciālajās operācijās iegādāti improvizēto sprādzienbīstamo priekšmetu neitralizēšanas robotu komplekti, portatīva pārnēsājuma rentgena komplekti, sprādzienbīstamu priekšmetu neitralizēšanas bumbu tērps, 20 mm un 29 mm bezatgrūdes ūdens lielgabalu komplekti, elektroviļņu slāpētāja komplekti, ķīmisko vielu analizators, improvizēto sprādzienbīstamo priekšmetu neitralizēšanas treniņu komplekti;
· Starptautiska semināra "Improvizēto sprādzienbīstamo priekšmetu neitralizēšana speciālo operāciju taktikā" organizēšana, izmantojot projekta ietvaros iegādātos transportlīdzekļus, robotus un specializēto aprīkojumu. Tiks pārstāvētas vismaz 3 ES valstis.

Faktisko iznākuma un rezultātu rādītāju izpildi skatīt ziņojuma 1. pielikumā. Apstiprināto projektu finansiālais īpatsvars uz 30.06.2024 ir 74,02% no 3. konkrētā mērķa apstiprinātā finansējuma.

Partnerības īstenošana.
Regulas Nr.2021/1060 8. panta 2. punktā minētās partnerības īstenošanai fonds ir iekļauts Partnerības līgumā ESinvestīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam. Nacionālās programmas īstenošanas uzraudzībai 2024. gada 4. maijā ar vadošās iestādes rīkojumu ir izveidota fonda Uzraudzības komiteja (turpmāk – UK), iekļaujot tajā vadības līmeņa pārstāvjus no iestādēm, kuru kompetencē ir fonda jautājumi, kā arī sociālos partnerus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas darbojas fonda jomā. 2024. gada 15. maijā notika pirmā UK sēdē, kurā UK apstiprināja UK reglamentu. Pēc reglamenta apstiprināšanas, vadošā iestāde iepazīstināja UK locekļus ar progresu nacionālās programmas mērķu sasniegšanā, kā arī atbildēja uz UK locekļu jautājumiem. Labklājības ministrijas pārstāve klātesošajiem sniedza prezentāciju par horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" – izskaidroja horizontālos veicinošos nosacījumus, kā arī informēja par horizontālā principa ieviešanas mehānismu fonda projektos.


1.2.	Jautājumi, kas ietekmē sniegumu, – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta b) apakšpunkts
Attiecībā uz katru konkrēto mērķi aprakstiet visus jautājumus, kas ietekmē programmas sniegumu grāmatvedības gada laikā, un visas darbības, kas veiktas to risināšanai. 
Ja vien tas ir iespējams un atbilst jūsu situācijai, būtu jānošķir jautājumi, kas saistīti ar:
1. nepilnībām sasniegumu paziņošanā[footnoteRef:2],  [2: 	Tas attiecas uz situāciju, kad pastāv atšķirība starp nominālo mērķa sasniegšanas līmeni, ko mēra ar rādītājiem, un faktisko īstenošanā gūto progresu. Piemēram, nepilnības iznākumu un rezultātu paziņošanā var būt radušās tāpēc, ka ir problēmjautājumi, kas attiecas uz IT sistēmas izstrādi, notiekošajām operācijām, kuru iznākumi un rezultāti vēl nav paziņoti, attiecībā uz datu vākšanu, kuru dēļ ziņošana ir lēna, vai nepilnīga, utt.] 

1. mērķrādītāju noteikšanu[footnoteRef:3],  [3: 	Tas attiecas uz situāciju, kad zemais mērķu sasniegšanas līmenis ir saistīts nevis ar lēnu progresu, bet drīzāk ar nepareizu vai nereālu mērķrādītāju noteikšanu. Šeit var ietvert pieredzi, kas gūta saistībā ar mērķrādītāju noteikšanas metodikas izstrādi (piemēram, pieņēmumi ir bijuši nepareizi vai nepilnīgi vai ir bijušas problēmas ar izvēlētajām līmeņatzīmju vērtībām) un jebkādām tajā plānotajām izmaiņām.] 

1. procedūras kavējumiem un administratīvajām spējām[footnoteRef:4],  [4: 	Piemēram, jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūrām, revīzijas procedūrām vai resursu trūkumu vadošās iestādes līmenī, neparedzēta kavēšanās programmas pieņemšanā utt.] 

1. konteksta izmaiņām[footnoteRef:5], [5: 	Tās var ietvert, piemēram, sociālekonomiskos vai politiskos faktorus, izmaiņas regulatīvajā kontekstā utt.] 

1. operāciju izstrādi un/vai īstenošanu[footnoteRef:6], un [6: 	Piemēram, jautājumi, kas saistīti ar darbības jomu (kā atbilstības kritēriji), zema saņēmēju vai dalībnieku interese, jebkādas novirzes darbības īstenošanā utt.] 

1. jebkuri citi jautājumi. 
Aprakstiet izmaiņas stratēģijā vai valsts mērķos vai faktorus, kas var izraisīt izmaiņas nākotnē, kā arī to, kā minētās izmaiņas ir mainījušas mērķrādītājus, kas aplēsti pēc snieguma satvara izveides metodikas.
Iekļaujiet informāciju par visiem pamatotajiem atzinumiem, ko Komisija sniegusi pārkāpuma procedūrā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258. pantu un kas ir saistīti ar fonda līdzekļu apguvi.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 7000 rakstzīmes.
Jautājumi, kas ietekmē IDF programmas sniegumu grāmatvedības periodā:

1. konkrētais mērķis

1. Nepilnības sasniegumu paziņošanā. Par iepriekš minētajiem iznākuma un rezultātu rādītājiem ir pieejama informācija un nav novērotu nepilnību to ziņošanā, tomēr VID īstenotajā projektā projekta rezultāti nav atspoguļoti pēc regulā noteiktajiem rādītājiem. Grāmatvedības periodā tika nodrošināts, ka finansējuma saņēmēji ziņos par attiecīgiem rādītājiem pa dzimumiem.

2. Mērķrādītāju noteikšanā. Izaicinājumu radīja IDF programmas rādītāju metodoloģijas izstrāde, ņemot vērā pieaugošo informācijas detalizāciju, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, un vadošās iestādes personāla mainību. Arī konteksta izmaiņas (skat. tālāk) liek pārdomāt, vai iepriekš noteiktie mērķrādītāji un to vērtības ir un turpinās būt aktuālas. 

3. Procedūras kavējumi un administratīvās spējas. IDF programmas novēlota pieņemšana kavēja IDF programmas īstenošanu un projektu uzsākšanu. Atsevišķi projekti tika uzsākti pirms projektu līgumu noslēgšanas, attiecinot jau veiktās izmaksas. Iekšējo procedūru izstrādes aizkavēšanās ietekmēja Pārvaldības un kontroles sistēmas apraksta izstrādi un apstiprināšanu.

4. Konteksta izmaiņas. Lai gan ir pastiprinājies migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, strauji pieaugot ārējās robežas neregulāras šķērsošanas mēģinājumu skaitam no Baltkrievijas, kuru mērķtiecīgi veicina Baltkrievijas varasiestādes kā daļu no hibrīduzbrukuma pret ES, kā rezultātā TAI strādā pastiprināta darba režīmā un tiek veiktas dažādas izmaiņas nacionālajā tiesiskajā regulējumā, reaģējot uz šo situāciju, tomēr IDF programmu tas nav ietekmējis. 
5. Operāciju izstrāde un/vai īstenošana. Nav attiecināms
6. Citi jautājumi. Nav attiecināms.
2. konkrētais mērķis

1. Nepilnības sasniegumu paziņošanā. Par iepriekš minētajiem iznākuma un rezultātu rādītājiem ir pieejama informācija un nav novērotu nepilnību to ziņošanā.
2. Mērķrādītāju noteikšanā.
3. Procedūras kavējumi un administratīvās spējas. 
4. Konteksta izmaiņas 
5. Operāciju izstrāde un/vai īstenošana. Nav attiecināms
6. Citi jautājumi. Nav attiecināms

3. konkrētais mērķis

1. Nepilnības sasniegumu paziņošanā. Par iepriekš minētajiem iznākuma un rezultātu rādītājiem ir pieejama informācija un nav novērotu nepilnību to ziņošanā. Grāmatvedības periodā tika nodrošināts, ka finansējuma saņēmēji ziņos par attiecīgiem rādītājiem pa dzimumiem. 
2. Mērķrādītāju noteikšanā. Skatīt informāciju par 1. konkrēto mērķi. Papildu izmaiņas konkrētajā mērķī sagaidāmas operāciju izstrādē un/vai īstenošanā – inflācijas dēļ nav iespējams pilnvērtīgi realizēt atsevišķus pasākumus, kas aprakstīti IDF programmā, piemēram, tikai daļēji varēs tikt īstenota programmā aprakstītā “Pretterorisma vienības (OMEGA) spēju stiprināšana, organizētās noziedzības un terorisma apkarošanas jomā, uzlabojot infrastruktūru un veicot mācības, kā arī ieviešot radiosignālu frekvenču kontroles sistēmu pretterorisma operācijās iesaistītajām valsts drošības iestādēm (VP/VDD), lai palīdzētu nodrošināt pretterorisma un speciālās operācijas”, kas negatīvi ietekmēs arī mērķrādītāju sasniegšanu. Tāpat mainīgās vajadzības un prioritātes nacionālā līmenī attiecībā uz nepieciešamību stiprināt kopējās valsts spējas izmeklēšanas jomā arī ietekmēs IDF programmu, paredzot papildu pasākumus tiesībaizsardzības augstākās izglītības attīstībā – Iekšējās drošības akadēmijas izveidei. Izaicinājumu radīja IDF programmas rādītāju metodoloģijas izstrāde, ņemot vērā pieaugošo informācijas detalizāciju, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, un vadošās iestādes personāla mainību. Arī konteksta izmaiņas (skat. tālāk) liek pārdomāt, vai iepriekš noteiktie mērķrādītāji un to vērtības ir un turpinās būt aktuālas. Vienam iznākuma rādītājam (O.3.2 “Apmaiņas programmu/semināru/mācību apmeklējumu skaits”) ir pārsniegta ieplānotā starpposma un mērķrādītāja vērtība (skat. 1.1. apakšpunktu).
3. Procedūras kavējumi un administratīvās spējas. Nav attiecināms.
4. Konteksta izmaiņas. Nav attiecināms
5. Operāciju izstrāde un/vai īstenošana. Nav attiecināms
6. Citi jautājumi. Nav attiecināms



1.3.	Īpaši ietekmes mazināšanas pasākumi
Attiecīgā gadījumā īsi aprakstiet, kā programmas aktivitātes palīdzējušas mazināt jebkādu būtisku un pēkšņu konteksta izmaiņu ietekmi, kas radīja neparedzētus drošības apdraudējumus. Ja iespējams, norādiet šim nolūkam pārdalīto resursu apjomu un saistītos iznākumus un rezultātus. 
Īpašu uzmanību pievērsiet aktivitātēm, kuras tiek veiktas neparedzētu drošības apdraudējumu mazināšanai un kurās gūtie sasniegumi var pilnībā neatspoguļoties kopējos iznākuma un rezultātu rādītājos.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.



1.4.	Darbības atbalsts – Regulas (ES) 2021/1149 16. panta 3. punkts
Ja grāmatvedības gadā tika izmantots darbības atbalsts, aprakstiet, kā tas veicināja fonda mērķu sasniegšanu[footnoteRef:7].  [7: 	Ja tas atbilst konkrētajam gadījumam, miniet ieteikumus, kas sniegti kvalitātes kontroles un izvērtēšanas mehānismu ietvaros, piemēram: i) Šengenas izvērtēšanas un uzraudzības mehānismā saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.), un Padomes Regulu (ES) 2022/922 (2022. gada 9. jūnijs) par tāda izvērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi un darbību, kura mērķis ir pārbaudīt Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1053/2013 (OV L 160, 15.6.2022., 1. lpp.), vai ii) attiecīgā gadījumā citos kvalitātes kontroles un izvērtēšanas mehānismos. ] 

Ja darbības atbalsta kopējās kumulatīvās attiecināmās izmaksas par operācijām, kas atlasītas atbalstam, grāmatvedības gada beigās pārsniedz 20 % no kopējā programmas piešķīruma, paskaidrojiet iemeslus. Turklāt, ja pastāv risks, ka līdz plānošanas perioda beigām robežvērtība tiks pārsniegta, aprakstiet pasākumus, kas paredzēti tā mazināšanai.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.


1.5.	Konkrētas darbības[footnoteRef:8]  [8: 	Attiecībā uz konkrētām transnacionāla rakstura darbībām šīs iedaļas tvērums atšķiras atkarībā no tā, kāds ir lomu un pienākumu sadalījums starp vadošajām dalībvalstīm un citām iesaistītajām dalībvalstīm un kāda ir ziņošanas metode. Tas ir aprakstīts Komisijas 2022. gada 14. februāra informatīvajā piezīmē “Konkrētas transnacionālas darbības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF), finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (BMVI) un Iekšējās drošības fonda (IDF) ietvaros – vienošanās starp partneriem” (Ares (2022)1060102).] 

Aprakstiet galvenos sasniegumus, kas gūti grāmatvedības gadā veiktajās konkrētajās darbībās, un to, kā tās ir veicinājušas programmas mērķu sasniegšanu un radījušas Savienības pievienoto vērtību[footnoteRef:9].  [9: 	Savienības pievienoto vērtību definē kā tādu rezultātu rašanos, kuri pārsniedz to, ko dalībvalstis būtu sasniegušas vienas pašas. ] 

Aprakstiet, kā atsevišķās darbības ir pavirzījušās uz priekšu gan no procedūras[footnoteRef:10], gan no operacionālā[footnoteRef:11] viedokļa, un raksturojiet visas problēmas, kas ietekmē to sniegumu, jo īpaši līdzekļu nepietiekamas izmantošanas risku.  [10: 	Piemēram, saistībā ar iepirkuma darbībām vai citiem veiktajiem sagatavošanās pasākumiem.]  [11: 	Piemēram, attiecībā uz nodevumiem, iznākumiem, rezultātiem utt.] 

Attiecīgā gadījumā sadaliet šo informāciju līdz projekta līmenim. Ja ir sagaidāma novirze no sākotnējā plāna, paskaidrojiet iemeslus, aprakstiet veiktos riska mazināšanas pasākumus un iesniedziet pārskatīto grafiku.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 5000 rakstzīmes.
2. konkrētā mērķa konkrētās darbības Nr. ISF/2022/SA/2.2.1 ietvaros grāmatvedības periodā tika īstenoti šādi projekti:
1. tika turpināts projekts “Akcīzes noziegumu apkarošana Baltijas reģionā”, kuru īsteno Valsts ieņēmumu dienests ar mērķi mazināt nelegālo akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa plaisu Baltijas reģionā, paaugstinot TAI darbības efektivitāti un tehniskās spējas cīņā pret ēnu ekonomiku, apkarojot nelegālo tabakas izstrādājumu, degvielas un alkohola kontrabandu Baltijas reģionā un ES.
Panāktais progress projekta ietvaros:
· apmācīti 34 Latvijas TAI darbinieki, kuri izmeklē noziedzīgus nodarījumus akcīzes preču aprites jomā;
· iegādāts tehniskais aprīkojums - iegādātas 12 termālās nakts redzamības iekārtas, viena mazgabarīta skaņas un video ierakstīšanas (ar pārraidīšanas iespējām) aparatūra īstermiņa operatīvi-taktiskajām vajadzībām, viens sevišķā veidā veicamo pasākumu nodrošināšanai speciālā aprīkojuma programmatūras atjauninājums;
· VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (turpmāk – NMPP) darbinieki piedalījās 2 komandējumos – starptautiskās apmācībās Igaunijā un Pērnavā, lai apspriestu akcīzes noziegumu izmeklēšanas specifiku Igaunijā un Latvijā;
· VID NMPP organizēju 1 starpinstitūciju sanāksmi Daugavpilī.

2. projektu “Eiropas Operatīvā Komanda” īsteno VP ar mērķi stiprināt starptautisko sadarbību starp ES dalībvalstīm un trešajām pusēm, kuru mērķis ir augsta riska noziedznieku tīklu atklāšana, kas uzturas Kosta del Solā, Spānijā un/vai to noziedznieku tīklu atklāšanu, kuri darbojas no šīs vietas un ietekmē ES un pārrobežu narkotiku tirgu. Projekta ievaros tiks izstrādāta un īstenota kopīga izmeklēšanas un operatīvā stratēģija pret galvenajām noziedzīgajām organizācijām un ar tām saistītajām darbībām, kas ietekmē arī citas ES dalībvalstis.
Projekta ietvaros plānots:
· atklāt un identificēt High Value Target (turpmāk - HVT) organizēto noziedzības grupu dalībniekus un ar tiem saistītās personas, kuri noziedzīgus nodarījumus veic Spānijā, Costa del Sol reģionā, kā arī citur ES teritorijā;
· iegūt izlūkošanas informāciju par HVT veicot Spānijas likumos paredzētas operatīvās un izmeklēšanas darbības;
· sniegt atbalstu izmeklēšanas darbību veikšanai Spānijas TAI savas kompetences ietvaros;
· veikt citas operatīvās darba grupas (turpmāk - OTF) EOT darbības plānā noteiktos uzdevumus.

Panāktais progress grāmatvedības periodā – Projekts noslēdzās. Spānijas VP vadībā ir bijusi dalība 29 izmeklēšanas, kurās kopumā tika veikti 232, aizdomās turēto aresti, 34 tautību noziedzīgo organizāciju dalībniekiem, tostarp 6 augsta ranga noziedzīgo tīku dalībnieki, veiktas 114 kratīšanas dzīves vietās un vairākas konfiskācijas, kurās kopumā tika izņemtas 5 tonnas kokaīna, 1,873 tonnas marihuānas, 7,3 tonnas hašiša, 1,73 kilogrami heroīna, 34 šaujamieroči, 66 transportlīdzekļi, vairāk kā 5,2 miljoni euro skaidrā naudā, īpašumi, kuru aptuvenā vērtība sasniedz 11 miljonus euro un 10 miljoni euro iesaldēti bankas kontos.



Tālāk sniegtajā tabulā ievadiet sīkākas ziņas par visām konkrētajām valsts darbībām, kas īstenotas programmā. Ziņošanai par konkrētām transnacionālām darbībām būtu jāatbilst izvēlētajam ziņošanas risinājumam[footnoteRef:12].  [12: 	Kā paredzēts Komisijas 2022. gada 14. februāra informatīvajā piezīmē (Ares (2022)1060102).] 

	Konkrētais mērķis
	Darbības nosaukums/ atsauces numurs
	Saņēmējs
	Īstenošanas periods
	Attiecināmās izmaksas uz 30.06.2024, euro[footnoteRef:13] [13: 	Atlasīto operāciju kopējās attiecināmās izmaksas, par kurām Komisijai paziņots līdz iepriekšējā grāmatvedības gada 31. jūlijam.] 

	Attiecināmie izdevumi uz 30.06.2024, euro[footnoteRef:14] [14: 	Kopējie attiecināmie izdevumi, kurus saņēmēji deklarējuši vadošajai iestādei un par kuriem paziņots Komisijai līdz iepriekšējā grāmatvedības gada 31. jūlijam.] 

	Progress attiecīgo kopīgo un/vai konkrēto programmas rādītāju sasniegšanā[footnoteRef:15] [15: 	Ja konkrētas darbības papildina iepriekšējās operācijas un nav īpašas uzraudzības kārtības, iznākumu un rezultātus paziņojiet pēc proporcionalitātes principa.] 


	
	
	
	
	
	
	Iznākums
	Rezultāts

	Pārrobežu sadarbība
	ISF/2022/SA/2.2.1/012
	VP
	01.01.2023 – 31.12.2023
	60 000
	54 662,17
	1
	1

	Pārrobežu sadarbība
	ISF/2022/SA/2.2.1/001
	VID
	01.01.2023 - 31.12.2025
	267 666
	44 619,52
	nav
	nav

	Kopā
	ISF/2022/SA/2.2.1
	-
	-
	327 666
	99 281,69
	1
	1


1.6.	Atbilstība Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 7. punktam
Norādiet to izdevumu kumulatīvo kopsummu, kas radušies un samaksāti par Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 7. punktā minēto aprīkojuma un transportlīdzekļu iegādi vai ar drošību saistīto iekārtu būvniecību, atbilstoši elektroniski uzglabājamajiem datiem Regulas (ES) 2021/1060 XVII pielikuma 142. laukā. 
	Ierakstiet summu.
389 360,15 euro


Apstipriniet, ka to darbību kumulatīvo attiecināmo izmaksu kopsumma, kas atlasītas atbalstam par aprīkojumu, transportlīdzekļiem vai ar drošību saistītu iekārtu būvniecību, kā minēts Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 7. punktā, līdz grāmatvedības gada beigām nepārsniedz 35 % no kopējā programmas piešķīruma, vai paskaidrojiet iemeslus, kāpēc pārsniedz. Turklāt, ja pastāv risks, ka līdz plānošanas perioda beigām robežvērtība tiks pārsniegta, aprakstiet pasākumus, kas paredzēti tā mazināšanai, vai norādiet pamatotus iemeslus, kāpēc robežvērtība tiks pārsniegta. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 3000 rakstzīmes.
Darbību, kas atlasītas atbalstam par aprīkojumu, transportlīdzekļiem vai ar drošību saistītu iekārtu būvniecību, kā minēts Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 7. punktā, summārā attiecināmo izmaksu kopsumma līdz grāmatvedības gada beigām nepārsniedz 35 % no kopējā IDF programmas finansējama piešķīruma. Pastāv risks, ka līdz plānošanas perioda beigām šī robežvērtība tiks pārsniegta.
Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 7. punktu šo robežvērtību var pārsniegt tikai pienācīgi pamatotos gadījumos. Samazinoties iedzīvotāju skaitam Latvijā un pieaugot grūtībām atrast un noturēt darbiniekus TAI, piemēram, 2023. gadā VP Rīgas reģiona struktūrvienībās brīvo amata vietu skaits sasniedz līdz pat 40 % no kopējā skaita reģionā, savukārt VP visā valsts teritorijā kopumā 2022. gada beigās brīvo amata vietu skaits sasniedza gandrīz 22 % no kopējā amata vietu skaita, nepieciešama esošā darbaspēka efektivitātes uzlabošana. Lai gan nacionālā līmenī tiek meklēti un rasti līdzekļi TAI nodarbināto atalgojuma celšanai, tomēr tas nevar būt vienīgais risinājums, ilgstoši samazinoties iedzīvotāju skaitam, – nepieciešami būtiski ieguldījusi automatizācijā, infrastruktūrā un esošā, ierobežotā darbaspēka pēc iespējas efektīvākā izmantošanā, kas rada spiedienu uz šajā sadaļā minēti 35 % robežvērtību atbalstam par aprīkojumu, transportlīdzekļiem vai ar drošību saistītu iekārtu būvniecību, lai atbilstoši IDF mērķim veicinātu augsta līmeņa drošību.


1.7.	Tikai 2024. gadā: projektu turpināšana – Regulas (ES) 2021/1149 34. panta 4. punkta e) apakšpunkts
Paziņojiet par visiem projektiem, kas turpināti pēc 2021. gada 1. janvāra un kas atlasīti un sākti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 513/2014[footnoteRef:16], ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014[footnoteRef:17]. [16: 	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 513/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai un atceļ Padomes Lēmumu 2007/125/TI (OV L 150, 20.5.2014., 93. lpp.).]  [17: 	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 150, 20.5.2014., 112. lpp.).
] 

	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.
IDF programmas ietvaros netika atlasīti tādi projekti, kas turpināti pēc 2021. gada 1. janvāra un kas sākti projekti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 513/2014, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014.


2.	Papildināmība 
2.1.	Papildināmība ar citiem Savienības fondiem – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta c) apakšpunkts
Aprakstiet papildināmību un attiecīgā gadījumā sinerģiju starp darbībām, kas atbalstītas no fonda, un atbalstu, ko sniedz no citiem Savienības fondiem drošības jomā, piemēram, no:
1. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Integrētās robežu pārvaldības fonda (IBMF), tai skaitā Robežu pārvaldības un vīzu instrumenta (BMVI) un finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām,
1. kohēzijas fondiem, jo īpaši Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF),
1. pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” drošības pētniecības daļas,
1. programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” un programmas “Tiesiskums”,
1. programmas “Digitālā Eiropa”,
1. programmas InvestEU,
1. tehniskā atbalsta instrumenta,
1. rescEU rezerves,
1. Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (NDICI) – “Eiropa pasaulē” un
1. Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA). 
Īpašu uzmanību pievērsiet:
1. papildināmībai ar Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem attiecībā uz darbībām, ko veic trešās valstīs vai saistībā ar tām (uzsveriet aspektus, kas atbilst Savienības ārpolitikas principiem un vispārējiem mērķiem), un
1. tādu veicinošu mehānismu izmantošanai kā organizatoriska un procesuāla kārtība, kas palīdz panākt papildināmību, un attiecīgā gadījumā sinerģijām, kā arī visām grāmatvedības gada laikā veiktajām darbībām ar nolūku tās uzlabot.
Attiecīgā gadījumā aprakstiet arī:
1. veikto aktivitāšu papildināmību no aģentūru sadarbības stiprināšanas aspekta[footnoteRef:18]; [18: 	Piemēram, aģentūru sadarbība Savienības līmenī dalībvalstu starpā un starp dalībvalstīm un attiecīgajām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, kā arī sadarbība valsts līmenī starp kompetentajām iestādēm katrā dalībvalstī.] 

1. sinerģijas attiecībā uz infrastruktūras un publiskās telpas drošību, kiberdrošību, cietušo aizsardzību un radikalizācijas novēršanu.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 6000 rakstzīmes.
Papildināmību ar citiem ES fondiem uzrauga IDF UK, kā arī vadošās iestādes izveidotā Projektu uzraudzības padome.
Pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas 25.09.2023 rīkojumu Nr.1-2/1264, IDF 2021.-2027. gada plānošanas perioda UK sastāvā ir iekļauts UK loceklis ar balsstiesībām no Finanšu ministrijas ES fondu Stratēģijas departamenta Izvērtēšanas nodaļas, kas UK lēmuma saskaņošanas laikā sniedz savu viedokli un nodrošina demarkāciju ar citiem finanšu instrumentiem savas kompetences ietvaros.
 UK 2023. gada 30. novembra lēmuma Nr. 5 saskaņošanas laikā Finanšu ministrija Iekšlietu ministrijai vērsa uzmanību uz IDF programmas 1.aktivitāti “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide”, kuras ietvaros paredzēta projekta iesnieguma “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide” izstrāde un lūdza dokumentu sagatavošanas procesā izvērtēt un noteikt 1.aktivitātes demarkāciju ar Atveseļošanās fonda 6.2.1.2.i. investīciju “Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana” (Par ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.r reformas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija 6.2.1.1.i. investīcijas "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai" un 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" īstenošanu (mk.gov.lv)). Izvērtējot Iekšlietu ministrijai pieejamo informāciju, tika pieņemts lēmums, ka iepriekšminēto aktivitāšu īstenošanas procesā ir nodrošināta aktivitāšu nepārklāšanās.
IDF programmas 1. konkrētā mērķa – informācijas aprites un apmaiņas starp kompetentajām iestādēm kontekstā ir papildināmība ar Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu, kur 6. komponentes “Likuma vara” 6.2.1.r. reformas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija” ietvaros plānota 6.2.1.1.i. investīcija “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”, kur cita starpā tiks veicināta informācijas apmaiņa starp iestādēm un kuras rezultātā tiks nodrošināts elektroniski kriminālizmeklēšanai nodoto finanšu un ekonomisko noziegumu lietu apjoma pieauguma īpatsvars no 0% līdz 100%, kas nozīmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanu, īstenojot uz datu analīzē un tipoloģijās balstītu nepārtrauktu zināšanu pārnesi no pētniecības uz finanšu izlūkošanu drošās publiskās-privātas partnerības platformas ietvaros.
IDF programmas 3. konkrētā mērķa ietvaros plānotās investīcijas tiesībaizsardzības augstākās izglītības attīstībā (Iekšējās drošības akadēmija) papildinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1.6. pasākums, kurā plānots izveidot fiziskās sagatavotības poligonu – Valsts policijas koledžas, kas ir daļa no Iekšējās drošības akadēmijas konsorcija, fiziskās sagatavotības objektu pārbūve, lai nodrošinātu tiesībaizsardzības izglītības programmu pilnvērtīgāku īstenošanu, kvalitatīvu vispārējo fizisko normatīvu pieņemšanu topošajām VP amatpersonām un treniņus esošajām VP amatpersonām.



2.2.	Daudzfunkcionāls aprīkojums un IKT iekārtas – Regulas (ES) 2021/1149 5. panta 4. punkts. 
Īsi aprakstiet attiecīgās operācijas, kuras saistītas ar aprīkojumu un IKT sistēmām, kas iegādāti programmā un daļēji izmantoti papildu jomā, uz kuru attiecas Regula (ES) 2021/1148, nolūkā sasniegt finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai mērķus. Norādiet vietu vai vietas, kur tika izvietots daudzfunkcionālais aprīkojums un IKT sistēmas. 
Attiecībā uz aprīkojumu sniedziet arī informāciju par laikposmu, kad to izmantoja finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai papildu jomās. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 3000 rakstzīmes.
Grāmatvedības gada laikā nav īstenotas operācijas, kas saistītas ar aprīkojumu un IKT sistēmām, kas iegādāti programmā un kas daļēji izmantoti papildu jomā, uz kuru attiecas Regula (ES) 2021/1148, nolūkā sasniegt finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai mērķus.


Par Savienības informācijas sistēmu, ko finansē saskaņā ar Regulu (ES) 2021/1149 un kas noder arī Regulas (ES) 2021/1148 mērķiem (daudzfunkcionalitāte) vai aktivitātēm, kuras jāveic saskaņā ar ES sadarbspējas juridisko satvaru[footnoteRef:19], aizpildiet zemāk redzamo tabulu.  [19: 	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/817 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai robežu un vīzu jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 un (ES) 2018/1861 un Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 2008/633/TI (OV L 135, 22.5.2019., 27. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/818 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā un groza Regulas (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 un (ES) 2019/816 (OV L 135, 22.5.2019., 85. lpp.).] 

	Konkrētais mērķis
	Operācijas nosaukums
	Operācijas saņēmējs
	Operācijas mērķis
	Īstenošanas periods
	Līdzfinansējuma likme
	Attiecināmās izmaksas[footnoteRef:20] [20: 	Atlasīto operāciju kopējās attiecināmās izmaksas, par kurām Komisijai paziņots līdz iepriekšējā grāmatvedības gada 31. jūlijam.] 

	Attiecināmie izdevumi[footnoteRef:21] [21: 	Kopējie attiecināmie izdevumi, kurus saņēmēji deklarējuši vadošajai iestādei un par kuriem paziņots Komisijai līdz iepriekšējā grāmatvedības gada 31. jūlijam.] 
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3.	Savienības acquis īstenošana – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta d) apakšpunkts
Aprakstiet, kā programma grāmatvedības gadā ir palīdzējusi īstenot attiecīgo Savienības acquis (Savienības tiesību aktu kopumu) drošības un ar to saistītās informācijas apmaiņas jomā, kā arī visus attiecīgos rīcības plānus.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.
Informācijas apmaiņas jomā, projektā par NKIM izveidi, projekta aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 11. jūnija direktīvu Nr. 2023/977 par informācijas apmaiņu starp dalībvalstu TAI un ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI (Zviedrijas iniciatīvu). Minētās direktīvas mērķis ir pieņemt tiesību aktus par organizatoriskajiem un procesuālajiem aspektiem informācijas apmaiņā starp TAI ES, lai veicinātu rezultatīvu un efektīvu šādas informācijas apmaiņu, tādējādi aizsargājot pilnībā funkcionējošu un noturīgu Šengenas zonu. Ar šo Direktīvu tiek noteikti vienoti standarti un principi informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm nodrošināšanai. Direktīva nosaka, ka dalībvalstīm informācijas apmaiņai ir jāizmanto Eiropola drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammas SIENA un jānodrošina sadarbspēja starp SIENA un SIRENE IS. Eiropola SIENA komunikāciju kanāla integrēšana SIRENE IS nodrošinās Direktīvā iekļauto prasību izpildi. NKIM ietvaros tiek paredzēts izpildīt norādītās Direktīvas 16. panta prasības, t. i., vienotajā kontaktpunktā ieviest un izmantot vienotu elektronisku lietu pārvaldības sistēmu, kurai ir sadarbspēja ar SIENA, jo īpaši nodrošinot, ka ar SIENA starpniecību ienākošos paziņojumus var tieši reģistrēt lietu pārvaldības sistēmā un ka ar SIENA starpniecību izejošos paziņojumus var tieši nosūtīt no tās. 
Pārrobežu sadarbības jomā, projektā par starptautiskās sadarbības stiprināšanu starp ES dalībvalstīm un trešajām pusēm, projekts tiek īstenots saskaņā ar Eiropas operatīvās komandas vadlīnijām (Terms of reference and operational guidelines for pilot project european operational team of investigation), tās locekļiem ir pienākums nodrošināt atbilstošu klasificētās informācijas apstrādi un stingru izmeklēšanas noslēpumu. Ievērojot EOT īpašo drošības un konfidencialitātes regulējumu, neviens nedrīkst nevienai personai vai trešajai personai izpaust informāciju, kas iegūta, pildot pienākumus.
Noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā, projektā par noziedzīgos nodarījumos cietušo personu - īpaši aizsargājamo cietušo (jo īpaši bērnu) atbalsta veicināšanu kriminālprocesa ietvaros, VP īsteno projekta aktivitātes saskaņā ar:
· 2014. gada 28. jūnija likumu “Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību”, kur 1. pants nosaka - “2007. gada 25. oktobra Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.”;
· Konvencijas 35. panta 2. punktu, kur teikts, ka “Ikviena Puse veic nepieciešamos normatīvos vai citus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visas cietušā un attiecīgā gadījumā bērna, kas ir liecinieks, pratināšanas var ierakstīt videolentē, un šīs videolentē ierakstītās pratināšanas var pieņemt kā pierādījumus tiesvedībā saskaņā ar valsts tiesību aktiem.”;
· Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīvu Nr. 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, kur tiek noteiktas normas par skaņas un attēla fiksēšanu.
Projekta par CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanu aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar:
· ES Iekšējās drošības stratēģiju, kurā viens no mērķiem ir uzlabot ES gatavību reaģēt krīzes situācijās;
· 2017. gadā pieņemto “ES CBRN” rīcības plānu, kura vispārīgais mērķis ir samazināt CBRNE incidentu draudus un to radīto negatīvo ietekmi uz ES pilsoņiem un apkārtējo vidi. Rīcības plāns ietver novēršanas, atklāšanas, gatavības un reaģēšanas uzlabošanu CBRNE nelaimes gadījumos;
· Eiropas parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija regulu Nr. 2021/1149 par Iekšējās drošības fonda izveidi. IDF viens no atbalsta mērķiem ir ar drošību saistītu risku un krīžu efektīva pārvaldība un gatavība, spēju stiprināšana, tostarp, nodrošinot apmācību.


4.	Komunikācija un pamanāmība – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta e) apakšpunkts
Aprakstiet, kā pārskata gadā tika veikti komunikācijas un pamanāmības pasākumi. Jo īpaši norādiet, kāds progress panākts attiecībā uz komunikācijas stratēģijā noteiktajiem mērķiem, ko mēra ar attiecīgajiem rādītājiem un to mērķrādītājiem. Attiecīgā gadījumā aprakstiet labāko praksi, kā sasniegt mērķgrupas un/vai izplatīt un izmantot projektu rezultātus.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes
Iekšlietu ministrija sadarbībā ar ES iekšlietu fondu finansējuma saņēmējiem grāmatvedības gada ietvaros ir veiksmīgi īstenojusi plašu komunikācijas aktivitāšu kopumu, lai informētu sabiedrību par ES iekšlietu fondu ieguldījumu Latvijas un visas ES drošības stiprināšanā.
Komunikācijas aktivitāšu mērķis ir bijis sekot Komunikācijas stratēģijā ES fondiem 2021.–2027. gada plānošanas periodā un Atveseļošanas fondam Latvijā (turpmāk – Komunikācijas stratēģija) norādītājam, proti, veicināt sabiedrības izpratni par ES fondu finansēto projektu nozīmi integrētas robežu pārvaldības, iekšējās drošības un migrācijas jomās, kā arī sekmēt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos ES iekšlietu fondu projektiem. Komunikācijas aktivitāšu kopuma īstenošana ir bijusi īpaši svarīga, ņemot vērā pieaugošos drošības izaicinājumus Eiropā.
Atbilstoši Komunikācijas stratēģijai un Iekšējās drošības fonda komunikācijas plānam, Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošo ES fondu un finansiālā atbalsta instrumenta komunikācijas efektivitāte tika izvērtēta sabiedriskās domas pētījuma ietvaros, kuru Finanšu ministrija kā ES fondu komunikācijas nacionālais koordinators organizēja, lai noskaidrotu iedzīvotāju informētību par ES fondiem un programmām. Kopīgajā izvērtējumā par 2024. gadu ar pārējiem ES fondiem, specifiski tika apzināta arī tā respondentu procentuālā daļa, kuri ir informēti par ES fondiem ar atbalsta pasākumiem migrācijas, robežu un drošības jomās. Komunikācijas stratēģijā noteiktais mērķis sabiedrības kopējai informētībai par ES fondiem migrācijas, robežu un drošības jomās (7,5%) ir ievērojami pārsniegts, 2024. gadā sasniedzot 16%.
Komunikācijas jomā ir veikti šādi pasākumi (detalizētu informāciju skatīt ziņojuma 2. pielikumā):
· satura veidošana un izplatīšana tīmekļvietnēs;
· preses relīzes un sociālo mediju aktivitātes;
· sadarbība ar ES iekšlietu fondu finansējuma saņēmējiem;
· īpašās publicitātes aktivitātes grāmatvedības perioda ietvaros.

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar ES iekšlietu fondu finansējuma saņēmējiem turpinās informēt sabiedrību par ES fondu projektiem, izplatot preses relīzes, izmantojot sociālos medijus, organizējot informatīvus pasākumus, kā arī ievietojot visas aktuālākās ziņas par ES fondu īstenošanu vienotajā tīmekļa portālā www.esfondi.lv zem sadaļas “Ziņas”.[footnoteRef:22]   [22:  https://www.esfondi.lv/en/about-eu-funds/news?filter_by=industries::drosiba)] 



Sniedziet saiti uz Regulas (ES) 2021/1060 46. panta b) punktā minēto tīmekļa portālu un minētās regulas 49. panta 1. punktā minēto tīmekļa vietni (ja šie resursi atšķiras).
	https://www.esfondi.lv/sakums 
https://www.iem.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-fondi 


5.	Veicinošie nosacījumi un horizontālie principi
5.1.	Veicinošie nosacījumi – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta f) apakšpunkts 
Aprakstiet, kā tika nodrošināts, ka ir izpildīti un visa grāmatvedības gada laikā tikuši piemēroti Regulas (ES) 2021/1060 III pielikumā paredzētie piemērojamie veicinošie nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ievērošanu. Attiecīgā gadījumā aprakstiet visas izmaiņas, kas ietekmējušas veicinošo nosacījumu izpildi, kā paredzēts Regulas (ES) 2021/1060 15. panta 6. punktā.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 5000 rakstzīmes.
Veicinošie nosacījumi:
1. Efektīvi publiskā iepirkuma tirgus uzraudzības mehānismi - grāmatvedības periodā ir nodrošināta veicinošā nosacījuma izpilde:
 
· Iepirkumu uzraudzības birojs ir īstenojis publisko iepirkumu uzraudzību atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;
· vadošā iestāde ir nodrošinājusi iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu.

2. Pamattiesību hartas efektīva piemērošana un īstenošana – grāmatvedības gada laikā ir nodrošināta veicinošā nosacījuma izpilde:

· UK sastāvā kā UK loceklis ar balsstiesībām ir iekļauts Labklājības ministrijas pārstāvis, kurš ir atbildīgs par Regulas (ES) 2021/1060 9. panta 1., 2. un 3. punktā minēto horizontālo principu koordināciju; 
· projekta iesniegumā un projekta iesnieguma vērtēšanas metodikā ir noteikti Horizontālā principa kritēriji;
· sniegts metodiskais atbalsts un organizētas konsultācijas Fondu vadībā un īstenošanā projektu iesaistītajiem, t.sk. ir izstrādātas Vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (IDF, IRPVP, PMIF) 2021-2027 [footnoteRef:23] (turpmāk – HP vadlīnijas); [23: https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-idf-irpvp-pmif-2021-2027 ] 

· Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 651[footnoteRef:24] “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 651) 123. punktā ir noteikta kārtība, kādā Fonda vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, konstatējot horizontālo principu pārkāpumus vai saņemot sūdzības par ES fondu atbalstīto darbību neatbilstību ES Pamattiesību hartai (vienlīdzība, nediskriminācija, iekļaušana un pamattiesību ievērošana) un ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietverto vienlīdzīgo iespēju principiem, piecu darbdienu laikā ziņo Iekšlietu ministrijai un kārtība, kādā sūdzības tiek izskatītas. Papildus jebkurai personai ir tiesības ar iesniegumu vērsties kompetentajās institūcijās par ar projektu īstenošanu saistītu vienlīdzīgu iespēju neievērošanu, t.sk., pie tiesībsarga. [24:  Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 651 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība”, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/336499-ieksejas-drosibas-fonda-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-un-finansiala-atbalsta-instrumenta-robezu-parvaldibai ] 


3. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošana un piemērošana atbilstoši Padomes Lēmumam Nr. 2010/48/EK - grāmatvedības gada laikā ir nodrošināta veicinošā nosacījuma izpilde:

· Ar Ministru kabineta 2024. gada 21. maija rīkojumu Nr. 396 “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024.–2027. gadam” ir apstiprināts “Plāns personu ar invaliditāti iespēju veicināšanai 2024-2027[footnoteRef:25]” (turpmāk – Plāns), kas ir izstrādāts, pamatojoties uz SADTPP[footnoteRef:26], UNCRPD[footnoteRef:27] un izvirza rādītājus un turpina Plāna 2021-2023 pasākumu īstenošanu, saglabājot piecus rīcības virzienus – invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana, atbalsta pakalpojumu attīstība, nodarbinātības veicināšana, piekļūstamības un sabiedrības izpratnes veicināšana. Plāns turpina pasākumus vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamības sekmēšanai un iekļaujošas sabiedrības veidošanai, kas tika uzsākti Plānā 2021-2023, un paredz veicināt kultūras dzīves, elektronisko plašsaziņas līdzekļu, multimediālā satura piekļūstamību personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem; [25:  Ministru kabineta 2024. gada 21. maija rīkojums Nr. 396 “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024.–2027. gadam” https://likumi.lv/ta/id/352154-plans-personu-ar-invaliditati-vienlidzigu-iespeju-veicinasanai-20242027-gadam]  [26:  Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam]  [27:  Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām] 

· piekļūstamības prasības ir noteiktas Latvijas normatīvajos aktos, vadlīnijās un standartos. Par būvniecības politiku valstī ir atbildīga EM, taču LM kā atbildīgā par invaliditātes politiku izstrādā ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm par piekļūstamas un iekļaujošas vides veidošanu. LM publicē informatīvus materiālus ES fondu finansējuma saņēmējiem par vides un informācijas piekļūstamību (pieejams šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/labas-prakses-piemeri-2);
· MK noteikumu Nr. 651 123. punktā ir noteikta kārtība, kādā Fonda vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, konstatējot horizontālo principu pārkāpumus vai saņemot sūdzības par ES fondu atbalstīto darbību neatbilstību ES Pamattiesību hartai (vienlīdzība, nediskriminācija, iekļaušana un pamattiesību ievērošana) un ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietverto vienlīdzīgo iespēju principiem. Papildus jebkurai personai ir tiesības ar iesniegumu vērsties kompetentajās institūcijās par ar projektu īstenošanu saistītu vienlīdzīgu iespēju neievērošanu, t.sk., pie tiesībsarga. 

Grāmatvedības gada laikā iesniegumi par pārkāpumiem nav saņemti. 



5.2.	Horizontālo principu ievērošana – Regulas (ES) 2021/1060 9. pants
Aprakstiet, kā grāmatvedības gadā nodrošinājāt atbilstību Kopīgo noteikumu regulā noteiktajiem horizontālajiem principiem, jo īpaši vīriešu un sieviešu līdztiesībai un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanai, kā arī dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ iespējamas diskriminācijas novēršanai.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 5000 rakstzīmes.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 651[footnoteRef:28] Latvijā ir noteiktas atbildīgās institūcijas par horizontālo principu koordināciju šī fonda ietvaros: Labklājības ministrija par regulas Nr. 2021/1060 9. panta 1., 2. un 3. punktu, aptverot tādas jomas kā pamattiesību ievērošana, vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšana, diskriminācijas novēršana dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, bet Iekšlietu ministrija un Kultūras ministrija par regulas Nr. 2021/1060 9. panta 4. punktu”.  [28:  Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 651 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība”, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/336499-ieksejas-drosibas-fonda-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-un-finansiala-atbalsta-instrumenta-robezu-parvaldibai https://likumi.lv/ta/id/336499-ieksejas-drosibas-fonda-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-un-finansiala-atbalsta-instrumenta-robezu-parvaldibai, 120. punkts] 

Lai sniegtu atbalstu horizontālo principu ievērošanas uzraudzībai, Labklājības ministrija ir sagatavojusi Vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (IDF, IRPVP, PMIF) 2021-2027”[footnoteRef:29].  [29: https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-idf-irpvp-pmif-2021-2027] 

Vadlīnijas paredz, ka visiem projektiem ar tiešu ietekmi un netiešu ietekmi uz horizontālo principu ir jāplāno vispārīgas un specifiskas darbības, kas nodrošina diskriminācijas novēršānu un veicina vienlīdzīgas iespējas, kā arī jānosaka horizontālā principa sasniedzamos rādītājus. Savukārt projektiem, kuru īstenotajām darbībām nav ietekmes uz horizontālo principu ir jāparedz vismaz viena vispārīgā darbība, kas attiecas uz dzimumu līdztiesības veicināšanu projekta vadības un īstenošanas personālam, informācijas piekļūstamību un sociāli atbildīgiem iepirkumiem. Vadlīnijās ir arī noteikta projektu iesniegumu vērtēšanas sistēma, kā arī sniegti skaidrojumi par projektu ietekmes uz horizontālo principu novērtēšanai un vispārīgo un specifisko darbību piemēri, kas veicina vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī diskriminācijas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ novēršanu.
Lai sniegtu atbalstu IDF, RPVP un PMIF fondu vadībā iesaistītajiem, 2024. gada 15. maijā LM sniedza prezentāciju par horizontālā principa ieviešanu IDF, IRPVP un PMIF projektos. 
Horizontālo principu ievērošana tika nodrošināta, sniedzot informāciju par publiskajā telpā, t.sk. tīmeklī, paredzot, ka informācijas saturs ir piekļūstams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde) kanālus.
Organizējot komunikācijas aktivitātes, tika un tiek ņemts vērā piekļūstamības princips, kā to paredz Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Piemēram, 2024. gada 15. maija diskusija tika veidota tiešraidē, nodrošinot surdotulku, kā arī informācijas video par notikušo Industrijas dienu – 2024, tika titrēts. 


6.	Projekti trešās valstīs vai saistībā ar tām – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkta g) apakšpunkts
Aprakstiet visas darbības, kas grāmatvedības gadā notikušas trešās valstīs vai saistībā ar tām, un to, kā tās nodrošina Savienības pievienoto vērtību fonda mērķu sasniegšanā. Miniet attiecīgo trešo valstu nosaukumus. Attiecīgā gadījumā norādiet, vai pirms projekta apstiprināšanas ir notikusi apspriešanās ar Komisiju (Regulas (ES) 2021/1149 13. panta 11. punkts). 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 6000 rakstzīmes.
Nav attiecināms, darbības trešajās valstīs vai saistībā ar tām nav paredzētas IDF programmā, grāmatvedības gadā nav īstenotas.


7.	Kopsavilkums – Regulas (ES) 2021/1149 30. panta 2. punkts
Sniedziet kopsavilkumu par 1.–6. iedaļu – tas tiks pārtulkots un darīts pieejams sabiedrībai. 
Kopsavilkumā jāietver vismaz visi 30. panta 2. punktā uzskaitītie apakšpunkti, ap kuriem to vēlams strukturēt. 
Ieteicams izmantot aizzīmes, treknrakstu vai informatīvus virsrakstus, lai ieinteresētās personas varētu viegli izprast programmas galvenos sasniegumus un galvenos jautājumus, kas ietekmē tās sniegumu. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 7500 rakstzīmes.
a) Īstenošanā gūtais progress
Grāmatvedības periodā tika īstenoti 9 projekti, no kuriem turpināti 3 projekti un uzsākti 6 jauni projekti. 
Projektu mērķi ir sekojoši: 
· mazināt nelegālo akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa plaisu Baltijas reģionā;
· uzlabot Valsts policijas (turpmāk – VP) operatīvās vadības struktūrvienību materiāltehnisko nodrošinājumu;
· stiprināt Speciālo uzdevumu vienības kapacitāti;
· uzlabot VP un citu Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu kopējo darba plūsmu un starptautiskās sadarbības iespējas;
· uzlabot CBRNE (Chemical, biological, radiological, nuclear, explosives) un cilvēku izraisītu katastrofu pārvaldīšanas procesus un mazināt riskus;
· izveidot nacionālās kriminālizlūkošanas informācijas sistēmu;
· stiprināt starptautisko sadarbību starp ES dalībvalstīm un trešajām pusēm, kuru mērķis ir augsta riska noziedznieku tīklu atklāšana;
· uzlabot VP spējas novērst un atklāt organizēto noziedzīgo grupu izdarītos noziegumus;
· aprīkot noziedzīgos nodarījumos cietušo nepilngadīgo un īpaši aizsargājamo personu pratināšanas telpas;
· paaugstināt VP pretterorisma efektivitāti.
b) Jautājumi, kas ietekmē programmas sniegumu
Izaicinājumu grāmatvedības gada periodā radīja un programmas sniegumu potenciāli ietekmēja:
· programmas rādītāju metodoloģijas izstrāde, ņemot vērā pieaugošo informācijas detalizāciju, salīdzinot ar iepriekšējo ES plānošanas periodu;
· programmas novēlota pieņemšana, kas kavēja programmas īstenošanu un projektu uzsākšanu, tomēr atsevišķi projekti tika uzsākti pirms vienošanās par projektu īstenošanu noslēgšanas, vēlāk attiecinot jau iepriekš veiktās izmaksas;
· iekšējo procedūru izstrādes aizkavēšanās, kas ietekmēja programmas ieviešanas Pārvaldības un kontroles sistēmas apraksta izstrādi un apstiprināšanu;
· inflācija, kuras dēļ nav iespējams pilnvērtīgi realizēt atsevišķus pasākumus, kas aprakstīti IDF programmā.
c) Papildināmība starp darbībām, ko atbalsta programma, un atbalstu, ko snieguši citi ES fondi
IDF programmas 1. konkrētā mērķa – informācijas aprites un apmaiņas starp kompetentajām iestādēm kontekstā ir papildināmība ar Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu, kur 6. komponentes “Likuma vara” 6.2.1.r. reformas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija” ietvaros plānota 6.2.1.1.i. investīcija “AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai”.
IDF programmas 3. konkrētā mērķa ietvaros plānotās investīcijas tiesībaizsardzības augstākās izglītības attīstībā (Iekšējās drošības akadēmija) papildinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1.6. pasākums, kurā plānots izveidot fiziskās sagatavotības poligonu. 
 UK 2023. gada 30. novembra lēmuma Nr. 5 saskaņošanas laikā Finanšu ministrija Iekšlietu ministrijai vērsa uzmanību uz IDF programmas 1. aktivitāti “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide”, kuras ietvaros paredzēta projekta iesnieguma “Vienotas kriminālizlūkošanas sistēmas pilnveide” izstrāde un lūdza dokumentu sagatavošanas procesā izvērtēt un noteikt 1. aktivitātes demarkāciju ar Atveseļošanās fonda 6.2.1.r reformas īstenošanu. 
Izvērtējot Iekšlietu ministrijai pieejamo informāciju, tika pieņemts lēmums, ka iepriekšminēto aktivitāšu īstenošanas procesā ir nodrošināta aktivitāšu nepārklāšanās.
d) Programmas ieguldījums ES tiesību aktu un rīcības plānu īstenošanā
Informācijas apmaiņas jomā projekta aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 11. jūnija direktīvu Nr. 2023/977 par informācijas apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI (Zviedrijas iniciatīvu). Minētās direktīvas mērķis ir pieņemt tiesību aktus par organizatoriskajiem un procesuālajiem aspektiem informācijas apmaiņā starp tiesībaizsardzības iestādēm ES, lai veicinātu rezultatīvu un efektīvu šādas informācijas apmaiņu, tādējādi aizsargājot pilnībā funkcionējošu un noturīgu Šengenas zonu.
Noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā projekta aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar:
· 2014. gada 28. jūnija likumu “Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību”, kur 1. pants nosaka - “2007. gada 25. oktobra Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.”;
· Konvencijas 35. panta 2. punktu, kur teikts, ka “Ikviena Puse veic nepieciešamos normatīvus vai citus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visas cietušā un attiecīgā gadījumā bērna, kas ir liecinieks, pratināšanas var ierakstīt videolentē, un šīs videolentē ierakstītās pratināšanas var pieņemt kā pierādījumus tiesvedībā saskaņā ar valsts tiesību aktiem.”;
· Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīvu Nr. 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, kur tiek noteiktas normas par skaņas un attēla fiksēšanu.

Projekta par CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanu aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar:
· ES Iekšējās drošības stratēģiju;
· 2017. gadā pieņemto “ES CBRN” rīcības plānu;
· Eiropas parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija regulu Nr. 2021/1149 par Iekšējās drošības fonda izveidi. 
e) Programmas komunikācijas un pamanāmības darbību īstenošana
Iekšlietu ministrija sadarbībā ar ES iekšlietu fondu finansējuma saņēmējiem ir īstenojusi mērķtiecīgas komunikācijas aktivitātes, lai informētu sabiedrību par ES ieguldījumu Latvijas un ES drošības stiprināšanā.
Galvenie komunikācijas virzieni un aktivitātes:
· saturs: 110 infomateriāli (55 latviešu un 55 angļu valodā) par ES ieguldījumu iekšējā drošībā un projektu gaitu publicēti www.esfondi.lv;
· mediji: preses relīzes par ES fondu projektiem izplatītas medijiem un informācija ievietota sociālajos tīklos (Facebook, Instagram, X) ar ES emblēmu, NAP2027 logotipu un mirkļbirku #ESfondiDROSIBA;
· sadarbība: aktīva iesaiste komunikācijā ar finansējuma saņēmējiem; publiskās vietās izvietotas plāksnes, stendi un baneri ar informāciju par ES ieguldījumu;
· īpašās aktivitātes: pasākums “Iekšlietu ministrijas Industrijas diena 2024”, raksts www.esfondi.lv par Eiropas dienu un ES atbalstu iekšlietu nozarei, tiešsaistes diskusija "Valsts policija: 20 gadi Eiropas Savienībā". 
Komunikācijas efektivitāte tika izvērtēta 2024. gada beigās veiktā sabiedriskās domas pētījumā. Komunikācijas stratēģijā noteiktais mērķis sabiedrības kopējai informētībai par ES fondiem migrācijas, robežu un drošības jomās (7,5%) ir ievērojami pārsniegts, sasniedzot 16%.
f) Veicinošo nosacījumu izpilde un piemērošana
1. Efektīvi publiskā iepirkuma tirgus uzraudzības mehānismi: nodrošināta izpilde, Iepirkumu uzraudzības birojam īstenojot uzraudzību atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un vadošajai iestādei nodrošinot iepirkumu pirmspārbaudes.
2. Pamattiesību hartas efektīva piemērošana un īstenošana: nodrošināta izpilde ar šādiem pasākumiem:
· UK iekļauts Labklājības ministrijas pārstāvis, atbildīgs par horizontālo principu koordināciju;
· projektu iesniegumos un vērtēšanas metodikā noteikti Horizontālā principa kritēriji;
· sniegts metodiskais atbalsts un konsultācijas projektos iesaistītajiem, izstrādātas vadlīnijas horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" īstenošanai un uzraudzībai;
· noteikta kārtība, kādā ziņot par horizontālo principu pārkāpumiem vai sūdzībām par neatbilstību ES Pamattiesību hartai un ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, paredzot iespēju vērsties arī pie Tiesībsarga.
3. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošana un piemērošana: nodrošināta izpilde ar šādiem pasākumiem:
· apstiprināts Plāns personu ar invaliditāti iespēju veicināšanai 2024.-2027. gadam, kas turpina iepriekšējā plāna pasākumus un izvirza jaunus rādītājus. Plāns paredz pasākumus vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamības sekmēšanai un iekļaujošas sabiedrības veidošanai, tostarp kultūras dzīves, elektronisko plašsaziņas līdzekļu un multimediālā satura piekļūstamības veicināšanu;
· piekļūstamības prasības noteiktas Latvijas normatīvajos aktos, vadlīnijās un standartos. Labklājības ministrija izstrādā ieteikumus par piekļūstamas vides veidošanu un publicē informatīvus materiālus Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem;
· tāpat kā Pamattiesību hartas gadījumā, noteikta kārtība, kādā ziņot par neatbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, paredzot iespēju vērsties pie Tiesībsarga.
Grāmatvedības periodā iesniegumi par pārkāpumiem nav saņemti.
g) To personu skaits, kuras uzņemtas ar pārmitināšanu vai humanitāro uzņemšanu
Nav attiecināms.
h) Projektu īstenošana trešajās valstīs vai saistībā ar tām
Nav attiecināms, jo grāmatvedības gada periodā darbības trešajās valstīs vai saistībā ar tām nav īstenotas un nav paredzētas programmā.
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