Gada snieguma ziņojums, ko dalībvalstis iesniedz Komisijai par finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1148 29. pantu
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1.	Sniegums
1.1.	Īstenošanā gūtais progress – Regulas (ES) 2021/1148 29. panta 2. punkta a) apakšpunkts
Par katru konkrēto mērķi paziņojiet, kāds progress gūts programmas īstenošanā un tajā izklāstīto starpposma rādītāju un mērķrādītāju sasniegšanā, ņemot vērā jaunākos datus par grāmatvedības gadu, kā noteikts Regulas (ES) 2021/1060 42. pantā. Ar to ir domāti kumulatīvie dati, kas sniegti līdz tā gada 31. jūlijam, kurš ir pirms ziņojuma iesniegšanas gada.
Katram konkrētajam mērķim informāciju par progresu vēlams strukturēt pēc programmā noteiktajiem īstenošanas pasākumiem, indikatīvajām darbībām un vēlamajiem rezultātiem. 
Aprakstiet arī visus pasākumus, kas veikti, un attiecīgās aktivitātes, kas saistītas ar Regulas (ES) 2021/1060 8. panta 2. punktā minētās partnerības īstenošanu.  

	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 7000 rakstzīmes.
[bookmark: _Hlk157758358]Finansiāla atbalsta instrumentā robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - RPVP) grāmatvedības periodā 01.07.2023-30.06.2024 (turpmāk – grāmatvedības periods) ir panākts šāds progress:
1. konkrētais mērķis “Eiropas integrētā robežu pārvaldība”

Kopā tika īstenoti 16 projekti. Tika uzsākta 11 jaunu projektu īstenošana, kuru finansējuma saņēmēji ir Valsts robežsardze (turpmāk - VRS), Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk - IeM IC), Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk - NVA), Valsts policija (turpmāk - VP) un Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK):
· pēc nacionālajā programmā ieplānotā - turpināt VRS sadarbības koordinatoru punktu izveidi un nodrošināt, ka tiek uzlabota sadarbība ar kaimiņvalstīm un citām ārvalstīm - VRS īsteno projektu ar mērķi apkarot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstīm no un caur Gruziju, Ukrainu, Moldovu un Azerbaidžānu, organizējot un pilnveidojot sakaru virsnieku darbības ārvalstīs - apmācību un sanāksmju organizēšana, atbalsts Latvijas Republikas konsulārajiem dienestiem ārvalstīs u.c. Projekta rezultātā tika nodrošināta viena VRS sakaru virsnieka darbība Gruzijā un Azerbaidžānā un nodrošināta viena VRS sakaru virsnieka darbība Ukrainā un Moldovā. Rezultātā tika organizētas konsultācijas, sadarbības pasākumi un apmācību semināri;
· pašreizējās ģeopolitiskās situācijas ietekmē, Latvijas un Baltijas jūras reģiona drošības vide ir būtiski mainījusies. Lai novērstu riskus, kas palielinājušies VRS darbības vidē, VRS uzsāka projekta īstenošanu, lai pastāvīgi pilnveidotu savas spējas tikt galā ar izaicinājumiem robežu drošības un jūras negadījumos un uzraudzītu Latvijas teritoriālo integritāti. Lai VRS spētu efektīvi veikt specifiskas funkcijas jūrlietās, VRS plāno iegādāties patruļkuģi. Projekta ietvaros iegādātais patruļkuģis tiks iesaistīts Latvijas Republikas jūras robežas uzraudzībā, piedalīsies meklēšanas un glābšanas darbos un sniegs atbalstu citām Latvijas Republikas institūcijām tām uzticēto uzdevumu izpildē. Patruļkuģis tiks reģistrēts Frontex tehniskā aprīkojuma rezervē un nodots Frontex rīcībā, atbilstoši ikgadējo divpusējo sarunu panāktai vienošanās un Frontex operatīvajām vajadzībām. Grāmatvedības periodā ir uzsākts process patruļkuģa iegādei;
· lai, saskaņā ar nacionālo programmu, tiktu uzlabota robežpārbaužu efektivitāte, un, lai sekmētu rūpīgāku trešo valstu valstspiederīgo (turpmāk – TVV) ieceļošanas nosacījumu pārbaudi, VRS sadarbībā ar IeM IC īsteno projektu ABC vārtu uzstādīšanai Starptautiskajā lidostā “Rīga”. Uzlabota ABC vārtu „lietojamība” sekmēs lielāku pasažieru caurlaidību Rīgas lidostā ielidošanas virzienā, kas ir būtisks priekšnosacījums efektīvākai un ātrākai robežpārbaudes nodrošināšanai, jo kopumā ar 6 ABC vārtu palīdzību, kurus izmantos ES/EEZ/CH biometrisko pasu turētāji, tiks noņemts papildus slogs no robežsargiem. Šobrīd ir uzsākti projektēšanas un saskaņošanas darbi;
· lai nodrošinātu Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (turpmāk - EUROSUR) Latvijas nacionālā kopējā attēla veidošanu un VRS kontroles un uzraudzības sistēmas darbību, IeM IC sadarbībā ar VRS un NVA īsteno projektu, kā ietvaros paredzēts modernizēt esošo datu informācijas apmaiņas sakaru infrastruktūru. Šobrīd Iekšlietu ministrijas radio releju datu pārraides tīkla (turpmāk – RRL tīkls) kapacitāte nespēj nodrošināt VRS rīcībā esošā aprīkojuma kvalitatīvu darbību valsts robežas uzraudzībā. Šobrīd ir veikta RRL tīkla modernizējamo objektu apsekošana, veikti modernizācijas projektā paredzēto iekārtu un aprīkojuma pasūtījumi, ir piegādātas un uzstādītas IP PBX telefonu centrāles VRS Ludzas, Viļakas un Daugavpils pārvaldēs, kas nodrošinās novecojušās VRS telefonijas risinājuma modernizēšanu, kā arī veikta iekārtu uzstādīšana 46 RRL tīkla objektos;
· lai izveidotu nacionālo kopējo situācijas attēlu uz Latvijas robežām un valsts iekšienē, VRS sadarbībā ar IC un NVA īsteno projektu ar mērķi pilnveidot un paplašināt VRS un VRK videonovērošanas sistēmu un klātbūtnes uztveršanas sistēmu, iznomāt un iegādāties izpētes aprīkojumu (portatīvie/pārnēsājamie risinājumi mazu zemu lidojošo objektu un operatoru atklāšanai/detektēšanai). Šobrīd vēl nav panākts progress (skat. 1.5. apakšpunktu);
· Lai atbalstītu efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, tai skaitā uzraudzītu “zaļo” robežu un atvieglotu likumīgu robežu šķērsošanu, atklātu un novērstu nelikumīgu imigrāciju, pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldītu migrācijas plūsmas, VRS projekta ietvaros ir ieplānojusi iegādāties robežpārbaudes tehniskos līdzekļus, ar kuru atbalstu robežpārbaudes I un II līnijā tiks nodrošināta ātra un efektīva ceļošanas dokumentu, vīzu, uzturēšanās atļauju, transportlīdzekļu dokumentu un citu tiesības piešķirošu dokumentu autentiskuma pārbaude. Atbilstošs tehniskais nodrošinājums un profesionāls personāls būtiski samazina viltotu dokumentu izmantošanas gadījumus. Projekta rezultātā ir iegādātas 80 stacionārās dokumentu pārbaudes iekārtas un iegādātas 138 mobilās dokumentu pārbaudes iekārtas;
· lai novērstu Šengenas novērtējumos konstatēto plūsmas trūkumu, nacionālajā programmā tika ieplānots veikt VRS elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) sistēmas uzlabošanu, tādēļ IeM IC sadarbībā ar VRS un VP īsteno projektu ar mērķi izstrādāt REIS un ieviest ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (turpmāk - IIS) nacionālo daļu, rezultātā uzlabojot robežkontroles efektivitāti un lietderību pie ārējām robežām, paātrinot un uzlabojot robežkontroles procesus un procedūras, modernizējot ārējo robežu pārvaldību un palīdzot cīnīties pret terorismu un smagiem noziegumiem. Šobrīd vēl nav panākts progress;
· lai sniegtu ieguldījumu ES drošības stratēģijas īstenošanā, aizsargātu pamattiesības un Eiropas vērtības, sekmētu efektīvāku atbalstu un uzdevumu izpildi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) pasākumos kopīgo operāciju laikā, VRS īsteno projektu par bezpilota lidaparāta iegādi ārējās robežas uzraudzības vajadzībām (skat. 1.5. apakšpunktu “Konkrētās darbības”);
· lai uzlabotu kinoloģijas dienestu robežuzraudzības spējas, VRK īsteno projektu par VRK kinoloģijas centra kompleksa būvniecību ar mērķi veicināt Latvijas valsts iestāžu kinologu un dienesta suņu apmācības un praktiskās izmantošanas efektivitāti, uzlabojot kinologu un dienesta suņu apmācības infrastruktūru un apstākļus. Grāmatvedības periodā nav panākts progress;
· [bookmark: _Hlk189831598]tā kā tika ieplānots attīstīt lielapjoma IT sistēmas, IeM IC sadarbībā ar VRS un VP īsteno projektu ar mērķi ieviest ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (turpmāk - ETIAS) darbībai nepieciešamos risinājumus. Projekta ietvaros ir plānots veikt REIS papildināšanu ar IIS darbībai nepieciešamo funkcionalitāti, veikt REIS funkcionalitātes papildināšanu, nodrošinot personas datu apstrādi ETIAS, kā arī veikt Centrālā piekļuves punkta un ETIAS risinājumus. Grāmatvedības periodā Valsts robežsardzes koledžā tika organizētas REIS II praktiskās apmācības, kā arī tika noslēgti līgumi, lai veiktu REIS funkcionalitātes pilnveidi;
· [bookmark: _Hlk189831506]lai izveidotu sadarbspējas arhitektūras un prasību izveidi, IeM IC sadarbībā ar VP, VRS un PMLP īsteno projektu ar mērķi izstrādāt sadarbspējas risinājumu attīstībai nepieciešamo dokumentācijas kopumu un attīstības darbus - biznesa, lietojumprogrammu, datu un tehnoloģiju arhitektūras un risinājumu augsta līmeņa prasības robežsardzes, policijas, patvēruma un migrācijas jomā. Projektā tiks izstrādāta dokumentācija IT risinājumu savstarpējai sadarbspējai un iekļaušanai kopējā ES sadarbspējas ietvarā robežu, vīzu, policijas, patvēruma un migrācijas jomā. Grāmatvedības periodā izsludināts iepirkums par sadarbspējas risinājumu biznesa procesu, arhitektūras un prasību izstrādi.

Tika turpināta 5 projektu īstenošana, kuru finansējuma saņēmēji ir VRS, NVA, IC, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk - LVRTC) un Valsts nekustamie īpašumi (turpmāk - VNĪ):
· VRS sadarbībā ar LVRTC un NVA turpināja projekta īstenošanu par automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūru ar mērķi apsargāt Latvijas-Baltkrievijas ārējo sauszemes robežas posmu (skat. 1.4. apakšpunktu “Konkrētās darbības”). 
· VRS turpināja īstenot projektu ar mērķi palielināt VRS kontroles un reaģēšanas spējas uz Latvijas un Baltkrievijas robežas (skat. 1.5. apakšpunktu “Konkrētās darbības”);
· lai palielinātu VRS klātbūtni uz Latvijas-Baltkrievijas robežas - esošo un potenciālo drošības apdraudējumu un provokāciju ātrai un tūlītējai novēršanai, tajā skaitā nodrošinot nelegālās migrācijas kontroli uz ES ārējās robežas, VRS sadarbībā ar NVA turpināja īstenot projektu, lai uzlabotu VRS mobilitāti (skat. 1.5. apakšpunktu “Konkrētās darbības”). 
· lai veicinātu robežuzraudzības pasākumus, modernizējot jūras robežas videonovērošanas infrastruktūru, IeM IC turpināja īstenot projektu, kā ietvaros paredzēts veikt jūras videonovērošanas sistēmas tālās darbības dienas/termālo kameru sistēmu un video operatora aprīkojuma nomaiņu, nodrošinot kopējo sistēmas atbilstību mūsdienīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem un radot priekšnoteikumus VRS funkciju veikšanas nepārtrauktībai un atvieglošanai neatkarīgi no diennakts laika. Grāmatvedības periodā tika veikta un pabeigta iekārtu ražošana, nomainītas 8 JVNS tālās darbības dienas/termokameras. Pabeigta kameru pārbaužu metodiku sagatavošana un kameru pārbaužu veikšana;
· Lai nodrošinātu Latvijas-Baltkrievijas ārējās sauszemes robežas apsardzību, NVA sadarbībā ar VNĪ turpināja īstenot projektu, kā rezultātā paredzēts īstenot būvdarbus - nodrošināt 6 metāla torņu un pievedceļu pie tiem izbūvi (skat. 1.4. apakšpunktu “Konkrētās darbības”).

Apstiprināto projektu finansiālais īpatsvars uz 30.06.2024 ir 92,36% no 1. konkrētā mērķa apstiprinātā finansējuma. 

Pēc grāmatvedības perioda plānota 2 IC projektu uzsākšana. Viens no tiem ir par Biometrijas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - BDAS) tehnoloģiskās platformas pilnveidošanu (skatīt 1.4. apakšpunktu “Konkrētās darbības”. Otrs projekts tiek īstenots ar mērķi attīstīt Šengenas informācijas sistēmu. Projekts sniegs ieguldījumu robežkontroles pārvaldības uzlabošanai, nodrošinot Biometrijas un datu apstrādes sistēmas BDAS un Šengenas informācijas sistēmas sasaistes pilnveidi atbilstoši Šengenas regulas prasībām.  
Faktisko iznākuma un rezultātu rādītāju izpildi skatīt ziņojuma 1. pielikumā.



2. konkrētais mērķis “Kopējā vīzu politika”

Grāmatvedības periodā tika īstenots 1. projekts. Ārlietu ministrija uzsāka īstenot projektu par konsulāro amatpersonu profesionālo sagatavotību. Projekts tiek īstenots ar mērķi rīkot mācības Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs konsulārajām amatpersonām, kuras izvērtē vīzu pieteikumus un pieņem lēmumus par vīzu izsniegšanu, kā arī mācības pārstāvniecību līgumdarbiniekiem - lietvežiem, kuri veic vīzu pieteikumu apstrādes tehniskā atbalsta funkcijas, sniedz informāciju par vīzu pieteikumu iesniegšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem, pieņem pieteikumus, ievada tos vīzu sistēmā, drukā vīzu ielīmes. Rezultātā tiks apmācītas 35 konsulārās amatpersonas, nodrošinot darbiniekiem nepieciešamās zināšanas un labāko praksi vīzu izsniegšanas jautājumos atbilstoši Šengenas robežu kodeksa un Vīzu kodeksa prasībām. Personas tiks informētas par jaunākajām izmaiņām vīzu izsniegšanu regulējošajos normatīvos, izskaidrojot to piemērošanas kārtību un izmaiņām Nacionālās vīzu informācijas sistēmas funkcionalitātēs, kā arī informētas par jaunākajām nelegālās imigrācijas un dokumentu viltošanas tendencēm, kā arī drošības riskiem, kādus rada noteiktu valstu vai kategoriju ieceļotāji. 
Apstiprinātā projekta finansiālais īpatsvars uz 30.06.2024 ir 6,68% no 2. konkrētā mērķa apstiprinātā finansējuma. Faktisko rezultātu rādītāju izpildi pret mērķrādītājiem 2029. gadā skatīt ziņojuma 1. pielikumā.

Partnerības īstenošana.
Regulas Nr. 2021/1060 8. panta 2. punktā minētās partnerības īstenošanai fonds ir iekļauts Partnerības līgumā ES investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam. Nacionālās programmas īstenošanas uzraudzībai 2024. gada 4. maijā ar vadošās iestādes rīkojumu ir izveidota fonda UK, iekļaujot tajā vadības līmeņa pārstāvjus no iestādēm, kuru kompetencē ir fonda jautājumi, kā arī sociālos partnerus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kas darbojas fonda jomā. 2024. gada 15. maijā notika pirmā UK sēdē, kurā UK apstiprināja UK reglamentu. Pēc reglamenta apstiprināšanas, vadošā iestāde iepazīstināja UK locekļus ar progresu nacionālās programmas mērķu saskaņošanā, kā arī atbildēja uz UK locekļu jautājumiem. Labklājības ministrijas pārstāve klātesošajiem sniedza prezentāciju par horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" – izskaidroja horizontālos veicinošos nosacījumus, kā arī informēja par horizontālā principa ieviešanas mehānismu fonda projektos.


1.2.	Jautājumi, kas ietekmē sniegumu, – Regulas (ES) 2021/1148 29. panta 2. punkta b) apakšpunkts
Attiecībā uz katru konkrēto mērķi aprakstiet visus jautājumus, kas ietekmē programmas sniegumu grāmatvedības gada laikā, un visas darbības, kas veiktas to risināšanai. 
Ja vien tas ir iespējams un atbilst jūsu situācijai, būtu jānošķir jautājumi, kas saistīti ar:
1. nepilnībām sasniegumu paziņošanā[footnoteRef:2],  [2: Tas attiecas uz situāciju, kad pastāv atšķirība starp nominālo mērķa sasniegšanas līmeni, ko mēra ar rādītājiem, un faktisko īstenošanā gūto progresu. Piemēram, nepilnības iznākumu un rezultātu paziņošanā var būt radušās tāpēc, ka ir problēmjautājumi, kas attiecas uz IT sistēmas izstrādi, notiekošajām operācijām, kuru iznākumi un rezultāti vēl nav paziņoti, attiecībā uz datu vākšanu, kuru dēļ ziņošana ir lēna vai nepilnīga, utt.] 

1. mērķrādītāju noteikšanu[footnoteRef:3],  [3: Tas attiecas uz situāciju, kad zemais mērķu sasniegšanas līmenis ir saistīts nevis ar lēnu progresu, bet drīzāk ar nepareizu vai nereālu mērķrādītāju noteikšanu. Šeit var ietvert pieredzi, kas gūta saistībā ar mērķrādītāju noteikšanas metodikas izstrādi (piemēram, pieņēmumi ir bijuši nepareizi vai nepilnīgi vai ir bijušas problēmas ar izvēlētajām līmeņatzīmju vērtībām) un jebkādām tajā plānotajām izmaiņām.] 

1. procedūras kavējumiem un administratīvajām spējām[footnoteRef:4],  [4: Piemēram, jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūrām, revīzijas procedūrām vai resursu trūkumu vadošās iestādes līmenī, neparedzēta kavēšanās programmas pieņemšanā utt.] 

1. konteksta izmaiņām[footnoteRef:5], [5: 	Tās var ietvert, piemēram, sociālekonomiskos vai politiskos faktorus, izmaiņas regulatīvajā kontekstā utt.] 

1. operāciju izstrādi un/vai īstenošanu[footnoteRef:6], un [6: 	Piemēram, jautājumi, kas saistīti ar darbības jomu (kā atbilstības kritēriji), zema saņēmēju vai dalībnieku interese, jebkādas novirzes darbības īstenošanā utt. ] 

1. jebkuri citi jautājumi. 
Aprakstiet izmaiņas stratēģijā vai valsts mērķos vai faktorus, kas var izraisīt izmaiņas nākotnē, kā arī to, kā minētās izmaiņas ir mainījušas mērķrādītājus, kas aplēsti pēc snieguma satvara izveides metodikas.
Iekļaujiet informāciju par visiem pamatotajiem atzinumiem, ko Komisija sniegusi pārkāpuma procedūrā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258. pantu un kas ir saistīti ar instrumenta līdzekļu apguvi.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 7000 rakstzīmes.
Jautājumi, kas ietekmē programmas sniegumu RPVP grāmatvedības periodā:
1. konkrētais mērķis
1. Nepilnības sasniegumu paziņošanā. Par visiem iepriekš minētajiem iznākuma un rezultātu rādītājiem ir pieejama informācija un nav novērotu nepilnību to ziņošanā. 
2. Mērķrādītāju noteikšanā. Izaicinājumu radīja RPVP programmas rādītāju metodoloģijas izstrāde, ņemot vērā pieaugošo informācijas detalizāciju, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, un vadošās iestādes personāla mainību. Arī konteksta izmaiņas (skat. tālāk) liek pārdomāt, vai iepriekš noteiktie mērķrādītāji un to vērtības ir un turpinās būt aktuālas. Piemēram, VRS no projektiem neizrietošajam iznākuma rādītājam O.1.13 “To personu skaits, kuras robežšķērsošanas vietās ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu” faktiskā vērtība (207) pret ieplānoto starpposma vērtību (172) nacionālajā programmā 2024. gadam ir pārsniegta (120%). VRS no projektiem neizrietošajam rezultāta rādītājam R.1.20 “To personu skaits, kurām robežkontroles iestādes ir atteikušas ieceļošanu” faktiskā vērtība (8201) pret ieplānoto mērķrādītāja vērtību (7749) nacionālajā programmā 2029. gadam ir pārsniegta (106%).
3. Procedūras kavējumi un administratīvās spējas. Atsevišķi projekti tika uzsākti pirms projekta līgumu noslēgšanas, attiecinot jau veiktās izmaksas (skat. šī dokumenta 1.1. punktu). 
4. Konteksta izmaiņas. Situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir saasinājusies. Krievijas Federācija vēl aizvien īsteno bruņotu konfliktu Ukrainā, kas rezultējas ar masveida migrantu pieplūdumu, tādēļ, lai efektīvi spētu novērst krīzes situāciju uz robežas. Kopš 2021. gada ir konstatējams Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas gadījumu skaita straujš pieaugums. Latvijā ir augsts nelegālās imigrācijas risks un ievērojams skaits ārzemnieku, kas pārkāpj ieceļošanas un uzturēšanās vai ceļošanas tranzītā nosacījumus. Grāmatvedības periodā no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturētas kopumā 12 112 personas. Ārējās robežas neregulāru šķērsošanu no Baltkrievijas mērķtiecīgi veicina Baltkrievijas varasiestādes kā daļu no hibrīduzbrukuma pret ES. Baltkrievija veic migrantu instrumentalizāciju politiskiem mērķiem, kas rada vēl nepieredzētu situāciju uz Latvijas ārējās robežām. Spiediena rezultātā ārējo robežu pārvaldībai kā pagaidu risinājums tiek novirzīti papildu nacionālie resursi – robežapsardzības personāls no dažādām institūcijām, tomēr nepieciešams turpināt ieguldīt resursus ilgtermiņa automatizētas robežu uzraudzības risinājumā. 
Vēl aizvien turpinās Ukrainas valstspiederīgo migrācija uz Latviju, Krievijas Federācijas īstenotā kara pret Ukrainu dēļ, kas tiešā veidā neietekmēja RPVP programmas īstenošanu, bet pastiprina migrācijas aktivitāti uz ārējām robežām. Tādējādi saglabājas nepieciešamība būtiski stiprināt ārējās robežas, tostarp Latvijas-Krievijas robežu, kam esošais RPVP programmas finansējuma apjoms ir nepietiekošs. 
5. Operāciju izstrāde un/vai īstenošana. Tika konstatēti būtiski ES Aģentūras lielapjoma informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (EU-LISA) tehniskie kavējumi, kas attiecīgi arī aizkavēja un turpinās kavēt robežu pārvaldības informācijas sistēmu sadarbspējas attīstību.
2. konkrētais mērķis
1. Nepilnības sasniegumu paziņošanā. Par visiem iepriekš minētajiem rezultātu rādītājiem ir pieejama informācija, vienlaikus tika konstatēta nepilnība, ziņojot par rezultātu rādītāju R.2.10 “To vīzu pieteikumu skaits, kas iesniegti, izmantojot digitālus līdzekļus”. Nacionālajā programmā ieplānotā vērtība ir 80, kas mērāma absolūtos skaitļos, nevis procentuāli, tomēr PMLP šo rādītāju interpretēja procentos, līdz ar ko ir radies nepārmērīga rādītāja izpilde. Respektīvi, kopā tika iesniegti 161 193 vīzu pieteikumi, no kuriem 118 691 ir iesniegti, izmantojot digitālus līdzekļus, to attiecība veido 73,6%. Ja rādītāju interpretē procentuāli, tad rādītāja izpilde pret mērķa vērtību (80%) ir 92%.
2. Mērķrādītāju noteikšanā. Būtiskas programmas snieguma izmaiņas nav. Izaicinājumu radīja RPVP programmas rādītāju metodoloģijas izstrāde, ņemot vērā pieaugošo informācijas detalizāciju, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, un vadošās iestādes personāla mainību. 
3. Procedūras kavējumi un administratīvās spējas. Būtiskas programmas snieguma izmaiņas nav.
4. Konteksta izmaiņas. Nav attiecināms.
5. Operāciju izstrāde un/vai īstenošana. Būtiskas programmas snieguma izmaiņas nav. 

	


1.3.	Īpaši ietekmes mazināšanas pasākumi
Attiecīgā gadījumā īsi aprakstiet, kā programmas aktivitātes ir palīdzējušas mazināt sekas, ko rada būtiskas un pēkšņas izmaiņas saistībā ar spiedienu uz ārējo robežu pārvaldību, kurš veidojas, trešās valstīs neparedzēti pasliktinoties sociālekonomiskajai vai attiecīgi politiskajai situācijai. Ja iespējams, norādiet šim nolūkam pārdalīto resursu apjomu un saistītos iznākumus un rezultātus. 
Īpašu uzmanību pievērsiet aktivitātēm, kuras tiek veiktas šādu pēkšņu izmaiņu seku mazināšanai un kurās gūtie sasniegumi var pilnībā neatspoguļoties kopējos iznākuma un rezultātu rādītājos.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.
Kā minēts šī dokumenta 1.2. punktā, būtiskas un pēkšņas izmaiņas saistībā ar spiedienu uz ārējo robežu pārvaldību, kurš veidojas, trešās valstīs neparedzēti pasliktinoties sociālekonomiskajai vai attiecīgi politiskajai situācijai Latvijas gadījumā ir saistīts ar neregulārās migrācijas un attiecīgi arī ārējo robežu pārvaldības spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kas saistīts ar politiski motivēto un Baltkrievijas īstenoto neregulāro migrantu instrumentalizāciju politiskiem mērķiem. Nestabilā situācija trešajās valstīs un to hibrīdkaram raksturīgās provokācijas uz Latvijas ārējās robežas pieprasa būtisku rīcību robežas uzraudzības kapacitātes pilnveidošanai, īstenojot integrētu un 21. gadsimta  izaicinājumiem pielāgotu robežas apsardzību un kontroli, tai skaitā ieviešot jaunus digitālos drošības risinājumus Latvijas drošībai. Latvijas ārējās robežas drošība ir būtisks priekšnoteikums kopējās ES un Šengenas zonas drošības un aizsardzības politikas īstenošanā. 
Latvijas spēju reaģēt uz neregulārās migrācijas un ārējo robežu pārvaldības spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas un Krievijas robežas atbalsta Latvijas saņemtais finansējums RPVP programmas konkrēto darbību ietvaros (skat. 1.5. apakšpunktu):
- Nr. BMVI/2021/SA/1.5.8 Latvija turpina atbalstīt automatizētas robežapsardzības sistēmas izveidi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā arī nodrošina papildu aprīkojumu VRS šīs robežas apsardzībai.

Papildus, Latvija pēc grāmatvedības perioda beigām 25.09.2024 iesniedza Eiropas Komisijā pieteikumu konkrētās darbības Nr. BMVI.2024.SA.1.4.2 ietvaros (92 miljoni euro) lai uzlabotu robežnovērošanas spējas pie robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrieviju.


1.4.	Darbības atbalsts – Regulas (ES) 2021/1148 16. panta 3. punkts
Ja grāmatvedības gadā tika izmantots darbības atbalsts, aprakstiet, kā tas veicināja instrumenta mērķu sasniegšanu[footnoteRef:7].  [7:  Ja tas ir lietderīgi šim nolūkam, atsaucieties uz informāciju, kas ietilpst Regulas (ES) 2021/1148 darbības jomā un ir pieejama pēc Šengenas izvērtējumiem, kuri tiek veikti saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.), un Padomes Regulu (ES) 2022/922 (2022. gada 9. jūnijs) par tāda izvērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi un darbību, kura mērķis ir pārbaudīt Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1053/2013 (OV L 160, 15.6.2022., 1. lpp.). Attiecīgā gadījumā atsaucieties arī uz neaizsargātības novērtējumiem, kas veikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1896 (2019. gada 13. novembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi (OV L 295, 14.11.2019., 1. lpp.), tai skaitā uz ieteikumiem, kas sniegti pēc Šengenas izvērtējumiem, un neaizsargātības novērtējumiem, kā arī saistītajiem ieteikumiem.  ] 

Precizējiet, vai darbības atbalsts tika izmantots lielapjoma IT sistēmu, tostarp Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS), darbībai un uzturēšanai. 
Ja darbības atbalsta kopējās kumulatīvās attiecināmās izmaksas par operācijām, kas atlasītas atbalstam, grāmatvedības gada beigās pārsniedz 33 % no kopējā programmas piešķīruma, paskaidrojiet iemeslus. Turklāt, ja pastāv risks, ka līdz plānošanas perioda beigām robežvērtība tiks pārsniegta, aprakstiet pasākumus, kas paredzēti tā mazināšanai.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.
Lai nodrošinātu pasākumu, kas saistīti ar Regulas (ES) 2018/1240[footnoteRef:8] (turpmāk - Regula) 85. panta 2. un 3. punkta ieviešanu, finansēšanu, un saskaņā ar RPVP UK 2022. gada 29. septembra lēmumu Nr. 4., RPVP nacionālās programmas ietvaros ir paredzēti 337 500 euro, t. sk.: [8:  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris), ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226] 

- 150 000 euro (saskaņā ar ETIAS Regulas (ES) 2018/1240 85. panta “Izmaksas” 2. punktu (turpmāk – Regulas 85. punkta 2. punkts)) un;
-187 500 euro (saskaņā ar ETIAS Regulas (ES) 2018/1240 85. panta “Izmaksas” 3. punktu (turpmāk – Regulas 85. punkta 3. punkts)).

Šobrīd Latvija vēl nav izmantojusi šos finanšu līdzekļus. 


1.5.	Konkrētas darbības[footnoteRef:9]  [9: Attiecībā uz konkrētām transnacionāla rakstura darbībām šīs iedaļas tvērums atšķiras atkarībā no tā, kāds ir lomu un pienākumu sadalījums starp vadošajām dalībvalstīm un citām iesaistītajām dalībvalstīm un kāda ir izmantotā ziņošanas metode. Tas ir aprakstīts Komisijas 2022. gada 14. februāra informatīvajā piezīmē “Konkrētas transnacionālas darbības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF), finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai (BMVI) un Iekšējās drošības fonda (IDF) ietvaros – vienošanās starp partneriem” (Ares (2022)1060102).] 

Aprakstiet galvenos sasniegumus, kas gūti grāmatvedības gadā veiktajās konkrētajās darbībās, un to, kā tās ir veicinājušas programmas mērķu sasniegšanu un Savienības pievienotās vērtības radīšanu[footnoteRef:10].  [10: Savienības pievienoto vērtību definē kā tādu rezultātu rašanos, kuri pārsniedz to, ko dalībvalstis būtu sasniegušas vienas pašas.] 

Aprakstiet, kā atsevišķās darbības ir pavirzījušās uz priekšu gan no procedūras[footnoteRef:11], gan no operacionālā[footnoteRef:12] viedokļa, un raksturojiet visas problēmas, kas ietekmē to sniegumu, jo īpaši līdzekļu nepietiekamas izmantošanas risku.  [11: Piemēram, saistībā ar iepirkuma darbībām vai citiem veiktajiem sagatavošanās pasākumiem.]  [12: Piemēram, attiecībā uz nodevumiem, iznākumiem, rezultātiem utt.] 

Attiecīgā gadījumā sadaliet šo informāciju līdz projekta līmenim. Ja ir sagaidāma novirze no sākotnējā plāna, paskaidrojiet iemeslus, aprakstiet veiktos riska mazināšanas pasākumus un iesniedziet pārskatīto grafiku.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 5000 rakstzīmes.
Latvijas saņemtais finansējums RPVP programmas konkrēto darbību ietvaros palīdz reaģēt uz neregulārās migrācijas un ārējo robežu pārvaldības spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas un Krievijas robežas (skat. 1.2. punktu).

BMVI/2021/SA/1.5.8 “Rīcības plāna Latvijas – Baltkrievijas robežu pārvaldība”:

Konkrētā darbība tika pieteikta ar mērķi saņemt papildu finansiālu atbalstu Latvijas-Baltkrievijas robežas pārvaldībai. Tādējādi tiks uzlabota reaģēšana uz neatļautiem robežšķērsošanas mēģinājumu gadījumiem un citām aizdomīgām darbībām uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kas rodas no ārvalstu finansētu migrantu instrumentalizāciju uz ES ārējām robežām. Projekti sniegs ieguldījumu ES iekšējās drošības stratēģijas īstenošanā.
1. darbības “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana un uzturēšana” ietvaros - VRS sadarbībā ar IC un NVA īsteno projektu Nr. VRS/RPVP/2024/5 “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (3. posms)”;
2. darbības “Nekustīga uzraudzības infrastruktūra uz “Latvijas – Baltkrievijas robežas (automātiskā robežuzraudzības infrastruktūra (torņi, piebraucamie ceļi u. c.)” ietvaros:
· NVA sadarbībā ar VNĪ īsteno projektu Nr. NVA/RPVP/2023/1 “Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana - Metāla torņi un pievedceļi pie torņiem (3. kārts 1. posms)”, lai attīstītu Latvijas – Baltkrievijas ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamo infrastruktūru. Latvija turpina izveidot optiskā kabeļa tehnisko risinājumu un nodrošināt pielāgotu novērošanas novērošanas torņu izbūvi uz LV ārējās sauszemes robežas. Automatizētas, elektroniskas novērošanas sistēmas izveide uz Latvijas ārējām robežām tiks atbalstīta ar vairākām aktivitātēm, piemēram, projektēšanas un būvniecības darbiem, elektroapgādes pieslēgumu iegādi un attīstību. Visā Latvijas-Baltkrievijas pierobežas reģionā paredzēts ierīkot optisko kabeli un sakārtot skatu torņus. Galvenais šo aktivitāšu sagaidāmais rezultāts ir pilnībā pabeigta automatizēta robežnovērošanas sistēma uz visas Latvijas-Baltkrievijas robežas. Uz doto brīdi notiek projektēšanas darbi, kā arī uzsākta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde. Šobrīd ir pabeigta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, torņiem ir saņemtas būvatļaujas, tornim Nr. 1., 2. un 3. uzsākti būvdarbi pie torņu pamatnes sagatavošanas un tornim Nr. 1 veikta torņu pāļu injicēšana;
· VRS sadarbībā ar LVRTC īsteno projektu Nr. VRS/RPVP/2023/3 “Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra” lai apsargātu Latvijas-Baltkrievijas ārējo sauszemes robežas posmu, izbūvējot nepieciešamo tehnoloģisko risinājumu. Tas sastāv no optisko šķiedru kabeļu tīklu infrastruktūras (t. sk. elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas), elektroapgādes tīkla infrastruktūras, videonovērošanas stabu infrastruktūras, datu pārraides tīkla infrastruktūras un perimetra uzraudzības tehnoloģisko līdzekļu (piemēram, videonovērošanas) infrastruktūras un citas saistītās infrastruktūras, kas nodrošinās spēju reālā laikā konstatēt un reaģēt uz tādiem draudiem un nelikumīgām aktivitātēm, kā hibrīduzbrukumi, organizētā pārrobežu noziedzība, nelikumīgā migrācija un citiem draudiem, kas kļūs par neatņemamo ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras sastāvdaļu. Grāmatvedības periodā ir noslēgti visi pasūtījuma līgumi kopā par 3 objektiem, paredzot aprīkot valsts ārējo robežu ar tehnoloģisko infrastruktūru aptuveni 113 km kopgarumā. Patlaban noslēgto līgumu ietvaros aktīvi notiek projektēšanas darbi, vienlaikus notiek izstrādāto būvprojektu saskaņošana un sagatavošanas darbi būvdarbu uzsākšanai. Tika uzsākta arī iepirkumu dokumentācijas sagatavošana Latvijas Republikas ārējās sauszemes robežas aprīkošanai ar nepieciešamo novērošanas tālās distances sistēmu. Skaitļošanas iekārtu iegādei tika veikts konteinerizācijas platformas servertehnikas pasūtījums. Uzsākts arī iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas process par tehniskās infrastruktūras būvniecību un būvniecības atbalsta pakalpojumiem;
3. darbības “Izmitināšanas un uzturēšanas līdzekļi” ietvaros VRS īsteno projektu Nr. VRS/RPVP/2023/4 “Izmitināšanas un uzturēšanas līdzekļu iegāde VRS vajadzībām” lai palielinātu VRS kontroles un reaģēšanas spējas uz Latvijas un Baltkrievijas robežas – esošo un potenciālo drošības apdraudējumu un provokāciju ātrai un tūlītējai novēršanai, tajā skaitā nodrošinot nelegālās migrācijas kontroli uz ES ārējās robežas, kā rezultātā uzlabotos taktika cīņai ar nelegālo migrāciju un kontrabandas apkarošanu, kā arī paaugstinātos kontroles un reaģēšanas spējas, lai pilnveidotu un stiprinātu Latvijas un Baltkrievijas robežas drošību. Projekta rezultātā tika piegādātas 156 vienības speciālais aprīkojums un iekārtas, kā arī apmācītas 70 personas - tika  organizēta personāla “CE” kategorijas autovadītāju apmācība, hidromanipulatora operatoru apmācība, apmācība darbībai ar augstas jaudas skaļruņa ierīci un apmācība darbībai ar pārnēsājamo pretdronu sistēmu;
4. darbības “Mobilitāte” ietvaros, lai palielinātu VRS klātbūtni uz Latvijas-Baltkrievijas robežas - esošo un potenciālo drošības apdraudējumu un provokāciju ātrai un tūlītējai novēršanai, tajā skaitā nodrošinot nelegālās migrācijas kontroli uz ES ārējās robežas, VRS sadarbībā ar NVA īsteno projektu Nr. VRS/RPVP/2023/5 “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana”. Grāmatvedības periodā tika panākts sekojošs progress – iegādāti 4 transportlīdzekļi – traktori un frēze, piegādātas un pieņemtas 17 kvadraciklu transportēšanas piekabes, pieņemta un piegādāta 21 kvadraciklu – bagiju transportēšanas piekabe, iegādāti 140 no 146 plānotajiem vieglajiem transportlīdzekļiem, iegādāti 6 apvidus automobiļi, piegādātas 350 vienības - aizsardzības ekipējums un aprīkojums pūļa kontroles dienestam, kā arī tika uzsākta 6 transportlīdzekļu aprīkošana bez speciālā krāsojuma.

BMVI/2023/SA/1.1.4 “Automatizēta robežuzraudzība un infrastruktūras pielāgošana”:

VRS sadarbībā ar LVRTC īsteno projektu Nr. VRS/RPVP/2023/3 “Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra”. Tas ir konkrētās darbības Nr. BMVI/2021/SA/1.5.8 turpinājums. Tā ir papildu aktivitāte, kas nodrošinās Latvijas-Baltkrievijas ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamā tehnoloģiskā risinājuma izbūvi. Tehnoloģiskā risinājuma izbūve dos iespēju paaugstināt kontroles un reaģēšanas spējas uz situāciju pierobežā, tiks stiprināta kopēja likumpārkāpumu novēršanas, profilakses un atklāšanas kapacitāti, kā arī paaugstināta vietējo iedzīvotāju drošība un dzīves kvalitāte. Šīs darbības ietvaros robežas posms tiks aprīkots ar tehnoloģisko risinājumu aptuveni 59,8 km kopgarumā (4. objekts). Darbības ietvaros ir uzsākts dokumentācijas sagatavošanas process.
Konkrētās darbības ir veicinājušas programmas mērķu sasniegšanu un ES pievienotās vērtības radīšanu sekojoši[footnoteRef:13]: [13: Savienības pievienoto vērtību definē kā tādu rezultātu rašanos, kuri pārsniedz to, ko dalībvalstis būtu sasniegušas vienas pašas.] 

· atbilstoši RPVP 1. konkrētajam mērķim izbūvētais objekts pilnībā nodrošina nepārtrauktu ārējās sauszemes robežas daļas starp Latviju un Baltkrieviju aizsardzību, līdz minimumam samazinot hibrīdkara draudus, kā arī nodrošinot spēju reāllaikā reaģēt uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu;
· elektroniskās novērošanas izmantošana risinās problēmas, kuras neatrisina notiekošie Latvijas fiziskās robežas infrastruktūras projekti. Projekts stiprinās Latvijas sākotnējās saistības vairāk nekā 100 miljonu euro apmērā no valsts budžeta un vairāk nekā 60 miljonu euro ES projektu Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas Federācijas robežas infrastruktūras sakārtošanai. Šis projekts stiprinās Latvijas investīcijas ES ārējā sauszemes robežā, vienlaikus nodrošinot sinerģiju ar iesāktajiem Latvijas projektiem, kur gatavība pret hibrīdaktivitātēm pierobežas reģionos tiks risināta ievērojami labāk, apvienojot Latvijas un ES projektus.
 
BMVI/2023-2024/SA/1.2.2 “Bezpilota lidaparātu iegāde Valsts robežsardzes un FRONTEX vajadzībām”:
Lai sniegtu ieguldījumu ES drošības stratēģijas īstenošanā, aizsargātu pamattiesības un Eiropas vērtības, sekmētu efektīvāku atbalstu un uzdevumu izpildi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) pasākumos kopīgo operāciju laikā, VRS īsteno projektu Nr. VRS/RPVP/2024/1 “Bezpilota lidaparātu iegāde Valsts robežsardzes un FRONTEX vajadzībām” par bezpilota lidaparāta iegādi ārējās robežas uzraudzības vajadzībām. VRS ievērojami stiprinās savas operatīvās un tehniskās spējas, lai organizētu uzraudzības un reaģēšanas pasākumus, kā arī veidotu progresīvu pieeju integrētai robežas pārvaldībai atbilstoši ES prasībām. Grāmatvedības periodā nav panākts progress, taču projekta rezultātā VRS Aviācijas un speciālo operāciju pārvalde iegūs lietderīgu un pašreizējai situācijai valsts robežas drošībai un aizsardzībai nozīmīgus tehniskos līdzekļus (aprīkojumu) un nemateriālu (personāla teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu paaugstināšana) ieguvumu, kas noteikti kopumā būtiski stiprinās VRS uzraudzības un reaģēšanas kapacitāti. 

BMVI/2024/SA/1.5.1 “Atbalsts dalībvalstīm viedajām robežām”:

IeM IC sadarbībā ar VRS un VP īsteno projektu Nr. IC/RPVP/2024/11 “Ieceļošanas/Izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana 2. posms” lai ieviestu IIS un ETIAS darbībai nepieciešamos risinājumus. Projekta ietvaros ir plānots veikt REIS papildināšanu ar IIS darbībai nepieciešamo funkcionalitāti, veikt REIS funkcionalitātes papildināšanu, nodrošinot personas datu apstrādi ETIAS, kā arī veikt Centrālā piekļuves punkta un ETIAS risinājumus. Šobrīd nav panākts progress.

BMVI/2021/SA/1.5.4 “Atbalsts, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgā sadarbspējas tiesiskā regulējuma īstenošanai”:
Pēc grāmatvedības perioda beigām ir plānots īstenot IC projektu par BDAS tehnoloģiskās platformas, sagatavojot to sadarbspējas risinājumu ieviešanai, paredzot integrēt aģentūras EU-LISA piegādāto vienoto biometrijas datu kvalitātes vērtēšanas rīku, lai VP, VRS un citu iestāžu ievadītie biometrijas dati būtu izmantojami sadarbspējas procesu norisē un, nodrošinot iespēju vienreiz, ievadītos datus atkāroti izmantot sadarbspējas risinājumos. 

Problēmas, kas ietekmē to sniegumu, jo īpaši līdzekļu nepietiekamas izmantošanas risku ir saistītas ar iepirkumu procedūrām, kas varētu ieilgt, nekā paredzēts, esošo cilvēkresursu kapacitāti un līgumsaistību nepildīšanu. Tomēr, būtiska novirze no sākotnējā plāna nav sagaidāma. Risku mazināšanas veiktie pasākumi ir saistīti ar lielāku uzmanību tehniskās specifikācijas izstrādes fāzei, lai tehniskās prasības būtu labi definētas un viegli saprotamas iespējamajiem darbuzņēmējiem. Cilvēkresursu jomā, ir uzturēta regulāra komunikācija projektu komandās, lai dažu ekspertu prombūtnes gadījumā būtu viegli pārņemt viņu darbu. Paliek aktuāls jautājums par papildu personāla komplektēšanu.




Tālāk sniegtajā tabulā ievadiet sīkākas ziņas par visām konkrētajām valsts darbībām, kas īstenotas programmā. Ziņošanai par konkrētām transnacionālām darbībām būtu jāatbilst izvēlētajam ziņošanas risinājumam[footnoteRef:14].  [14: Kā paredzēts Komisijas 2022. gada 14. februāra informatīvajā piezīmē (Ares (2022)1060102).] 











	Konkrētais mērķis
	Darbības nosaukums/ atsauces numurs
	Saņēmējs
	Īstenošanas periods
	Attiecināmās izmaksas uz 30.06.2024[footnoteRef:15] [15: Atlasīto operāciju kopējās attiecināmās izmaksas, par kurām Komisijai paziņots līdz iepriekšējā grāmatvedības gada 31. jūlijam.] 

	Attiecināmie izdevumi uz 30.06.2024[footnoteRef:16] [16: Kopējie attiecināmie izdevumi, kurus saņēmēji deklarējuši vadošajai iestādei un par kuriem Komisijai paziņots līdz iepriekšējā grāmatvedības gada 31. jūlijam.] 

	Progress attiecīgo kopīgo un/vai konkrēto programmas rādītāju sasniegšanā[footnoteRef:17] [17: Ja konkrētas darbības papildina iepriekšējās operācijas un nav īpašas uzraudzības kārtības, iznākumu un rezultātus paziņojiet pēc proporcionalitātes principa.] 


	
	
	
	
	
	
	Iznākums
	Rezultāts

	Eiropas integrētā robežu pārvaldība
	BMVI/2021/SA/1.5.8
	VRS
	01.06.2023-31.07.2026
	11 070 690
	3 005 605 
	131
	nav

	Eiropas integrētā robežu pārvaldība
	BMVI/2021/SA/1.5.8
	NVA
	01.03.2023-31.08.2025
	3 633 924
	691 698,96
	0
	nav

	Eiropas integrētā robežu pārvaldība
	BMVI/2021/SA/1.5.8
	VRS
	08.03.2023-30.11.2027
	58 222 782
	690 627,55
	0
	nav

	Eiropas integrētā robežu pārvaldība
	BMVI/2021/SA/1.5.8
	VRS
	01.06.2023-31.03.2025
	3 048 293
	2 115 363,03
	156
	nav

	Eiropas integrētā robežu pārvaldība
	BMVI/2021/SA/1.5.8
	VRS
	01.05.2024-31.12.2025
	3 110 593
	0
	0
	nav

	Kopā BMVI/2021/SA/1.5.8
	BMVI/2021/SA/1.5.8
	-
	-
	79 086 282
	6 503 294,54
	287
	nav

	Eiropas integrētā robežu pārvaldība
	BMVI/2023/SA/1.1.4
	VRS
	01.01.2024-30.11.2027
	37 735 849
	10 394,72
	0
	nav

	Eiropas integrētā robežu pārvaldība
	BMVI/2023-2024/SA/1.2.2
	VRS
	01.06.2024-31.10.2025
	2 256 000
	0
	0
	nav

	Eiropas integrētā robežu pārvaldība
	BMVI/2024/SA/1.5.1
	IeM IC
	01.06.2024-30.06.2025
	2 683 437
	0
	0
	nav


1.6.	ETIAS – Regulas (ES) 2021/1148 29. panta 2. punkta g) apakšpunkts
Sniedziet informāciju par izdevumiem, kuri veikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1240[footnoteRef:18] 85. panta 2. un 3. punktu un ir iekļauti pārskatos saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 98. pantu, un sadaliet tos atbilstīgi turpmākās tabulas virsrakstiem.  [18: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris), ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 1. lpp.).] 

	Izmaksu veids
	Izdevumi grāmatvedības periodā

	Lielapjoma IT sistēmas – Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) – Regulas (ES) 2018/1240 85. panta 2. punkts
	0,00

	Lielapjoma IT sistēmas – Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) – Regulas (ES) 2018/1240 85. panta 3. punkts
	0,00


1.7.	Tikai 2024. gadā: projektu turpināšana – Regulas (ES) 2021/1148 33. panta 4. punkta e) apakšpunkts
Paziņojiet par visiem projektiem, kas turpināti pēc 2021. gada 1. janvāra un kas atlasīti un sākti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 515/2014[footnoteRef:19], ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 514/2014[footnoteRef:20]. [19: 	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).]  [20: 	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 514/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (OV L 150, 20.5.2014., 112. lpp.).] 

	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.
Nav attiecināms.


2.	Papildināmība 
2.1.	Papildināmība ar citiem Savienības fondiem – Regulas (ES) 2021/1148 29. panta 2. punkta c) apakšpunkts
Aprakstiet papildināmību un attiecīgā gadījumā sinerģiju starp darbībām, kas atbalstītas no instrumenta, un atbalstu, ko sniedz no citiem Savienības fondiem drošības jomā, jo īpaši no finansiāla atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām, Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda, Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem[footnoteRef:21], vai saistībā ar daudzfunkcionālām jūrniecības darbībām.  [21: 	Jo īpaši, piemēram, Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI) – “Eiropa pasaulē” un Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA).] 

Aprakstiet arī to aktivitāšu papildināmību, kas veiktas, lai stiprinātu aģentūru sadarbību[footnoteRef:22], tostarp sadarbību ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un attiecīgajām valstu iestādēm.  [22: 	Piemēram, aģentūru sadarbība Savienības līmenī dalībvalstu starpā un starp dalībvalstīm un attiecīgajām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, kā arī sadarbība valsts līmenī starp kompetentajām iestādēm katrā dalībvalstī.] 

Īpašu uzmanību pievērsiet:
1. papildināmībai ar jebkādiem Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem attiecībā uz darbībām, ko veic trešās valstīs vai saistībā ar tām, un uzsveriet aspektus, kas atbilst Savienības ārpolitikas principiem un vispārējiem mērķiem,
1. tādu veicinošu mehānismu izmantošanai kā esoša organizatoriska un procesuāla kārtība, kas palīdz panākt sinerģiju un papildināmību, kā arī visām grāmatvedības gada laikā veiktajām darbībām ar nolūku tās uzlabot. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 6000 rakstzīmes.
RPVP UK pārstāvis ar padomdevēja tiesībām (Finanšu ministrija) vērsa uzmanību, ka plānotajām investīcijām RPVP programmas 11. aktivitātes “Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra būvniecība” īstenošanai ir jānodrošina demarkācija un nepārklāšanās ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam ietvertā pasākuma Nr. 122 “Kinologu  apmācības infrastruktūras izveide uz Valsts robežsardzes bāzes” un attiecīgi ar ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.1.6. pasākuma “Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei” 3. kārtas un 2.1.1.5. pasākuma “Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā” ietvaros plānotajām investīcijām. Iekšlietu ministrija kā RPVP vadošā iestāde Latvijā nodrošina demarkācijas principa ievērošana un nepārklāšanos ar citu finanšu instrumentu plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm.
RPVP 11. aktivitātē “Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra būvniecība” 1. kārtas būvniecības ietvaros plānota: jauna Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas centra administratīvā ēka, garāža piecām automašīnām, sprāgstvielu uzglabāšanas noliktava, divi suņu apmācības laukumi, stāvlaukums autotransportam, savukārt Latvijas Nacionālajā attīstības plāna 2021.-2027. gadam pasākuma Nr. 122 “Kinologu  apmācības infrastruktūras izveide uz Valsts robežsardzes bāzes” un attiecīgi ar ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.1.6. pasākuma “Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei” 3. kārtas ietvaros plānota: Valsts robežsardzes koledžas mācību poligona “Janapole” mācību valsts robežas posma (~500 m) izbūve un iekārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, mācību robežkontroles punkta atjaunošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, šaušanas interaktīvais simulators, aprīkojums.
RPVP un Finansiālais atbalsta instruments muitas kontroles iekārtām 2021.–2027. gada plānošanas periodā ir savstarpēji papildinoši instrumenti, kas konceptuāli ir vērsti uz ES ārējo robežu drošības un aizsardzības veicināšanu un kuru sinerģija un papildināmība Latvijā izpaužas tā, ka finansējums no abiem instrumentiem tiek izmantots, lai:
1. Stiprinātu robežas drošību un uzraudzību, piemēram, RPVP finansē sensoru, videonovērošanas kameru un datu pārraides tīklu izbūvi, savukārt ES Finansiālais atbalsta instruments muitas kontroles iekārtām finansē dažādus tehniskos līdzekļus, piemēram, rentgena iekārtas, skenerus un smagās kravas pārbaudes iekārtas. Šo līdzekļu kopīga izmantošana ļauj veidot efektīvu robežu pārvaldības sistēmu, kas spēj efektīvi novērst drošības apdraudējumus;
2. Atvieglotu likumīgu ceļošanu, piemēram, RPVP finansē vīzu pieteikumu iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas procesu modernizāciju, savukārt ES Finansiālais atbalsta instruments muitas kontroles iekārtām finansē muitas pakalpojumu modernizāciju. Šī līdzekļu kopīga izmantošana ļauj ES pilsoņiem un ārzemniekiem ērtāk un ātrāk pārvietoties pa ES teritoriju;
3.  Novērstu neatbilstīgu imigrāciju un ekonomiskos noziegumus uz robežas, piemēram, RPVP finansē robežsardzes darbinieku mācības, savukārt ES Finansiālais atbalsta instruments muitas kontroles iekārtām finansē muitas darbinieku mācības un tehniskā aprīkojuma iegādi. Šī līdzekļu kopīga izmantošana ļauj ES efektīvāk novērst nelikumīgu imigrāciju un ekonomiskos noziegumus.


2.2.	Daudzfunkcionāls aprīkojums un IKT iekārtas – Regulas (ES) 2021/1148 13. panta 14. punkts 
Īsi aprakstiet attiecīgās operācijas, kas saistītas ar aprīkojumu un IKT sistēmām, kuras grāmatvedības gada laikā iegādātas ar programmas atbalstu un tiek izmantotas tādās papildu jomās kā muitas kontrole, daudzfunkcionālas jūrniecības darbības vai Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda mērķu sasniegšana. Norādiet vietu vai vietas, kur tika izvietots daudzfunkcionālais aprīkojums un IKT sistēmas. 
Attiecībā uz aprīkojumu sniedziet arī informāciju par laikposmu, kurā tas tika izmantots papildu jomās. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 3000 rakstzīmes.
Grāmatvedības periodā nav operāciju, kas saistītas ar aprīkojumu un IKT sistēmām, kas iegādātas ar programmas atbalstu un tiek izmantotas tādās papildu jomās kā muitas kontrole, daudzfunkcionālas jūrniecības darbības vai Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda mērķu sasniegšana.


Par Savienības informācijas sistēmu, ko finansē saskaņā ar Regulu (ES) 2021/1148 un kas noder arī Regulas (ES) 2021/1147 un Regulas (ES) 2021/1149 mērķiem (daudzfunkcionalitāte) vai aktivitātēm, kuras jāveic saskaņā ar Savienības sadarbspējas juridisko satvaru[footnoteRef:23], aizpildiet zemāk redzamo tabulu.  [23: 	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/817 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai robežu un vīzu jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 un (ES) 2018/1861 un Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 2008/633/TI (OV L 135, 22.5.2019., 27. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/818 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā un groza Regulas (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 un (ES) 2019/816 (OV L 135, 22.5.2019., 85. lpp.). ] 
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	Attiecināmie izdevumi[footnoteRef:25] [25: 	Kopējie attiecināmie izdevumi, kurus saņēmēji deklarējuši vadošajai iestādei un par kuriem paziņots Komisijai līdz iepriekšējā grāmatvedības gada 31. jūlijam.] 


	Nav attiecināms
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms
	Nav attiecināms


2.3.	Daudzgadu plānošana aprīkojuma iegādei – Regulas (ES) 2021/1148 13. panta 14. punkta d) apakšpunkts
Norādiet, kāda daudzgadu plānošana ir noteikta paredzamajai aprīkojuma iegādei saskaņā ar instrumentu. 
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 3000 rakstzīmes.
Aprīkojuma, ko paredzēts iegādāties ar finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gadam atbalstu[footnoteRef:26], saraksts[footnoteRef:27]: [26:  Regulas (ES) 2021/1148 ar ko izveido finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, kurš ir daļa no Integrētās robežu pārvaldības fonda” 13. panta 14. punkta d) apakšpunkts]  [27:  Valsts robežsardzes 2024. gada 14. oktobra vēstule Nr. 8.2-5/7728 “Par aktuālās informācijas par aprīkojumu, ko paredzēts iegādāties ar Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gadam atbalstu iesniegšanu”] 


	Projekta Nr.
	Aprīkojuma veids
	Kopējais vienību skaits
	Iegādes veids [footnoteRef:28] [28:  P = purchase / JP = Joint procurement; L = leasing] 

	Paredzamais iepirkuma/iznomāšanas uzsākšanas gads
	Piegādes laiks

	VRS/RPVP/2024/4
	Patruļkuģis
	1
	P
	2024
	Sagaidāmais piegādes gads: 2025,
Sagaidāmais reģistrēšanas gads: 2025

	VRS/RPVP/2024/1
	Vertikālās pacelšanās un nosēšanās bezpilota gaisa kuģis
	3
	P
	2024
	Sagaidāmais piegādes gads: 2025, 
Sagaidāmais reģistrēšanas gads: 2025

	VRS/RPVP/2023/4
	GSM ierīču atrašanās vietas noteicējs
	2
	P
	2024
	Sagaidāmais piegādes gads: 2025

	VRS/RPVP/2023/4
	Pārnēsājama pretdronu sistēma
	21
	P
	2023
	Piegādāts: 2024

	VRS/RPVP/2023/4
	Pārnēsājama dronu noteikšanas sistēma
	42
	P
	2023
	Piegādāts: 2024

	VRS/RPVP/2023/4
	Mobilie konteineri
	7
	P
	2023
	Piegādāts: 2023

	VRS/RPVP/2023/4
	Pārnēsājami ģeneratori
	7
	P
	2023
	Piegādāts: 2023

	VRS/RPVP/2023/4
	Ziemas un vasaras apstākļiem piemērotas teltis ar aprīkojumu
	8
	P
	2023
	Sagaidāmais piegādes gads: 2024

	VRS/RPVP/2023/4
	Augstas jaudas skaļruņa ierīces
	21
	P
	2023
	Piegādāts: 2023

	VRS/RPVP/2023/4
	Saliekamās gultas
	50
	P
	2023
	Piegādāts: 2023

	VRS/RPVP/2023/4
	Gaisa sildītājs (ar aprīkojumu) telšu apsildīšanai
	8
	P
	2023
	Piegādāts: 2024

	VRS/RPVP/2024/2
	ABC vārti 
	10
	P
	2024
	Sagaidāmais piegādes gads: 2025

	VRS/RPVP/2024/5
	Aprīkojuma komplekti VRS un VRK videonovērošanas sistēmām
	87
	P
	2025
	Sagaidāmais piegādes gads: 2025

	VRS/RPVP/2024/5
	Sensori VRS sensoru sistēmām
	290
	P
	2025
	Sagaidāmais piegādes gads: 2025

	VRS/RPVP/2024/5
	Sensoru sakaru tilti VRS sensoru sistēmām
	185
	P
	2025
	Sagaidāmais piegādes gads: 2025

	VRS/RPVP/2024/5
	Pārnēsājama dronu noteikšanas sistēma
	4
	P
	2025
	Sagaidāmais piegādes gads: 2025

	VRS/RPVP/2024/5
	Pārnēsājama dronu noteikšanas sistēma
	6
	P
	2025
	Sagaidāmais piegādes gads: 2025

	VRS/RPVP/2024/5
	Droni
	19
	P
	2025
	Sagaidāmais piegādes gads: 2025

	VRS/RPVP/2024/5
	Datu pārraides un uzglabāšanas iekārtu komplekti
	19
	P
	2026
	Sagaidāmais piegādes gads: 2026

	VRS/RPVP/2023/5
	Dažāda veida transportlīdzekļi
	233
	P
	2023/2024
	Lielākā daļa transportlīdzekļu jau tika piegādāti 2024. gadā.
Atlikušie transportlīdzekļi tiks piegādāti 2025. gadā.

	VRS/RPVP/2023/7
	Robežkontroles un imigrācijas kontroles tehniskie līdzekļi

	234
	P
	2026
	Lielākā daļa [218] no tehniskajiem līdzekļiem ir piegādāti 2024. gadā.
Sagaidāmais piegādes laiks atlikušajiem tehniskajiem līdzekļiem [16] ir 2026. gadā.





3.	Savienības acquis īstenošana – Regulas (ES) 2021/1148 29. panta 2. punkta d) apakšpunkts
Īsi aprakstiet, kā programma grāmatvedības gadā ir palīdzējusi īstenot attiecīgo Savienības acquis (Savienības tiesību aktu kopumu), jo īpaši Šengenas, robežu pārvaldības un vīzu politikas jomā, kā arī visus attiecīgos rīcības plānus.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.

Projektu ietvaros tiek nodrošināta vienota Savienības acquis piemērošana attiecībā uz vīzām, ieskaitot turpmāku kopējās vīzu politikas attīstīšanu un modernizēšanu, kā arī vīzu pieteikumu iesniedzējiem nodrošināti efektīvi un klientiem draudzīgi pakalpojumi. 

Lai uzlabotu Šengenas zonas ārējās robežas pārvaldību un sniegtu ieguldījumu ES iekšējā drošībā:
· sadarbspējas jomā, projektā tiks izstrādāta dokumentācija IT risinājumu savstarpējai sadarbspējai un iekļaušanai kopējā ES sadarbspējas ietvarā robežu, vīzu, policijas, patvēruma un migrācijas jomā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) 2019/817 un (ES) 2019/818. Vienota sistēma tiek izveidota sadarspējai starp iesaistītajām ES informācijas sistēmām (ieceļošanas/izceļošanas sistēma (EES), vīzu informācijas sistēma (VIS), Eiropas ceļojumu informācijas un atļauju sistēma (ETIAS), Eurodac, Šengenas Informācijas sistēma (SIS), Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN);
· tiek nodrošināta valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamā tehnoloģiskā risinājuma izbūve;
· tiek stiprinātas VRS spējas organizēt elastīgus reaģēšanas pasākumus un progresīvu pieeju integrētai robežas pārvaldībai atbilstoši ES prasībām;
· Frontex tehniskā aprīkojuma rezervē reģistrēta un dalībai kopīgajās operācijās pieejamā jūras un gaisa robežu uzraudzības tehniskā aprīkojuma skaita palielināšana nodrošinās Frontex spējas īstenot operatīvās darbības saskaņā ar Eiropas integrētās robežu pārvaldības koncepciju;
· nodrošinot sakaru virsnieku darbību ārzemēs, tiek risinātas problēmas, kas saistītas ar nelegālās migrācijas izcelsmes vietām un tranzītu caur Gruziju, Ukrainu, Moldovu un Azerbaidžānu.
Vīzu politikas jomā, projektā par konsulāro amatpersonu profesionālo sagatavotību, mācības Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs konsulārajām amatpersonām nodrošinās nepieciešamās zināšanas vīzu izsniegšanas jautājumos atbilstoši Šengenas robežu kodeksa un Vīzu kodeksa prasībām.


4.	Komunikācija un pamanāmība – Regulas (ES) 2021/1148 29. panta 2. punkta e) apakšpunkts
Aprakstiet, kā pārskata gadā tika veiktas komunikācijas un pamanāmības darbības. Jo īpaši norādiet, kāds progress panākts attiecībā uz komunikācijas stratēģijā noteiktajiem mērķiem, ko mēra ar attiecīgajiem rādītājiem un to mērķrādītājiem. Attiecīgā gadījumā aprakstiet labāko praksi, kā sasniegt mērķgrupas un/vai izplatīt un izmantot projektu rezultātus.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 4000 rakstzīmes.
Iekšlietu ministrija sadarbībā ar ES iekšlietu fondu finansējuma saņēmējiem grāmatvedības perioda ietvaros ir veiksmīgi īstenojusi plašu komunikācijas aktivitāšu kopumu, lai informētu sabiedrību par ES iekšlietu fondu ieguldījumu Latvijas un visas ES drošības stiprināšanā.
Komunikācijas aktivitāšu mērķis ir bijis sekot Komunikācijas stratēģijā ES fondiem 2021.–2027. gada plānošanas periodā un Atveseļošanas fondam Latvijā (turpmāk – Komunikācijas stratēģija) norādītājam, proti, veicināt sabiedrības izpratni par ES fondu finansēto projektu nozīmi integrētas robežu pārvaldības, iekšējās drošības un migrācijas jomās, kā arī sekmēt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos ES iekšlietu fondu projektiem. Komunikācijas aktivitāšu kopuma īstenošana ir bijusi īpaši svarīga, ņemot vērā pieaugošos drošības izaicinājumus Eiropā.
Atbilstoši Komunikācijas stratēģijai un Iekšējās drošības fonda komunikācijas plānam, Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošo ES fondu un finansiālā atbalsta instrumenta komunikācijas efektivitāte tika izvērtēta sabiedriskās domas pētījuma ietvaros, kuru Finanšu ministrija kā ES fondu komunikācijas nacionālais koordinators organizēja, lai noskaidrotu iedzīvotāju informētību par ES fondiem un programmām. Kopīgajā izvērtējumā par 2024. gadu ar pārējiem ES fondiem, specifiski tika apzināta arī tā respondentu procentuālā daļa, kuri ir informēti par ES fondiem ar atbalsta pasākumiem migrācijas, robežu un drošības jomās. Komunikācijas stratēģijā noteiktais mērķis sabiedrības kopējai informētībai par ES fondiem migrācijas, robežu un drošības jomās (7,5%) ir ievērojami pārsniegts, 2024. gadā sasniedzot 16%.
Komunikācijas jomā ir veikti šādi pasākumi (detalizētāku informāciju par katru pasākumu skatīt ziņojuma 2. pielikumā):
· Satura veidošana un izplatīšana tīmekļvietnēs;
· Preses relīzes un sociālo mediju aktivitātes;
· Sadarbība ar ES iekšlietu fondu finansējuma saņēmējiem;
· Īpašās publicitātes aktivitātes grāmatvedības perioda ietvaros.
Iekšlietu ministrija sadarbībā ar ES iekšlietu fondu finansējuma saņēmējiem turpinās informēt sabiedrību par ES fondu projektiem, izplatot preses relīzes, izmantojot sociālos medijus, organizējot informatīvus pasākumus, kā arī ievietojot visas aktuālākās ziņas par ES fondu īstenošanu vienotajā tīmekļa portālā www.esfondi.lv zem sadaļas “Ziņas”.[footnoteRef:29] [29:  https://www.esfondi.lv/en/about-eu-funds/news?filter_by=industries::drosiba)] 



Sniedziet saiti uz Regulas (ES) 2021/1060 46. panta b) punktā minēto tīmekļa portālu un minētās regulas 49. panta 1. punktā minēto tīmekļa vietni (ja šie resursi atšķiras).
	https://www.esfondi.lv/sakums 
https://www.iem.gov.lv/lv/eiropas-savienibas-fondi 


5.	Veicinošie nosacījumi un horizontālie principi 
5.1.	Veicinošie nosacījumi – Regulas (ES) 2021/1148 29. panta 2. punkta f) apakšpunkts
Aprakstiet, kā tika nodrošināts, ka ir izpildīti un visa grāmatvedības gada laikā tikuši piemēroti Regulas (ES) 2021/1060 III pielikumā paredzētie piemērojamie veicinošie nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ievērošanu. Attiecīgā gadījumā aprakstiet visas izmaiņas, kas ietekmējušas veicinošo nosacījumu izpildi, kā paredzēts Regulas (ES) 2021/1060 15. panta 6. punktā.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 5000 rakstzīmes.
Veicinošie nosacījumi:
1. Efektīvi publiskā iepirkuma tirgus uzraudzības mehānismi - grāmatvedības periodā ir nodrošināta veicinošā nosacījuma izpilde:
· Iepirkumu uzraudzības birojs ir īstenojis publisko iepirkumu uzraudzību atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;
· vadošā iestāde ir nodrošinājusi iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu.

2. Pamattiesību hartas efektīva piemērošana un īstenošana – grāmatvedības periodā ir nodrošināta veicinošā nosacījuma izpilde:
· UK sastāvā kā UK loceklis ar balsstiesībām ir iekļauts Labklājības ministrijas pārstāvis, kurš ir atbildīgs par Regulas (ES) 2021/1060 9. panta 1., 2. un 3. punktā minēto horizontālo principu koordināciju; 
· projekta iesniegumā un projekta iesnieguma vērtēšanas metodikā ir noteikti Horizontālā principa kritēriji;
· sniegts metodiskais atbalsts un organizētas konsultācijas Fondu vadībā un īstenošanā projektu iesaistītajiem, t.sk. ir izstrādātas Vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (IDF, IRPVP, PMIF) 2021-2027 [footnoteRef:30] (turpmāk – HP vadlīnijas); [30: https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-idf-irpvp-pmif-2021-2027 ] 

· Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 651[footnoteRef:31] “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 651) 123. punktā ir noteikta kārtība, kādā Fonda vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, konstatējot horizontālo principu pārkāpumus vai saņemot sūdzības par ES fondu atbalstīto darbību neatbilstību ES Pamattiesību hartai (vienlīdzība, nediskriminācija, iekļaušana un pamattiesību ievērošana) un ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietverto vienlīdzīgo iespēju principiem, piecu darbdienu laikā ziņo Iekšlietu ministrijai un kārtība, kādā sūdzības tiek izskatītas. Papildus jebkurai personai ir tiesības ar iesniegumu vērsties kompetentajās institūcijās par ar projektu īstenošanu saistītu vienlīdzīgu iespēju neievērošanu, t.sk., pie tiesībsarga. [31:  Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumi Nr. 651 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība”, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/336499-ieksejas-drosibas-fonda-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-un-finansiala-atbalsta-instrumenta-robezu-parvaldibai ] 


3. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošana un piemērošana atbilstoši Padomes Lēmumam Nr. 2010/48/EK – grāmatvedības periodā ir nodrošināta veicinošā nosacījuma izpilde:
· Ar Ministru kabineta 2024. gada 21. maija rīkojumu Nr. 396 “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024.–2027. gadam” ir apstiprināts Plāns personu ar invaliditāti iespēju veicināšanai 2024-2027[footnoteRef:32] (turpmāk – Plāns), kas ir izstrādāts, pamatojoties uz SADTPP[footnoteRef:33], UNCRPD[footnoteRef:34] un izvirza rādītājus un turpina Plāna 2021-2023 pasākumu īstenošanu, saglabājot piecus rīcības virzienus – invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidošana, atbalsta pakalpojumu attīstība, nodarbinātības veicināšana, piekļūstamības un sabiedrības izpratnes veicināšana. Plāns turpina pasākumus vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamības sekmēšanai un  iekļaujošas sabiedrības veidošanai, kas tika uzsākti Plānā 2021-2023, un paredz veicināt kultūras dzīves, elektronisko plašsaziņas līdzekļu, multimediālā satura piekļūstamību personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem; [32:  Ministru kabineta 2024. gada 21. maija rīkojums Nr. 396 “Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2024.–2027. gadam” https://likumi.lv/ta/id/352154-plans-personu-ar-invaliditati-vienlidzigu-iespeju-veicinasanai-20242027-gadam]  [33:  Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam]  [34:  Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām] 

· piekļūstamības prasības ir noteiktas Latvijas normatīvajos aktos, vadlīnijās un standartos. Par būvniecības politiku valstī ir atbildīga EM, taču LM kā atbildīgā par invaliditātes politiku izstrādā ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm par piekļūstamas un iekļaujošas vides veidošanu. LM publicē informatīvus materiālus ES fondu finansējuma saņēmējiem par vides un informācijas piekļūstamību (pieejams šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/labas-prakses-piemeri-2);
· MK noteikumu Nr. 651 123. punktā ir noteikta kārtība, kādā Fonda vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, konstatējot horizontālo principu pārkāpumus vai saņemot sūdzības par ES fondu atbalstīto darbību neatbilstību ES Pamattiesību hartai (vienlīdzība, nediskriminācija, iekļaušana un pamattiesību ievērošana) un ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietverto vienlīdzīgo iespēju principiem. Papildus jebkurai personai ir tiesības ar iesniegumu vērsties kompetentajās institūcijās par ar projektu īstenošanu saistītu vienlīdzīgu iespēju neievērošanu, t.sk., pie tiesībsarga. 

Grāmatvedības periodā iesniegumi par pārkāpumiem nav saņemti. 



5.2.	Horizontālo principu ievērošana – Regulas (ES) 2021/1060 9. pants
Aprakstiet, kā grāmatvedības periodā nodrošinājāt atbilstību Kopīgo noteikumu regulā noteiktajiem horizontālajiem principiem, jo īpaši vīriešu un sieviešu līdztiesībai un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanai, kā arī dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ iespējamas diskriminācijas novēršanai.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 5000 rakstzīmes.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 651[footnoteRef:35] Latvijā ir noteiktas atbildīgās institūcijas par horizontālo principu koordināciju šī fonda ietvaros: Labklājības ministrija par regulas Nr. 2021/1060 9. panta 1., 2. un 3. punktu, aptverot tādas jomas kā pamattiesību ievērošana, vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšana, diskriminācijas novēršana dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, bet Iekšlietu ministrija un Kultūras ministrija par regulas Nr. 2021/1060 9. panta 4. punktu”.  [35:  Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 651 “Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība”, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/336499-ieksejas-drosibas-fonda-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-un-finansiala-atbalsta-instrumenta-robezu-parvaldibai 
https://likumi.lv/ta/id/336499-ieksejas-drosibas-fonda-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-un-finansiala-atbalsta-instrumenta-robezu-parvaldibai, 120. punkts] 

Lai sniegtu atbalstu horizontālo principu ievērošanas uzraudzībai, Labklājības ministrija ir sagatavojusi Vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (IDF, IRPVP, PMIF) 2021-2027”[footnoteRef:36].  [36:  https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-idf-irpvp-pmif-2021-2027] 

Vadlīnijas paredz, ka visiem projektiem ar tiešu ietekmi un netiešu ietekmi uz horizontālo principu ir jāplāno vispārīgas un specifiskas darbības, kas nodrošina diskriminācijas novēršanu un veicina vienlīdzīgas iespējas, kā arī jānosaka horizontālā principa sasniedzamie rādītāji. Savukārt projektiem, kuru īstenotajām darbībām nav ietekmes uz horizontālo principu ir jāparedz vismaz viena vispārīgā darbība, kas attiecas uz dzimumu līdztiesības veicināšanu projekta vadības un īstenošanas personālam, informācijas piekļūstamību un sociāli atbildīgiem iepirkumiem. Vadlīnijās ir arī noteikta projektu iesniegumu vērtēšanas sistēma, kā arī sniegti skaidrojumi par projektu ietekmes uz horizontālo principu novērtēšanai un vispārīgo un specifisko darbību piemēri, kas veicina vīriešu un sieviešu līdztiesību, kā arī diskriminācijas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ novēršanu.
Lai sniegtu atbalstu IDF, RPVP un PMIF fondu vadībā iesaistītajiem, 2024. gada 15. maijā LM sniedza prezentāciju par horizontālā principa ieviešanu IDF, IRPVP un PMIF projektos. 
Horizontālo principu ievērošana tika nodrošināta, sniedzot informāciju publiskajā telpā, t.sk. tīmeklī, paredzot, ka informācijas saturs ir piekļūstams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde) kanālus.

Organizējot komunikācijas aktivitātes, tika un tiek ņemts vērā piekļūstamības princips, kā to paredz Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Piemēram, 2024. gada 15. maija diskusija tika veidota tiešraidē, nodrošinot surdotulku, kā arī informācijas video par notikušo Industrijas dienu – 2024, tika titrēts.


6.	Projekti trešās valstīs vai saistībā ar tām – Regulas (ES) 2021/1148 29. panta 2. punkta h) apakšpunkts
Aprakstiet visas darbības, kas grāmatvedības periodā notikušas trešās valstīs vai saistībā ar tām, un to, kā tās nodrošina Savienības pievienoto vērtību instrumenta mērķu sasniegšanā. Miniet attiecīgo trešo valstu nosaukumus. Sniedziet aprakstu, kurā paskaidrots, ka no instrumenta atbalstītās darbības nav orientētas uz attīstību, kalpo Savienības iekšpolitikas interesēm un atbilst aktivitātēm, kuras īsteno Eiropas Savienībā. Attiecīgā gadījumā norādiet, vai pirms projekta apstiprināšanas ir notikusi apspriešanās ar Komisiju (Regulas (ES) 2021/1148 13. panta 12. punkts).
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 6000 rakstzīmes.
Nav attiecināms, grāmatvedības periodā darbības trešajās valstīs vai saistībā ar tām nav īstenotas.


7.	Kopsavilkums – Regulas (ES) 2021/1148 29. panta 2. punkts
Sniedziet kopsavilkumu par 1.–6. iedaļu – tas tiks pārtulkots un darīts pieejams sabiedrībai. 
Kopsavilkumā jāietver vismaz visi 29. panta 2. punktā uzskaitītie apakšpunkti, ap kuriem to vēlams strukturēt. 
Ieteicams izmantot aizzīmes, treknrakstu vai informatīvus virsrakstus, lai ieinteresētās personas varētu viegli izprast programmas galvenos sasniegumus un galvenos jautājumus, kas ietekmē tās sniegumu.
	Šeit ierakstiet tekstu. Ne vairāk kā 7500 rakstzīmes.
a) Īstenošanā gūtais progress
Grāmatvedības periodā tika īstenoti 17 projekti, no kuriem turpināti 5 projekti un uzsākti 12 jauni projekti. 

Projektu mērķi ir sekojoši:
· apkarot nelegālo imigrāciju, turpināt Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) sadarbības koordinatoru punktu izveidi un nodrošināt, ka tiek uzlabota sadarbība ar kaimiņvalstīm un citām ārvalstīm;
· pilnveidot VRS spējas tikt galā ar izaicinājumiem robežu drošības un jūras negadījumos un uzraudzīt Latvijas teritoriālo integritāti;
· uzlabot robežpārbaužu efektivitāti;
· nodrošināt Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas Latvijas nacionālā kopējā attēla veidošanu un VRS kontroles un uzraudzības sistēmas darbību;
· izveidot nacionālo kopējo situācijas attēlu uz Latvijas robežām un valsts iekšienē;
· atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, tai skaitā uzraudzīt “zaļo” robežu un atvieglot likumīgu robežu šķērsošanu, atklāt un novērst nelikumīgu imigrāciju, pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas;
· izstrādāt elektronisko informācijas sistēmu (REIS) un ieviest ieceļošanas/izceļošanas sistēmas nacionālo daļu;
· sekmēt efektīvāku atbalstu un uzdevumu izpildi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) pasākumos kopīgo operāciju laikā;
· uzlabot kinoloģijas dienestu robežuzraudzības spējas;
· ieviest ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas darbībai nepieciešamos risinājumus;
· izstrādāt sadarbspējas risinājumu attīstībai nepieciešamo dokumentācijas kopumu un attīstības darbus - biznesa, lietojumprogrammu, datu un tehnoloģiju arhitektūras un risinājumu augsta līmeņa prasības robežsardzes, policijas, patvēruma un migrācijas jomā;
· apsargāt Latvijas-Baltkrievijas ārējo sauszemes robežas posmu;
· palielināt VRS kontroles un reaģēšanas spējas uz Latvijas un Baltkrievijas robežas;
· uzlabot VRS mobilitāti;
· veikt jūras videonovērošanas sistēmas tālās darbības dienas/termālo kameru sistēmu un video operatora aprīkojuma nomaiņu, lai nodrošinātu Latvijas-Baltkrievijas ārējās sauszemes robežas apsardzību;
· veicināt Ārlietu ministrijas konsulāro amatpersonu profesionālo sagatavotību.
b) Jautājumi, kas ietekmē programmas sniegumu
Izaicinājumu grāmatvedības periodā radīja un programmas sniegumu potenciāli ietekmēja:

· RPVP programmas rādītāju metodoloģijas izstrāde, ņemot vērā pieaugošo informācijas detalizāciju, salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, un vadošās iestādes personāla mainību;
· pastiprinājās migrācijas spiediens uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, strauji pieaugot ārējās robežas neregulāras šķērsošanas mēģinājumu skaitam no Baltkrievijas, kuru mērķtiecīgi veicina Baltkrievijas varasiestādes kā daļu no hibrīduzbrukuma pret ES;
· ES Aģentūras lielapjoma informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā tehniskie kavējumi.
c) Papildināmība starp darbībām, ko atbalsta programma, un atbalstu, ko snieguši citi ES fondi
RPVP UK pārstāvis ar padomdevēja tiesībām vērsa uzmanību, ka plānotajām investīcijām RPVP programmas 11. aktivitātes īstenošanai ir jānodrošina demarkācija un nepārklāšanās ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam ietvertā pasākuma Nr. 122 un attiecīgi ar ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.1.6. pasākuma 3. kārtas un 2.1.1.5. pasākuma ietvaros plānotajām investīcijām. Iekšlietu ministrija kā RPVP vadošā iestāde Latvijā nodrošina demarkācijas principa ievērošana un nepārklāšanos ar citu finanšu instrumentu plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm.
RPVP un Finansiālais atbalsta instruments muitas kontroles iekārtām 2021.–2027. gada plānošanas periodā ir savstarpēji papildinoši instrumenti, kas konceptuāli ir vērsti uz ES ārējo robežu drošības un aizsardzības veicināšanu un kuru sinerģija un papildināmība Latvijā izpaužas tā, ka finansējums no abiem instrumentiem tiek izmantots, lai:
1. stiprinātu robežas drošību un uzraudzību. Šo līdzekļu kopīga izmantošana ļauj veidot efektīvu robežu pārvaldības sistēmu, kas spēj efektīvi novērst drošības apdraudējumus;
2. atvieglotu likumīgu ceļošanu Šī līdzekļu kopīga izmantošana ļauj ES pilsoņiem un ārzemniekiem ērtāk un ātrāk pārvietoties pa ES teritoriju;
3. novērstu neatbilstīgu imigrāciju un ekonomiskos noziegumus uz robežas. Šī līdzekļu kopīga izmantošana ļauj ES efektīvāk novērst nelikumīgu imigrāciju un ekonomiskos noziegumus.
d) Programmas ieguldījums ES tiesību aktu un rīcības plānu īstenošanā
Lai uzlabotu Šengenas zonas ārējās robežas pārvaldību un sniegtu ieguldījumu ES iekšējā drošībā:
· sadarbspējas jomā, projekta aktivitātes tiek īstenotas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) 2019/817 un (ES) 2019/818;
· Vīzu politikas jomā, projekta aktivitātes noris atbilstoši Šengenas robežu kodeksa un Vīzu kodeksa prasībām.
e) Programmas komunikācijas un pamanāmības darbību īstenošana

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar ES iekšlietu fondu finansējuma saņēmējiem ir īstenojusi mērķtiecīgas komunikācijas aktivitātes, lai informētu sabiedrību par ES ieguldījumu Latvijas un ES drošības stiprināšanā.
Galvenie komunikācijas virzieni un aktivitātes:
· saturs: 110 infomateriāli (55 latviešu un 55 angļu valodā) par ES ieguldījumu iekšējā drošībā un projektu gaitu publicēti www.esfondi.lv;
· mediji: preses relīzes par ES fondu projektiem izplatītas medijiem un informācija ievietota sociālajos tīklos (Facebook, Instagram, X) ar ES emblēmu, NAP2027 logotipu un mirkļbirku #ESfondiDROSIBA;
· sadarbība: aktīva iesaiste komunikācijā ar finansējuma saņēmējiem; publiskās vietās izvietotas plāksnes, stendi un baneri ar informāciju par ES ieguldījumu;
· īpašās aktivitātes: pasākums “Iekšlietu ministrijas Industrijas diena 2024”, raksts www.esfondi.lv par Eiropas dienu un ES atbalstu iekšlietu nozarei, projekta “Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra” atklāšanas pasākums. 
Komunikācijas efektivitāte tika izvērtēta 2024. gada beigās veiktā sabiedriskās domas pētījumā. Komunikācijas stratēģijā noteiktais mērķis sabiedrības kopējai informētībai par ES fondiem migrācijas, robežu un drošības jomās (7,5%) ir ievērojami pārsniegts, sasniedzot 16%.
f) Veicinošo nosacījumu izpilde un piemērošana
1. Efektīvi publiskā iepirkuma tirgus uzraudzības mehānismi: nodrošināta izpilde, Iepirkumu uzraudzības birojam īstenojot uzraudzību atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un vadošajai iestādei nodrošinot iepirkumu pirmspārbaudes.
2. Pamattiesību hartas efektīva piemērošana un īstenošana: nodrošināta izpilde ar šādiem pasākumiem:
· UK iekļauts Labklājības ministrijas pārstāvis, atbildīgs par horizontālo principu koordināciju;
· projektu iesniegumos un vērtēšanas metodikā noteikti Horizontālā principa kritēriji;
· sniegts metodiskais atbalsts un konsultācijas projektos iesaistītajiem, izstrādātas vadlīnijas horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" īstenošanai un uzraudzībai;
· noteikta kārtība, kādā ziņot par horizontālo principu pārkāpumiem vai sūdzībām par neatbilstību ES Pamattiesību hartai un ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, paredzot iespēju vērsties arī pie Tiesībsarga.
3. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošana un piemērošana: nodrošināta izpilde ar šādiem pasākumiem:
· apstiprināts Plāns personu ar invaliditāti iespēju veicināšanai 2024.-2027. gadam, kas turpina iepriekšējā plāna pasākumus un izvirza jaunus rādītājus. Plāns paredz pasākumus vides, informācijas un pakalpojumu piekļūstamības sekmēšanai un iekļaujošas sabiedrības veidošanai, tostarp kultūras dzīves, elektronisko plašsaziņas līdzekļu un multimediālā satura piekļūstamības veicināšanu;
· piekļūstamības prasības noteiktas Latvijas normatīvajos aktos, vadlīnijās un standartos. Labklājības ministrija izstrādā ieteikumus par piekļūstamas vides veidošanu un publicē informatīvus materiālus ES fondu finansējuma saņēmējiem;
· tāpat kā Pamattiesību hartas gadījumā, noteikta kārtība, kādā ziņot par neatbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, paredzot iespēju vērsties pie Tiesībsarga.
Grāmatvedības periodā iesniegumi par pārkāpumiem nav saņemti.
g) To personu skaits, kuras uzņemtas ar pārmitināšanu vai humanitāro uzņemšanu	
Nav attiecināms.
h) Projektu īstenošana trešajās valstīs vai saistībā ar tām
Nav attiecināms.
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