Gada snieguma ziņojuma, ko dalībvalstis iesniedz Eiropas Komisijai par Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1148 29. pantu
1. pielikums


Īstenošanā gūtais progress – Regulas (ES) 2021/1148 29. panta 2. punkta a) apakšpunkts: iznākuma un rezultātu rādītāju izpilde

1. konkrētais mērķis “Eiropas integrētā robežu pārvaldība”

Faktiskā iznākuma rādītāju izpilde pret nacionālajā programmā apstiprinātajiem starpposma rādītājiem 2024. gadā ir:
· O.1.1 “Robežšķērsošanas vietām iegādātā aprīkojuma vienību skaits” – sasniegtā vērtība ir 376 jeb 46% no 818;
· O.1.1.1 “no tām – iegādāto automatizētas robežkontroles sistēmu, pašapkalpošanās sistēmu un e-vārtu skaits” – netika sasniegta ieplānotā vērtība (0 no 12);
· O.1.2 “Uzturēto/remontēto infrastruktūras vienību skaits” – sasniegtā vērtība ir 9 jeb 7% no 122;
· O.1.10 “Izstrādāto/uzturēto/modernizēto IT funkcionalitāšu skaits” – netika sasniegta ieplānotā vērtība (0 no 33);
· O.1.4 “Robežšķērsošanas vietām uzbūvēto/modernizēto iekārtu skaits” – ieplānotā vērtība ir 0;
· O.1.5 “Iegādāto gaisa kuģu skaits” – ieplānotā vērtība ir 0;
· O.1.5.1 “no tiem – iegādāto bezpilota gaisa kuģu skaits” – ieplānotā vērtība ir 0;
· O.1.6 “Iegādāto jūras transportlīdzekļu skaits” – ieplānotā vērtība ir 0;
· O.1.7 “Iegādāto sauszemes transportlīdzekļu skaits” – sasniegtā vērtība ir 131 jeb 96% no 137;
· O.1.9 “Trešās valstīs norīkoto kopīgo imigrācijas sadarbības koordinatoru skaits” – sasniegtā vērtība ir 2 jeb 50% no 4. 

Faktiskā iznākuma un rezultātu rādītāju izpilde pret mērķrādītājiem 2029. gadā ir sekojoša:
· O.1.1 “Robežšķērsošanas vietām iegādātā aprīkojuma vienību skaits” – sasniegtā vērtība ir 376 jeb 15% no 2460;
· O.1.1.1 “no tām – iegādāto automatizētas robežkontroles sistēmu, pašapkalpošanās sistēmu un e-vārtu skaits” – nav sasniegta ieplānotā vērtība (0 no 12);
· O.1.2 “Uzturēto/remontēto infrastruktūras vienību skaits” – sasniegtā vērtība ir 9 jeb 6% no 159;
· O.1.10 “Izstrādāto/uzturēto/modernizēto IT funkcionalitāšu skaits” – nav sasniegta ieplānotā vērtība (0 no 35);
· O.1.13 “To personu skaits, kuras robežšķērsošanas vietās ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu” – sasniegtā vērtība ir 207 jeb 53% no 387;
· O.1.4 “Robežšķērsošanas vietām uzbūvēto/modernizēto iekārtu skaits” – ieplānotā vērtība ir 0;
· O.1.5 “Iegādāto gaisa kuģu skaits” – netika sasniegta ieplānotā vērtība (0 no 42);
· O.1.5.1 “no tiem – iegādāto bezpilota gaisa kuģu skaits” – netika sasniegta ieplānotā vērtība (0 no 42);
· O.1.6 “Iegādāto jūras transportlīdzekļu skaits” – ieplānotā vērtība ir 0;
· O.1.7 “Iegādāto sauszemes transportlīdzekļu skaits” – sasniegtā vērtība ir 131 jeb 14% no 925;
· O.1.9 “Trešās valstīs norīkoto kopīgo imigrācijas sadarbības koordinatoru skaits” – sasniegtā vērtība ir 2 jeb 25% no 8;
· R.1.14 “Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras tehniskā aprīkojuma rezervē reģistrētā aprīkojuma vienību skaits” – netika sasniegta ieplānotā vērtība (0 no 317);
· R.1.15 “Aprīkojuma vienību skaits, kas nodotas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras rīcībā” – netika sasniegta ieplānotā vērtība (0 no 278).


2. konkrētais mērķis “Kopējā vīzu politika”

Faktiskā rezultātu rādītāju izpilde pret mērķrādītājiem 2029. gadā:
· R. 2.12 “To dalībnieku skaits, kuri trīs mēnešus pēc mācību aktivitātes ziņo, ka izmanto minētajās mācību aktivitātēs apgūtās prasmes un kompetences” – 0 no 982;
· R.2.10 “To vīzu pieteikumu skaits, kas iesniegti, izmantojot digitālus līdzekļus” – kopā iesniegti 161 193 vīzu pieteikumi, no kuriem 118 691 ir iesniegti, izmantojot digitālus līdzekļus, to attiecība veido 73,6%. Rādītāja izpilde pret mērķa vērtību (80%) ir 92%. 

